## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 一般村村容村貌整治项目
主管部门 |  | 叶城县农业局 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县江格勒斯乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 720 | 720 | 697.4 |  | 10 | 96.86% | 9.68
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 720 | 720 | 697.4 |  | — | 96.86% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年江格勒斯乡村容村貌项目资金共计720万元，用于提升农村农居建筑风貌，按照整洁有序的标准，全面消除房屋与环境的安全隐患，加快建设美丽宜居村落，提升农民幸福感与获得感。 |  |  |  |  | 叶城县江格勒斯乡该项目720万元，截止2019年12月31日，该项目已全部实施完毕，共计支出697.4万元，结余22.6万元，提升了农村农居建筑风貌，全面消除了房屋与环境的安全隐患，加快了建设美丽宜居村落，提升了农民幸福感与获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量（个） |  | 9 | 9 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 各村安排金额（万元/个） |  | 80 | 80 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善农村农居建筑风貌 |  | 有效提升 | 90% | 10 | 9 | 原因：项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现；措施：加强项目保障对象关心爱护，确保目标完成情况完全体现
|  | 生态效益指标 | 提升环境质量 |  | 全面改善 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续影响年限（年） |  | 1 | 1 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.68
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。