## Sheet2
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 民政资金补助项目
主管部门 |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县洛克乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 375.64 | 375.64 | 375.64 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.64 | 375.64 | 375.64 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金375.64万元，其中包括农村低保285.50万元，城市低保2.19万元，临时救助金74.59万元，困难群众救助补助资金2.01万元，特困人员生活补助1.17万元，残疾人补助10.18万元，确保资金按时发放到农民手中发挥自己效益。 |  |  |  |  | 确保资金按时发放到农民手中，保证农民的基本利益，增强党的执政能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保人数(人) |  | 7650 | 7650 | 3.57 | 3.57
|  |  | 城市低保人数(人) |  | 30 | 30 | 3.57 | 3.57
|  |  | 临时救助补助（人） |  | 3108 | 3108 | 3.57 | 3.57
|  |  | 困难群众救助补助人数（人） |  | 53 | 53 | 3.57 | 3.57
|  |  | 特困人员生活补助人数（人） |  | 17 | 17 | 3.57 | 3.57
|  |  | 残疾人生活补助人数（人） |  | 410 | 410 | 3.57 | 3.57
|  | 质量指标 | 资金保障率（%） |  | 100% | 100% | 3.57 | 3.57
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 3.57 | 3.57
|  | 成本指标 | 农村低保人均保障（元/人） |  | 373.19 | 373.19 | 3.57 | 3.57
|  |  | 城市低保人均保障（元/人） |  | 731.4 | 731.4 | 3.57 | 3.57
|  |  | 临时救助人员人均保障（元/人） |  | 240 | 240 | 3.57 | 3.57
|  |  | 困难群众救助补助（元/人） |  | 380 | 380 | 3.57 | 3.57
|  |  | 特困人员生活补助（元/人） |  | 686 | 686 | 3.57 | 3.57
|  |  | 残疾人生活补助（元/人） |  | 249 | 249 | 3.59 | 3.59
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高群众生活水平（%） |  | 80% | 70% | 15 | 13.12 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现：措施：加强项目后期保障，确保目标盘完成情况完全体现。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 夯实基层基础 |  | 明显改善 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.12
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间1.530%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。