## Sheet2
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 农村危房改造项目
主管部门 |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县洛克乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 347.49 | 347.49 | 347.49 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 347.49 | 347.49 | 347.49 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 叶城县洛克乡该项目资金347.49万元，用于完善我乡住房保障体系，改善住房保障服务，解决建房困难户经济困难，有效促进建房户就业。 |  |  |  |  | 全面完善了我乡住房保障体系，改善住房保障服务，解决建房困难户经济困难，有效促进建房户就业，提升建房户获得感与幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障低保户（户） |  | 21 | 21 | 6.25 | 6.25
|  |  | 经费保障一般户（户） |  | 146 | 146 | 6.25 | 6.25
|  |  | 低保户补贴（户） |  | 61 | 61 | 6.25 | 6.25
|  | 质量指标 | 资金享受覆盖率（%） |  | 100% | 100% | 6.25 | 6.25
|  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 6.25 | 6.25
|  |  | 经费保障低保户（户/元） |  | 23200 | 23200 | 6.25 | 6.25
|  |  | 经费保障一般户（户/元） |  | 18500 | 18500 | 6.25 | 6.25
|  | 成本指标 | 低保户补贴（户/元） |  | 4700 | 4700 | 6.25 | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升幸福感（%） |  | 95% | 85% | 15 | 13.42 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现：措施：加强项目后期保障，确保目标盘完成情况完全体现。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 改善生活条件（年） |  | 1 | 1 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.42
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间1.530%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。