喀什地区叶城县洛克乡村容村貌整治项目支出绩效评价报告

项目名称：村容村貌整治项目

实施单位：叶城县洛克乡人民政府

评价部门：叶城县洛克乡人民政府

二零二零年四月

- 基本情况

项目概况

为进一步改善农村卫生环境，提高农民群众生活质量，积极倡导文明健康的生活方式，建立健全农村环境卫生整治的长效机制，全面推进社会主义新农村建设。洛克乡13个行政村开展村容村貌整治项目，总资金1115万元，其中6村95万元，其他12村85万元。项目内容主要是村委会道路拓宽、村房屋粉刷、路沿石、彩砖、9村太阳能路灯等，项目通过村支部提议、村两委班子商议、党员大会审议、村民大会决议和决议公开、实施结果公开的工作方法开展，通过实施此项目，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

- 项目背景及立项依据

本项目根据新财预［2019］15号、喀财预［2019］10号文件实施，旨在保证村容村貌项目稳步提升，扶贫经费用在实处，达到专款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，规范化使用工作设备款，将每一分钱花在刀刃上，保证日常各项工作正常运转，提高为民办实事的效率。

- 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为叶城县安居富民领导小组办公室,实施单位为叶城县洛克乡人民政府，主要职责严格按照村容村貌项目的使用范围及审批手续，按照个人申请、村级评议、乡级审核、县级批准、地区备案的审批流程，进一步增加群众积极心，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平通过实施此项目，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

项目的实施情况：本项目自2019年3月报请县人大批准经财经领导小组会议，确定了项目领导小组，明确了责任分工：由叶城县洛克乡人民政府完成项目初步设计，编制了实施方案，项目采用民主评议的方式确定施工单位，1村项目材料购买公司为叶城县三星预制品加工厂、叶城县亿华涂料制作有限公司以及劳务费，2村材料购买公司叶城县洛加益建筑装饰装修服务中心等及劳务费，三村为叶城县山水商贸有限公司、叶城县亿华涂料制作有限公司及劳务费，4村为叶城县洛加益建筑装饰装修服务中心、叶城县洛加益建筑装饰装修服务中心、叶城县三星预制品加工厂及劳务费，5村为叶城县净路商贸有限公司、喀什鑫凯建材有限公司、叶城县志斌建材有限公司及劳务费，6村为叶城县中磊商贸有限公司及劳务费，7村为叶城县净路商贸有限公司、叶城县颖龙建材有限公司、叶城县中磊商贸有限公司及劳务费，8村为叶城县颖龙建材有限公司、叶城县中磊商贸有限公司、喀什鑫凯建材有限公司及劳务费，9村为叶城县净路商贸有限公司、叶城县颖龙建材有限公司、叶城县中磊商贸有限公司及劳务费，10村为叶城县亿华涂料制作有限公司、叶城县锐势商贸有限公司、叶城县颖龙建材有限公司、叶城县山水商贸有限公司、叶城县盛源劳务有限公司等及劳务费，11村为叶城县亿华涂料制作有限公司、叶城县颖龙建材有限公司、叶城县盛源劳务有限公司、叶城县山水商贸有限公司及劳务费，12村为叶城县亿华涂料制作有限公司叶城县盛源劳务有限公司叶城县颖龙建材有限公司、叶城县山水商贸有限公司及劳务费，13村为叶城县净路商贸有限公司、叶城县中磊商贸有限公司及劳务费。项目竣工验收并合格，如期交付村委会使用，极大提高服务办事效率，加强基层建设。资金使用完毕，村环境得到极大提升，为美丽乡村建设增砖添瓦。

- 3.项目负责人为毛宁，主要职责为项目实施过程的监督，确定村容村貌项目实施过程相关情况，资金管理办法以及经费的使用方向，确保项目资金按照财政资金管理制度进行支付，同时负责项目相关手续审批审核，确保资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求。

资金投入和使用情况

本项目总投资1115万元，资金来源为自治区专项资金1115万元。此项资金的使用范围：根据新财预［2019］15号、喀财预［2019］10号文件要求，保证村容村貌项目稳步提升，确保扶贫经费用在实处，达到村容村貌资金专款专用的效果，并且严格按照会计制度的要求支出，为洛克乡2020年如期脱贫提供基础。

叶城县洛克乡人民政府制定了村容村貌资金及扶贫工作经费项目资金管理办法，按照新财预［2019］15号、喀财预［2019］10号文件进行使用。

绩效目标

总体目标为：总体目标为：洛克乡2019年村容村貌资金项目主要用于加快村级美化及改善人文环境，加强基层组织建设，解决乡村环境脏乱差问题，有效带动群众的积极心，提升群众的获得感与幸福感，极大提高服务办事效率。进一步改善农村卫生环境，提高农民群众生活质量，积极倡导文明健康的生活方式，建立健全农村环境卫生整治的长效机制，全面推进社会主义新农村建设。项目共涉洛克乡13个行政村，其中1村、2村、3村、4村、5村、7村、8村、9村、10村、11村、12村、13村每村85万元6村95万的标准，解决群众出行不易、劳动无去处的问题，提高乡镇村级美化环境能力建设，资金支付完全按照预期签订的合同支付。此项资金共计1115万元，全面提升了农村农居建筑风貌，按照整洁有序的标准，全面消除房屋与环境的安全隐患，加快建设美丽宜居村落，提升农民幸福感与获得感。

- 二、评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在全面提升了农村农居建筑风貌，按照整洁有序的标准，全面消除房屋与环境的安全隐患，加快建设美丽宜居村落，提升农民幸福感与获得感。

- 通过部门项目支出绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门项目支出绩效评价,进一步做实绩效目标,根据项目绩效目标,细化形成多维度绩效指标,将绩效指标细化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容,保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评,进一步纠正对绩效管理理解上的偏差,建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中,将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑,形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制,进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力,推动绩效管理向全方位的绩效预算转变,逐步建立“以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

- 本项目为财政支出绩效评价,是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效作出评定,全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效,帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标,肯定取得的成绩,提出存在的问题,给出相应的建议,以而保证项目的持续开展,推进财政绩效预算工作的顺利实施。

- 本次评价从村容村貌整治项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现2019年度村容村貌整治项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。

1.通过评价,2019年度村容村貌整治项目具体有村委会道路拓宽、村房屋粉刷、路沿石、彩砖、9村太阳能路灯等，项目的实施改变了乡村整体形象，进一步加快了美丽新农村建设，项目投入使用后取得了群众的一致好评。

2.通过评价,2019年度村容村貌整治项目的进一步增加群众积极心，为建设美丽社会主义新农村，提高广大人民群众生活水平通过实施此项目，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

3,通过评价,发掘2019年度村容村貌整治项目所产生的现实意义和实际价值:提高了群众对生活环境的满意度，加快了新农村建设的步伐，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

4,通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,以促进改善洛克乡村容村貌整体水平，解决农民稳住出行不易，生活环境差，基础设施薄弱等问题，项目施工人员全部为当地农民，带动了农村就业难、生活无保障等问题，增加了群众的满意度。同时做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为村容村貌整治项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 根据以上原则,绩效评价应遵循如下要求:

- （1）在数据采集时,采取客观数据,主管部门审查、社会中介组织复查,与问卷调查相结合的形式,以保证各项指标的真实性。

- (2)保证评价结果的真实性、公正性,提高评价报告的公信力。

- (3)绩教评价报告应当简明扼要,除了对绩效评价的过程、结果描述外,还应总结经验,指出问题,并就共性问题提出可操作性改进建议。

（四）本项目绩效评价体系

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则,根据财政部制定的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》,结合洛克乡村容村貌整治项目特性、洛克乡人民政府各行政村的实际情况,本项目按照财预﹝2020﹞10号文件制定评价指标体系。

我单位选取共性指标：决策中一级指标1个，二级指标3个，三级指标3个，分别是绩效目标合理性、绩效指标明确性及资金分配合理性。

过程中一级指标1个，二级指标3个，三级指标4个，分别是资金到位率、预算执行率，资金使用合规性及管理制度健全性。

- 项目立项：洛克乡村容村貌整治项目实行四议两公开的形势实施，既村支部提议、村两委班子商议、党员大会审议、村民大会决议和决议公开、实施结果公开的工作方法开展。符合法律法规、相关政策、发展规划的要求。

- 2.村容村貌整治项目绩效目标合理明确,目标依据符合客观实际。

3.预算执行:项目实施过程中资金到位率100%、预算完成率100%,该项目单位本年度预算完成数与预算数的比率达到100%。项目预算资金严格按照计划执行，项目资金使用无偏差。

组织实施:洛克乡村容村貌整治项目管理制度较为健全,单位为加强预算管理、规范财务行为而制定了“资金管理制度”对于预决算信息公开,洛克乡人民政府严格按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

5.职责履行:洛克乡村容村貌整治项目实际完成率达到了100%,洛克乡人民政府较好的完成了项目实施和资金管理的职责，实际完成工作数与计划工作数的比率达到99%以上。

6.项目实施所产生的效益：项目实施所产生的社会效益有村民满意度有效提升，可持续影响夯实基层基础明显改善，群众满意度95%以上。

- （五）绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、问卷调查法、综合分析法、目标比较法。

（一）评价方法

1、问卷调查法:该项目在实施过程中积极采取问卷调查的方式，项目组对村容村貌整治项目涉及受益村民进行问卷调查。向13个村共发放300份问卷,充分采纳农民群众的建议意见，对该项目受益群众进行调查访问得到你项目所需要的数据。

- （六）评价标准

- 项目评价标准采用计划标准。

- 1.计划标准:是以事先制定的目标、计划、预算、定额等预计数据作为评价财政支出绩效的标准。村容村貌整治项目是否提升了群众的出行不易难问题，是否明显改善其生活环境问题，是否保障当地农民就业难问题，社会服务能力提升有效提升为绩效主要评价标准。

- （七）绩效评价工作过程

- 1.本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 毛宁 | - 评价组组长 | - 扶贫书记 |
| - 李康 | - 评价组成员 | - 项目管理人员 |
| - 张铨 | - 评价组成员 | - 会计 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 2.数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据,定性数据主要通过实地考察,问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式,形成数据采集两条线,有效保证数据的真实性和可靠性,此外,我们会对所有数据进行全面审核和复核,并对重要数据进行实地采集。

- 3.绩效评价实施过程

项目组在前期调研的基础上,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、合规性检查方案、访谈方案等。在此之后,项目组严格按照工作方案,经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价工作。

- 1.问卷调查

2019年4月1日-2019年4月30日,项目组对村容村貌整治项目涉及受益村民进行问卷调查。向13个村共发放500份问卷,回收400份问卷,其中有效问卷为365份,有效问卷为91.2%，再通过问卷录入、分析、整理后,形成社会调查满意度报告

- 2.访谈

2019年4月30日-2019年5月15日,针对村容村貌资金及扶贫工作经费项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解,项目组开展了访谈工作。访谈对象主要包括:各村部分农民、该项目主管部门、部分村委会的负责人。访谈方式包括电话访谈和上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告。

- 3.数据分析及撰写报告

2019年5月15日-2019年5月30日,项目组根据绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报委托方,由委托方组织相关专家对报告进行评审。

- 三、综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为97分，评价结果为优，详见附件4。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目的决策情况

本项目根据新财预［2019］15号、喀财预［2019］10号文件要求符合相关法规政策，审批文件、材料符合相关要求；

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

- （二）项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，并做到了及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑都已落实到位。

- （三）项目产出情况

项目产出数量为1个，预期指标值为贫困村13个，洛克乡村容村貌整治项目完全按照实施方案实行，项目惠及洛克乡13个行政村，实际完成值为13个，指标达到预期目标。

项目产出质量为资金覆盖率，洛克乡村容村貌资金覆盖13个行政村，资金达到了全乡全覆盖，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标达到预期目标

项目产出时效为拨付及时率，项目受益贫困村13个，在项目实施过程中严格按照相关管理制度执行实施，资金拨付及时足量，及时率100%，资金覆盖全乡13各村，项目实施过程中无资金挪用情况.洛克乡人民政府认真履行资金跟着项目走的工作方法，按照合同和工程量按时拨付项目资金。预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为各村平均建设标准万元/村，村容村貌整治项目共涉及13个行政村，6村为95万元，其余各村均为85万元，村平均成本85.76万元，实际完成值为85.76，达到预期目标。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村（个） | 13 | 13 |
|  | 质量指标 | 资金覆盖率（%） | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 拨付及时率（%） | 100% | 100% |
|  | 成本指标 | 各村平均建设标准（万元/村） | 85.76 | 85.76 |

- （四）项目效益情况

项目实施产生的社会效益指标为村民满意度，洛克乡村容村貌的实施，促进了美丽乡村建设，改善了人居环境，提高了农民群众的生活质量，满足了群众乡村建设的要求，提高了群众满意度，预期指标值为有效提高，实际完成值为90%，达到了预期目标。

项目的可持续效益效益指标为夯实基层基础，预期指标值为明显改善，实际完成值为100%，达到了预期目标。

经问卷调查，项目受益群众满意度为95%：洛克乡村容村貌的实施，促进了美丽乡村建设，改善了人居环境，提高了农民群众的生活质量，满足了群众乡村建设的要求，提高了群众满意度达到了预期目标。通过实施此项目，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  | 社会效益指标 | 提升村民居住环境 | 有效提升 | 90% |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 夯实基层基础 | 明显改善 | 100%% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥95% | 95% |

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，洛克乡人民政府在2019年村容村貌资金及扶贫工作经费项目中，严把支出关，确保了扶贫资金用在关键地方，有效地杜绝了挤占挪用、虚报冒领等套取财政资金违规行为，做到了基层民主深入民心，农村党建扎实推进，乡风文明日新月异，农村经济快速发展社会主义新农村建设蓬勃发展

（二）存在的问题及原因分析

村容村貌整治项目实施的项目分项较多，工程实施范围较广，取得了一定的成效，推动新农村建设，但还有进一步提升的空间

六、有关建议

更加明确资金用途，达到专款专用，在村容村貌项目实施中，严格按照村民大会的意见，积极争取群众意见，在项目建设选址及实施中，合理合规，达到更高要求和水平。

- 七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

附件1：喀什地区洛克乡人民政府村容村貌整治项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区洛克乡人民政府村容村貌整治项目支出绩效自评表

附件3：喀什地区洛克乡人民政府村容村貌整治项目支出绩效评价指标体系

附件4：喀什地区部门支出绩效评价评分表