## 自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 西合休1-2村市场建设项目
主管部门 |  | 叶城县西合休乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县西合休乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.8 | 285.8 | 285.8 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.8 | 285.8 | 285.8 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 西合休乡建设上级拨付我乡扶贫项目资金105万元，用于建设西合休1村农贸市场1座300平米，保障1村级附近牧民日常生活生产提供便利条件。2村市场修建彩钢棚500平方米，商铺20间，面积400平方米，围墙40米，大门一处2万元，30平米厕所，垃圾池一座，40平方米。受益户1063人。 |  |  |  |  | 项目已完成，共计投资285.8万元。使人民幸福指数增加，使得知道现在的幸福生活源于党的好政策，使得党在心目中的位置提高，为全村村民生产生活提供便利条件，同时提高村民的生活质量。资产归村集体所有，受益由村委会管理，解决就业，提高生活水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西合休1村农贸市场建设数量（个） |  | 1 | 1 | 5.56 | 5.56
|  |  | 西合休2村农贸市场建设数量（个） |  | 1 | 1 | 5.56 | 5.56
|  |  | 2018年项目质保金数量（个） |  | 1 | 1 | 5.56 | 5.56
|  | 质量指标 | 项目建设开工及时率（%） |  | 100% | 100% | 5.56 | 5.56
|  | 时效指标 | 项目建设开工及时率（%） |  | 100% | 100% | 5.56 | 5.56
|  |  | 项目建设完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 5.56 | 5.56
|  | 成本指标 | 西合休1村农贸市场建设成本（万元/个） |  | 105 | 105 | 5.56 | 5.56
|  |  | 西合休2村农贸市场建设成本（万元/个） |  | 179.54 | 179.54 | 5.56 | 5.56
|  |  | 2018年项目质保金（万元） |  | 1.26 | 1.26 | 5.52 | 5.52
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 项目提高农民就业率（%） |  | 82% | 82% | 10 | 10
|  |  | 受益贫困户（人） |  | 1063 | 850 | 10 | 8 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现：措施：加强项目后期保障，确保目标盘完成情况完全体现。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  | ≥15 | 15 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意率（%） |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
备注：定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间1.530%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。