## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 叶城县第五小学建设征地补偿项目
主管部门 |  | 叶城县铁提乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县铁提乡人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.3012 | 135.3012 | 135.3012 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.3012 | 135.3012 | 135.3012 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为确保我县教育质量，扩大教学规模，在铁提乡辖区建设叶城县第五小学，该小学占地76.91亩涉及32户，征地价格评估1050104元，林业补偿4户2244株林木302908元，进一步补偿征地、林业农户，切实做好36户农户的群众工作，提高当地教育教学水平。 |  |  |  |  | 叶城县第五小学建设征地补偿项目的实施，扩大了教学规模，确保了我县教育质量，该小学占地76.91亩涉及32户，征地价格评估1050104元，林业补偿4户2244株林木302908元，已补偿征地、林业农户135.3012，进一步做好36户农户的群众工作，提高了当地教育教学水平。该项目已执行完毕。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 征地补偿户数（户） |  | 32 | 32 | 5 | 5
|  |  | 补偿征地亩数（亩） |  | 76.91 | 76.91 | 5 | 5
|  |  | 林木补偿户数（户） |  | 4 | 4 | 5 | 5
|  |  | 林木补偿数量（株） |  | 2244 | 2244 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金保障率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 征地每亩补偿资金（元/亩） |  | 13653.67 | 13653.67 | 5 | 5
|  |  | 林木每株补偿资金（元/株） |  | 134.99 | 134.99 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 每户增加收入（元/户） |  | 37583.67 | 37583.67 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高当地教育教学水平 |  | 不断改善 | 80% | 10 | 8 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现，措施：加强项目后期保障，确保目标完成情况完全体现。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 教学场地使用年限（年） |  | 35 | 35 | 10 | 4 | 原因：该项目完成时间较短，目标完成情况未完全体现，措施：加强项目后期保障，确保目标完成情况完全体现。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 补偿农户满意度（%） |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92