## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 南疆综合发展与环境改善工程
主管部门 |  | 叶城县佰西热克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县佰西热克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 100.00 |  | 84.72 |  | 10 |  | 84.7% |  | 8.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 84.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财建【2020】56号、喀地财建【2020】46号文件精神，增强伯西热克乡7村、8村的基础设施，由村委会对外竞拍发包进行经营。该项目的实施能有效提高7村、8村农民农业收入水平，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。 | [5 empty] | 此项目预算资金100万元，截止2020年12月31日已支付的项目资金84.72万元，用于伯西热克乡7村、8村的基础设施，由村委会对外竞拍发包进行经营，该项目的实施后有效提高了7村、8村农民农业收入水平，增添了各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村个数（个） |  |  | =2个 | 2个 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率(%) |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 村均享受项目资金（万元/个） |  |  | =50万元/个 | 42.36万元/个 | 12.5 |  | 12.5 |  | 偏差原因：此项目已完成，剩余资金为结余资金；
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民年收入（万元/户） |  |  | =0.5万元/户 | 0.5万元/户 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 改善人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目发挥效益年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.4
项目负责人： |  | 文雄 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699816650
经 办 人： |  | 叶剑平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17799560202