## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 南疆综合发展与环境改善工程（前期费）项目
主管部门 |  | 叶城县加依提勒克乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县加依提勒克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 310.00 |  | 246.17 |  | 10 |  | 79.4% |  | 7.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 310 |  | 246.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新财建〔2020〕56号、喀地财建〔2020〕46号—2020年第三批自治区预算内投资预算（前期费）－南疆综合发展与环境改善工程－加依提勒克乡，改善9个村环境，修建厕所，路面，水渠，方便居民出行，便于污水排放。 | [5 empty] | 该项目为南疆综合发展与环境改善工程－加依提勒克乡，改善了9个村环境，修建了厕所，路面，水渠，方便居民出行，便于污水排放。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村数（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本（万元/个） |  |  | =310万元/个 | 246.17万元/个 | 10 |  | 7.94 |  | 偏差原因：因疫情原因成本降低。措施：按时支付各项资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益人户数（户） |  |  | ≥524户 | 524户 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 污水处理排放率（%） |  |  | ≥72% | 72% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  |  | ≥1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.84
项目负责人： |  | 金虎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799888607
经 办 人： |  | 张颖 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19987279493