## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 南疆综合发展与环境改善—4、6、7、9、15、19村防渗渠项目
主管部门 |  | 叶城县萨依巴格乡人民政府(本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县萨依巴格乡人民政府(本级)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.68 | 313.08 |  | 197.44 |  | 10 |  | 63.0% |  | 6.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.68 | 313.08 |  | 197.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金313.08万元，完成小型农田水利渠道改建11公里。项目的实施可增产增收农作物，改善用水条件，使群众生活得到提升。 | [5 empty] | 此项目预算资金313.08万元，截止2020年12月31日我单位已支付的项目资金197.44万元，用于完成小型农田水利渠道改建11公里，此项目实施后5个村农户灌溉条件得到了明显改善，农户收入进一步提高了。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型农田水利渠道改建长度（公里） |  |  | =11公里 | 11公里 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 小型农田水利渠道改建成本(万元/公里） |  |  | =28.46万元/公里 | 17.95万元/公里 | 10 |  | 6.31 |  | 偏差原因：此项目尾款还未支付。措施：2021年继续支付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农作物增产增收 |  |  | 明显增产 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 5 |  | 该项目是长期效益项目，本年度尚未完全产生项目效益
|  | 社会效益指标 | 改善贫困人口灌溉用水条件 |  |  | 明显改善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 5 |  | 该项目是长期效益项目，本年度尚未完全产生项目效益
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 50% | 10 |  | 5 |  | 项该项目是长期效益项目，本年度尚未完全产生项目效益
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.61
项目负责人： |  | 吴振宇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999453879
经 办 人： |  | 徐闯 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699809541