## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 铁提乡幸福院养老院建设资金项目
主管部门 |  | 叶城县铁提乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县铁提乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 6.00 |  | 4.92 |  | 10 |  | 82.0% |  | 8.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6 |  | 4.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改善我乡12个行政村村级养老院住宿环境，提升老年人生活的获得感和幸福感，实施幸福大院建设项目，项目总投资6万元，每个行政村0.5万元。 | [5 empty] | 此项目投资资金6万元，截止2020年12月31日我单位已支付的项目资金为4.92万元，每个行政村0.41万元，用于幸福大院建设，此项目实施后进一步提高了我乡12个行政村村级养老院住宿环境，提升了老年人生活的获得感和幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障幸福大院数量（个） |  |  | =12个 | 12个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 幸福大院建设成本（万元/个） |  |  | =0.5万元/个 | 0.41万元/个 | 10 |  | 8.2 |  | 偏差原因：此项目已完成，剩余资金结转到2021年；
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 持续提升老年人生活幸福感和获得感 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益老年人满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4
项目负责人： |  | 罗正奎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13779723111
经 办 人： |  | 吐鲁洪·吐拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565386687