## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年乌夏巴什镇连栋温室大棚项目
主管部门 |  | 叶城县乌夏巴什镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县乌夏巴什镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 25.00 | 25.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资25万元 建设内容：乌夏巴什镇9村连栋温室配套手动卷帘机1台，保温被500平方米、侧式卷帘机12台、大棚拱杆1000米、大棚拱架42件、大棚骨架20套、喷滴灌系统一套，及附属设施配套，投资25万元；该项目的实施，有利于促进我镇种植业、销售向规模化、标准化、产业化方向发展，对于提高全镇种植业整体水平与效益，为保障巩固脱贫攻坚成效具有重大作用，受益人数15人，可带动收入3万元。 | [5 empty] | 项目已支付资金25万元，已完成连栋温室大棚建设，受益人数10人，可带动收入3万元，该大棚目前已承包给个体户，前期种植规模较小，导致受益人数较少，后期将加大种植规模，争取让更多人受益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置手动卷帘机数量（台） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大棚保温被数量（平方米） |  |  | =500 | 500 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置侧式卷帘机数量（台） |  |  | =12 | 12 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大棚拱杆数量（米） |  |  | =1000 | 1000 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大棚拱架数量（件） |  |  | =42 | 42 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置喷滴灌系统数量（套） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大棚卷帘机数量（台） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大棚骨架数量（套） |  |  | =20 | 20 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置其他附属设施配件（套） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2021年3月 | 2021年3月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2021年4月 | 2021年4月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 手动卷帘机每台平均成本（元） |  |  | =30 | 30 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大棚保温被每平方米平均成本（元） |  |  | =18 | 18 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 侧式卷帘机平均每台购置成本（元） |  |  | =1800 | 1800 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大棚拱杆平均每米购置成本（元） |  |  | =10 | 10 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大棚拱架平均每件购置成本（元） |  |  | =260 | 260 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喷滴灌系统购置成本（万元） |  |  | =6 | 6 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他附属设施配件购置成本（万元） |  |  | =4.695 | 4.695 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大棚卷帘机平均每套购置成本（元） |  |  | =1500 | 1500 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大棚骨架平均每套购置成本（元） |  |  | =4500 | 4500 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | >=3 | 3 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户人口数（≥**人） |  |  | >=10 | 10 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设施设备设计使用年限（年） |  |  | >=10 | 10 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（≥**%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 田江涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003077181
联系人： |  | 田江涛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003077181