## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年依提木孔乡（29)村基础设施建设项目
主管部门 |  | 叶城县依提木孔乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县依提木孔乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 |  | 350.00 | 350.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 |  | 350.00 | 350.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资350万元； 建设内容：1、渠道工程：修建预制砼防渗渠4条，总长3.04km，设计流量0.10（0.20）m3/s，共配套水闸39座，涵桥14座。 2、道路工程：改建8m宽沥青混凝土路面1条，长度780m，含铺设1.5m宽人行道1050m，安装钢制护栏244m。 3、围墙工程：新建砖砌体围墙137m。 建设地点：依提木孔乡29村，通过防渗改造，可减少渠道水的渗漏损失，提高渠道水有效利用系数，增加有效水量，促进该区的社会经济发展，道路修建可满足沿线人民正常出行、安全出行、更好发展经济的迫切需要，该工程的建设对响应国家推进新农村建设的政策具有重要的意义。 | [5 empty] | 项目支付资金350万元；为依提木孔乡29村修建预制砼防渗渠4条，总长3.04km，共配套水闸39座，涵桥14座。改建8m宽沥青混凝土路面1条，长度780m，含铺设1.5m宽人行道1050m，安装钢制护栏244m。新建砖砌体围墙137m。通过防渗改造，减少渠道水的渗漏损失，提高渠道水有效利用系数，增加有效水量，促进该区的社会经济发展，道路修建可满足沿线人民正常出行、安全出行、更好发展经济的迫切需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建预制砼防渗渠长度（公里） |  |  | =3.04 | 3.04 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建8m宽沥青混凝土路长度（米） |  |  | =780 | 780 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建砖砌体围墙长度（米） |  |  | =137 | 137 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 （%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预制砼防渗渠平均每公里建设成本（万元） |  |  | =67.24 | 67.24 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 沥青混凝土路平均每米建设成本（元） |  |  | =1455 | 1455 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 砖砌体围墙平均每米建设成本（元） |  |  | =697 | 697 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目其他费用成本（万元） |  |  | =22.53 | 22.53 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  |  | >=63 | 63 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | >=119 | 119 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防渗渠设计使用年限（年） |  |  | >=30 | 30 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 沥青混凝土路设计使用年限（年） |  |  | >=6 | 6 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王新 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13619991223
联系人： |  | 王新 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13619991223