## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年南疆综合发展与环境改善工程建设项目
主管部门 |  | 叶城县加依提勒克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县加依提勒克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.83 |  | 63.83 | 22.55 |  | 10 |  | 35.3% |  | 3.53分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.83 |  | 63.83 | 22.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目总资金310万元，上年结转63.83万元，用于加依提勒克乡8个村修建防渗渠以及太阳能路灯、水泥道路硬化，方便居民出行，改善生活环境。 | [5 empty] | 项目资金63.83万元，执行资金22.55万元，剩余资金为结余资金，用于8个村的道路硬化，方便居民出行，改善了生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠覆盖村数量（个） |  |  | =8 | 8 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年6月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目上年结转尾款成本（万元） |  |  | =63.83 | 25.55 | 10 |  | 3.5 |  | 偏差原因：因该项目已完成，剩余资金为结余资金；改进措施：剩余资金退回国库；
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福感指数提升（%） |  |  | >=98% | 10% | 10 |  | 1 |  | 偏差原因：因该项目已完成，效益还未完全发挥；改进措施：做好项目管理工作，发挥最大效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生活环境 |  |  | 明显改善 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  | 1 |  | 偏差原因：因该项目已完成，效益还未完全发挥；改进措施：做好项目管理工作，发挥最大效益。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 验收后工程设计使用年限（年） |  |  | >=10 | 10 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.03分
经办人： |  | 刘少华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136880
联系人： |  | 张颖 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136880