## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年土地增减挂资金村容村貌整治项目
主管部门 |  | 叶城县加依提勒克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县加依提勒克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 271.38 | 151.37 |  | 10 |  | 55.8% |  | 5.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 271.38 | 151.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为叶城县加依提勒克乡7个村实施农村环境整治项目，分别为加依提勒克乡1村、2村、4村、8村、21村、24村、25村，总投资为271.3814万元。.资金来源为2020年土地增减挂项目结余资金。 | [5 empty] | 项目支付资金151.37万元，完成加依提勒克乡7个村农村环境整治，项目的实施改善了人居环境，美化村容村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（个） |  |  | =7个 | 7个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资成本（万元） |  |  | <=271.38万元 | 151.37万元 | 10 |  | 5.58 |  | 未完成原因：21村、24村、25村资金未支出；改进措施：后期加快资金支出进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境，美化村容村貌 |  |  | 持续改善 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  | 1 |  | 未完成原因：21村、24村、25村资金未支出，效益还未产生；改进措施：后期加快资金支出进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 |  |  | 有效 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  | 1 |  | 未完成原因：21村、24村、25村资金未支出，效益还未产生；改进措施：后期加快资金支出进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.16分
经办人： |  | 刘少华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799386287
联系人： |  | 官洪江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799386287