## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 土地增减挂资金村容村貌整治项目
主管部门 |  | 叶城县加依提勒克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县加依提勒克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 506.00 | 506.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 506.00 | 506.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为叶城县1个乡镇10个村实施农村环境整治项目，分别为加依提勒克乡8村、9村、10村、12村、14村、15村、16村、18村、20村、21村，总投资为506万元。资金来源为2018年、2019年土地增减挂项目30%资金。 | [5 empty] | 项目已完成，支付资金506万元，完成叶城县1个乡镇10个村农村环境整治，项目的实施改善了人居环境，美化村容村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模（个） |  |  | =10个 | 10个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投资成本（万元） |  |  | <=506万元 | 506万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境，美化村容村貌 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农村环境质量 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 官洪江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799386287
联系人： |  | 官洪江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18799386287