## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 幸福院养老院建设资金（托老所）项目
主管部门 |  | 加依提勒克乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县加依提勒克乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 |  | 6.00 | 5.50 |  | 10 |  | 91.67% |  | 9.17分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.00 |  | 6.00 | 5.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 喀地财综〔2020〕5号—幸福院养老院建设资金（托老所），项目资金6万元，保障12个村用于托老所建设以及经费运行，每个村0.5万元。项目的实施可进一步提高托老所人员幸福指数。 | [5 empty] | 项目资金6万元，执行资金5.5万元，保障了11个托老所的建设和经费运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务村个数（个） |  |  | =12 | 11 | 10 |  | 9.17 |  | 偏差原因：因年底财政扎帐，有一个村项目实施完毕但报账资料准备的不及时，导致资金未执行完毕；改进措施：加强各村监管力度，提高工作效率；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2021年12月 | 未达监控节点 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：因年底财政扎帐，有一个村项目实施完毕但报账资料准备的不及时，导致资金未执行完毕；改进措施：加强各村监管力度，提高工作效率；
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村均经费标准（万元/个） |  |  | =0.5 | 0.5 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升托老所居住人员幸福指数（%） |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金保障年限（年） |  |  | =1 | 1 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.34分
经办人： |  | 刘少华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136880
联系人： |  | 张颖 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899136880