## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年阿克塔什镇有机生物液体菌肥厂建设项目
主管部门 |  | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 398 |  | 398 | 200 |  | 10 |  | 50.25% |  | 5.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 198 |  | 198 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总投资398万元。 建设内容：采购有机生物发酵液体菌肥配套设施、复配培养合成车间配套设施、有机微生物发酵堆肥配套设施、复配培养合成液体肥车间化验室配套设施合计398万元，通过本项目实施，可充分利用畜禽粪便等有机废物，促进增收，可带动收入13.85万元。 | [5 empty] | 该项目已支付资金200万元，因该项目采购设备为定制设备，按合同约定签订合同后需支付中标价21%的定金，设备开始供货后支付30%预付款，该项目目前因到位资金只有200万元，因此未按照合同约定支付至51%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购有机生物发酵液体菌肥配套设施数量（套） |  |  | 1套 | 0套 | 4 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，设备目前正在准备供货中，措施：督促供货方尽快交货安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购复配培养合成车间配套设施数量（套） |  |  | 1套 | 0套 | 4 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，设备目前正在准备供货中，措施：督促供货方尽快交货安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购有机微生物发酵堆肥配套设施数量（套） |  |  | 1套 | 0套 | 4 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，设备目前正在准备供货中，措施：督促供货方尽快交货安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购复配培养合成液体肥车间化验室配套设施数量（套） |  |  | 1套 | 0套 | 4 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，设备目前正在准备供货中，措施：督促供货方尽快交货安装
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） |  |  | 100% | 未达监控节点 | 4 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：项目完工后及时进行验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年11月 | 2021-11-01 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2022-01-01 | 未达监控节点 | 5 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：督促按期完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 有机生物发酵液体菌肥配套设施每套平均采购成本（万元） |  |  | =141.16万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已按照合同约定支付定金及预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 复配培养合成车间配套设施每套平均采购成本（万元） |  |  | =162.04万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已按照合同约定支付定金及预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 有机微生物发酵堆肥配套设施每套平均采购成本（万元） |  |  | =78.97万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已按照合同约定支付定金及预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 复配培养合成液体肥车间化验室配套设施每套平均采购成本（万元） |  |  | =15.83万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已按照合同约定支付定金及预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥13.85万元 | 未达监控节点 | 15 |  | 0 |  | 原因：项目尚未完工，无收益，措施：项目完工后及时租赁产生收益
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限（年） |  |  | ≥10年 | 未达监控节点 | 15 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：项目完工后及时进行验收
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  |  | ≥95% | 未达监控节点 | 10 |  | 0 |  | 原因：项目尚未完工，无法开展满意度问卷调查，措施：项目受益后及时开展满意度问卷调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 55.48分
经办人： |  | 唐俊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899193685
联系人： |  | 陈升辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899193685