## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 叶城县2021年阿克塔什镇特色林果基地配套建设项目
主管部门 |  | 叶城县阿克塔什镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 叶城县阿克塔什镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1211.80 | 793.17 |  | 10 |  | 65.5% |  | 6.55分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1211.80 | 793.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总投资1211.8万元，本次安排资金793.17万元建设内容:采购果树立架3700亩，拖拉机804型1台，拖拉机454型2台，植保无人机2个，割草机6套，喷药机4套，开沟施肥机4套，旋耕机4台，拖车4台，预警设备1台，自动气象站1个，合计1211.8万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好阿克塔什镇5500亩特色林果基地项目后期管护工作。通过本项目的实施，可带动收入42.17万元。 | [5 empty] | 项目已支付资金793.17万元，该项目中标价格1171.52万元，目前果树立架均已到货安装，采购设备除预警设备、自动气象站以外，其余设备均已到位，正在等待验收，目前已按照合同约定支付项目资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购果树立架数量（亩） |  |  | =3700 | 3700 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购804型拖拉机数量（台） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购954型拖拉机数量（台） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购454型拖拉机数量（台） |  |  | =2 | 2 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购植保无人机数量（个） |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购割草机数量（套） |  |  | =6 | 6 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购喷药机数量（套） |  |  | =4 | 4 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购开沟施肥机数量（套） |  |  | =4 | 4 | 2 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购旋耕机数量（台） |  |  | =4 | 4 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购拖车数量（台） |  |  | =4 | 4 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购预警设备数量（台） |  |  | =1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，目前正在定制当中，措施：督促供货方尽快交货
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购自动气象站数量（个） |  |  | =1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：该项目11月26日中标，目前正在定制当中，措施：督促供货方尽快交货
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） |  |  | =100% | 未达监控节点 | 2 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：项目完工后及时进行验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年11月 | 2021年11月 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2022年11月 | 未达监控节点 | 2 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：督促按期完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 果树立架每亩平均采购成本（万元） |  |  | =0.30 | 0.29 | 2 |  | 1.93 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 954型拖拉机每台平均成本（万元） |  |  | =16 | 15.9 | 2 |  | 1.99 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 804型拖拉机每台平均成本（万元） |  |  | =12 | 11.8 | 2 |  | 1.97 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 454型拖拉机每台平均成本（万元） |  |  | =6 | 5.9 | 2 |  | 1.97 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 植保无人机每架平均成本（万元） |  |  | =9 | 8.5 | 2 |  | 1.89 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 割草机每套平均成本（万元） |  |  | =0.80 | 0.75 | 2 |  | 1.88 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 喷药机每套平均成本（万元） |  |  | =4 | 3.93 | 2 |  | 1.97 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开沟施肥机每套平均成本（万元） |  |  | =0.50 | 0.45 | 2 |  | 1.8 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旋耕机每套平均成本（万元） |  |  | =0.50 | 0.45 | 1 |  | 0.9 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拖车每台平均成本（万元） |  |  | =1.25 | 1.2 | 1 |  | 0.96 |  | 原因：中标价低于项目概算，措施：项目前期做好预算工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预警设备每台平均成本（万元） |  |  | =8 | 0 | 1 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已支付中标价30%预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购自动气象站成本（个） |  |  | =6 | 0 | 1 |  | 0 |  | 原因：该项目目前已支付中标价30%预付款，措施：按照合同约定按时支付资金
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入（ ≥**万元） |  |  | >=42.17 | 未达监控节点 | 15 |  | 0 |  | 原因：项目尚未完工，无收益，措施：项目完工后及时租赁产生收益
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备设计使用年限（年） |  |  | >=10 | 未达监控节点 | 15 |  | 0 |  | 原因：项目尚未达到完工期，措施：项目完工后及时进行验收
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  |  | >=95% | 未达监控节点 | 10 |  | 0 |  | 原因：项目尚未完工，无法开展满意度问卷调查，措施：项目受益后及时开展满意度问卷调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 43.81分
经办人： |  | 唐俊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899193685
联系人： |  | 陈升辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899193685