叶城县加依提勒克乡产业就业基地建设项目支出绩效评价报告

项目名称：叶城县加依提勒克乡产业就业基地建设项目

单位名称：叶城县加依提勒克乡人民政府

主管部门：叶城县加依提勒克乡人民政府

项目负责人：刘少华

填报时间：2023年1月3日

- 叶城县加依提勒克乡人民政府2022年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况。

- 根据《关于下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2022〕18号），下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，叶城县加依提勒克乡人民政府2022年产业就业基地建设项目预算金额为1900万元，资金到位1900万元，已支付1900万元，资金执行100%。2022年加依提勒克乡产业就业基地建设项目资金共计1900万元，新建实训厂房2栋，面积3905.04平方米；综合用房1间，面积682.88平方米；库房1间，面积1923.79平方米；公厕1间，面积111.35平方米；配电室1间，面积102平方米；值班室1间，面积39.70平方米；发电机房及消防水池面积536.99平方米；停车棚面积496.80平方米，完成室外供排水、供电、消防、化粪池、道路地坪、绿化、围墙、大门等附属设施建设。

- 2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

### 新建实训厂房2栋，面积3905.04平方米；综合用房1间，面积682.88平方米；库房1间，面积1923.79平方米；公厕1间，面积111.35平方米；配电室1间，面积102平方米；值班室1间，面积39.70平方米；发电机房及消防水池面积536.99平方米；停车棚面积496.80平方米，完成室外供排水、供电、消防、化粪池、道路地坪、绿化、围墙、大门等附属设施建设

本项目从2022年03月22日实施，2022年12月25日结束。

1.项目绩效总目标

### 叶城县加依提勒克乡人民政府2022年产业就业基地建设项目总投入资金1900万元，占地总面积21196.79平方米，其中财政资金1900万元用于新建实训厂房2栋，面积3905.04平方米；综合用房1间，面积682.88平方米；库房1间，面积1923.79平方米；公厕1间，面积111.35平方米；配电室1间，面积102平方米；值班室1间，面积39.70平方米；发电机房及消防水池面积536.99平方米；停车棚面积496.80平方米，完成室外供排水、供电、消防、化粪池、道路地坪、绿化、围墙、大门等附属设施建设。用以促进加依提勒克乡富余劳动力就业，增加群众就业收入，提升人民生活水平。

- 2.阶段性目标

根据项目区的现状条件、自然环境和项目的总体安排，遵循先难后易的原则，安排项目建设进度。

项目准备期为2022年3月，主要任务包括：立项考察、进行项目建设可行性论证，编制可行性研究报告（代项目建议书）；项目环境影响评价；根据批准的项目建议书、可行性报告和环境影响评价进行初步设计，施工图设计；进行主要工程的招标工作，包括施工监理招标、施工招标和设备招标。

项目建设工期为2022年4月-2022年12月，主要为施工准备、工程施工及竣工验收。

叶城县产业就业基地项目，2022年6月13日支付地勘费54800元、评审费48464元、设计费360000万元，监理费51900元，工程款5194988.05元；2022年6月27日支付水土保持方案编制费30000元；2022年6月28日支付工程款5194988.05元；2022年8月29日支付招标代理费91108.19元，工程款5194988.05元；2022年9月16日支付86500元；2022年9月16日支付工程款865831.34元；2022年10月27日支付工程款865831.34元；2022年12月26日支付项目水土保持费21197元；2022年12月27日支付监理费34600元，审计费78766元，设计费40000元，财务审计费20000元，工程款766037.98元。12月份结余资金100万元收回国库。

二、绩效自评工作开展情况

1. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3.绩效评价时间

2023年1月3日-2023年1月30日

4. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

5. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

叶城县加依提勒克乡人民政府2022年产业就业基地建设项目新财扶[2021]39号、喀地财扶[2021]9号安排下达上级专项资金1900万元，最终确定项目资金总数为1900万元。

2.项目资金执行情况分析。

截至2022年12月31日，叶城县加依提勒克乡产业就业基地建设项目投入资金1900万元，到位资金1900万元，执行项目资金1900万元，执行率100%，结余退库100万元。        3.项目资金管理情况分析。

本项目支出符合《喀什地区财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金管理办法（试行）》以及本单位根据国家财经法规和财务管理制度制定的相关财务管理制度，其中包括《会计人员集中核算工作管理制度》、《财务收支审批制度》、《财务稽核制度》、《财务牵制制度》、《会计主管岗位职责》等制度规定，严格执行国库集中支付制度直接支付，资金的拨付过程有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

(二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- 对于“产出数量”

加依提勒克乡产业就业基地建设总面积21196.79平方米,与预期目标一致，指标标杆分值为9分，根据评分标准，该指标不扣分，得9分。

合计得9分。

- 对于“产出质量”：

项目（工程）验收合格率100%，与预期目标一致，指标标杆分值为9分，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得9分。

- 对于“产出时效”：

资金拨付及时率100％，与预期目标指标一致，指标标杆分值为8分，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

项目完工时间2022年12月,与预期目标指标一致，指标标杆分值为8分，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

项目完工及时率100%,与预期目标指标一致，指标标杆分值为8分，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

合计得24分。

（4）对于“产出成本”：

加依提勒克乡产业就业基地建设成本总金额1900万元，实际加依提勒克乡产业就业基地建设成本总金额1900万元，指标标杆分值为8分，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。

合计得8分。

2.效益指标完成情况分析。

(1)实施效益指标：

对于“经济效益指标”：

带动增加受益脱贫户人口全年总收入50万元，与预期指标一致，指标标杆分值为10分，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

对于“社会效益指标”：

受益脱贫户及边缘易致贫户人口数200人，与预期指标一致，指标标杆分值为10分，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

对于“生态效益指标”：

本项目无该指标。

对于“可持续影响指标”：

产业就业基地建设使用年限25年，与预期指标一致，指标标杆分值为10分，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得30分。

(2)满意度指标:

对于“满意度指标”：受益巩固脱贫人员满意度95%，实际受益巩固脱贫人员满意度100%，指标标杆分值为10分，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

合计得10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

叶城县加依提勒克乡人民政府2022年产业就业基地建设项目预算1900万元，到位1900万元，实际支出1900万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，。工程完工结余资金100万元，已办理退库。改进措施：严抓工程质量，加快工程进度。及时按工程进度拨付资金。

五、综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

- 加依提勒克乡人民政府2022年产业就业基地建设项目。该项目预算资金为1900万元，新建实训厂房2栋，面积3905.04平方米；综合用房1间，面积682.88平方米；库房1间，面积1923.79平方米；公厕1间，面积111.35平方米；配电室1间，面积102平方米；值班室1间，面积39.70平方米；发电机房及消防水池面积536.99平方米；停车棚面积496.80平方米，完成室外供排水、供电、消防、化粪池、道路地坪、绿化、围墙、大门等附属设施建设。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）对衔接推进乡村振兴补助资金项目、绩效公告公示情况

按照《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》（国发办【2017】24号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新材规【2021】11号）文件要求：由叶城县财政局扶贫股核对本项目资金及建设内容、由叶城县财政局绩效评价中心于2022年1月19日对项目绩效目标在叶城县人民政府网（http://www.xjyc.gov.cn/ycx/c107308/zwgk.shtml）进行公开，项目实施前在相关乡镇进行了张榜公开，接受社会监督。

（二）对绩效自评结果拟应用情况进行说明

绩效自评的结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果优秀并绩效突出的：对于实施过程评价的项目，财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价的项目，财政部门要在安排该部门其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的：对于实施过程评价的项目，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付，未按要求落实整改的，要会同有关部门向同级人民政府提出暂停该项目实施的建议，由同级人民政府确定该项目是否继续实施；对于完成结果评价的项目，在安排该部门新增项目资金时，应从紧考虑，并加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。

该项目结果应用：一是将自评结果报送县财政局及地区财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。二是今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。

本项目在本年度实施过程中，严格按照衔接补助资金管理办法，部门实行监督管理制度和项目负责人终生追责制等管理方法，夯实各级部门职责，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）对二级指标权重(分值)分配情况进行说明，赋权的方法或者原则

绩效评价指标体系中各指标的权重和分值由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上，考虑本项目绩效评价的侧重点和关键环节，依据指标的重要性产生，并经充分讨论后，报绩效评价小组进行审查，根据审查意见，对相关指标权重和分值调整后确定。