叶城县洛克乡人民政府2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1、新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府负责全片区党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、各地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。
　　2、以时不我待的精神，按照“总目标”要求，以全面推进“乡村振兴”为总抓手，按照习近平总书记系列重要讲话精神为指引，以学习党史为契机，大力改进干部工作作风，以全心全意为中国人民谋幸福，为中华谋复兴的中国梦为总思路，带领全片区各族人民大力发展特色产业，不断优化产业结构，发展以“小商品市场经济、跳蚤市场”为首的各项经济。

- 二、机构设置及人员情况

叶城县洛克乡人民政府2023年度，实有人数118人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会事务办、农业发展中心。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13,497.30万元，其中：本年收入合计13,497.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计13,497.30万元，其中：本年支出合计13,497.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,692.10万元，增长72.93%，主要原因是：1、增加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目；2、2023年在职人员工资调增，社保公积金基数调增，相关人员经费增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入13,497.30万元，其中：财政拨款收入13,497.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出13,497.30万元，其中：基本支出2,063.25万元，占15.29%；项目支出11,434.05万元，占84.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13,497.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入13,497.30万元。财政拨款支出总计13,497.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出13,497.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加6,069.07万元，增长81.70%，主要原因是：1、增加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目；2、2023年在职人员工资调增，社保公积金基数调增，相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数7,882.99万元，决算数13,497.30万元，预决算差异率71.22%，主要原因是：1、年中追加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目；2、2023年在职人员工资调增，社保公积金基数调增，追加相关人员经费。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,497.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加6,069.07万元，增长81.70%，主要原因是：1、增加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目；2、2023年在职人员工资调增，社保公积金基数调增，相关人员经费增加。与年初预算相比,年初预算数7,882.99万元，决算数13,497.30万元，预决算差异率71.22%，主要原因是：1、年中追加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目；2、2023年在职人员工资调增，社保公积金基数调增，追加相关人员经费。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,860.30万元,占13.78%。

- 2.公共安全支出(类)13.04万元,占0.10%。

- 3.文化旅游体育与传媒支出(类)26.72万元,占0.20%。

- 4.社会保障和就业支出(类)183.72万元,占1.36%。

- 5.卫生健康支出(类)79.51万元,占0.59%。

- 6.节能环保支出(类)103.86万元,占0.77%。

- 7.城乡社区支出(类)102.46万元,占0.76%。

- 8.农林水支出(类)11,014.54万元,占81.61%。

- 9.交通运输支出(类)0.24万元,占0.00%。

- 10.住房保障支出(类)112.90万元,占0.83%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为3.99万元，比上年决算增加3.99万元，增长100.00%,主要原因是:增加自治区人大代表活动经费项目，相关经费增加。

- 2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,638.57万元，比上年决算增加114.90万元，增长7.54%,主要原因是:2023年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为50.50万元，比上年决算增加50.50万元，增长100.00%,主要原因是:2023年公用经费增加，相关经费增加。

- 4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备经费）项目、中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费）项目。

- 5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为151.42万元，比上年决算增加5.43万元，增长3.72%,主要原因是:2023年度上级下达村级运转经费增加。

- 6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加2023年活动场地修缮资金项目。

- 7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为6.82万元，比上年决算增加2.82万元，增长70.50%,主要原因是:增加2023年管委会工作经费。

- 8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为13.04万元，比上年决算增加10.04万元，增长334.67%,主要原因是:增加2023年信息奖励费项目。

- 9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年文化站免费开放补助资金项目经费与上年持平。

- 10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为21.72万元，比上年决算减少13.08万元，下降37.59%,主要原因是:2023年文化站免费开放补助资金项目经费减少。

- 11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年自治区农村幸福大院补助资金款与上年持平。

- 12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为19.64万元，比上年决算增加11.04万元，增长128.37%,主要原因是:本年新增2名退休人员，行政单位离退休经费增加。

- 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为150.50万元，比上年决算增加0.31万元，增长0.21%,主要原因是:2023年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

- 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.57万元，比上年决算增加8.57万元，增长100.00%,主要原因是:本年辞职1名，调出1名，职业年金缴费支出增加。

- 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为64.24万元，比上年决算减少3.08万元，下降4.58%,主要原因是:本年辞职1人、调出1人，行政单位医疗经费减少。

- 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为15.28万元，比上年决算减少0.68万元，下降4.26%,主要原因是:本年辞职1人、调出1人，公务员医疗补助经费减少。

- 17.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为103.86万元，比上年决算减少17.37万元，下降14.33%,主要原因是:减少叶城县生活垃圾处理项目。

- 18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为102.46万元，比上年决算增加102.46万元，增长100.00%,主要原因是:增加2023年第一批自治区预算内投资项目。

- 19.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为53.54万元，比上年决算增加53.54万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增科目，增加津贴补贴。

- 20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为6,000.00万元，比上年决算增加4,887.89万元，增长439.51%,主要原因是:增加叶城县洛克乡污水处理建设项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目等项目。

- 21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为4,961.00万元，比上年决算增加1,002.56万元，增长25.33%,主要原因是:增加叶城县洛克乡阿热买里（5）村示范村乡村建设项目。

- 22.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):支出决算数为0.24万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是:2023年农牧区投递员专项补贴资金与上年持平。

- 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为112.90万元，比上年决算增加0.32万元，增长0.28%,主要原因是:2023年在职人员工资调增，住房公积金支出增加。

- 24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.76万元，下降100%,主要原因是:本年未安排困难群众救助补助资金，无此科目支出。

- 25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.90万元，下降100%,主要原因是:本年未安排突发公共卫生事件应急处理，无此科目支出。

- 26.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少138.44万元，下降100%,主要原因是:本年未安排叶城县洛克乡生活垃圾处理设施建设项目，无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,063.25万元，其中：人员经费2,035.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费28.01万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行维护费用与上年持平。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行维护费用与上年持平；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.25万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.25万元，决算数4.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.25万元，决算数4.25万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度叶城县洛克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.01万元，比上年减少99.49万元，下降78.03%，主要原因是：购置锅炉费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额490.40万元，其中：政府采购货物支出299.75万元、政府采购工程支出27.59万元、政府采购服务支出163.06万元。

授予中小企业合同金额490.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额490.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值523.12万元，房屋5,626.96平方米，价值349.25万元。车辆3辆，价值37.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：党委公用车1辆、纪委办案监督检查用车1辆、洒水车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额13,497.30万元，实际执行总额13,497.30万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数11,326.18万元，全年执行数11,233.77万元。预算绩效管理取得的成效：我单位通过对项目实施前的评估和实施方案的制定、项目实施中的监控跟踪、项目实施后的自评等过程的掌握，获得准确的实施情况，及时查漏补缺促使项目高效完成，提高了项目实施效果。发现的问题及原因：一是因项目前期确定资金使用范围内人员身份识别不精准等原因，导致项目资金支付滞缓，影响了项目实施的进度，造成了部分资金未及时充分发挥效益；二是支出资金时发现实际支出与年初预算数有偏差，未控制好支出费用，年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象；三是对项目实施过程中遇到的实际问题准备不充分，导致项目招投标、采购、验收等工作存在不连贯、不熟练的现象，需加强相关人员的业务及操作能力培训。下一步改进措施：一是做好年初预算，避免年初预算编制不充分、不准确、不合理的现象出现；二是加强相关人员的培训，提升干部对绩效管理工作的认识；三是持续细化预算编制工作，认真做好年度年初预算的编制，通过加强乡政府各部门的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，确保年初预算的全面性、准确性、科学性；四是持续加强财务管理，加快资金支付力度。在支付报账时，严格按照预算规定的项目范围、用途及使用规则审核支付，坚决杜绝超支现象的发生；五是持续加强项目开展情况的跟踪监控，严格按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少浪费，节约成本。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 7,882.99 |  |  | 13,497.30 |  | 13,497.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 6,084.91 |  |  | 11,434.05 |  | 11,434.05 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 1,798.08 |  |  | 2,063.25 |  | 2,063.25 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 是认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。是加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。是不断强化公共服务，着力保障改善民生。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。是加强社会管理，维护农村稳定。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。 |  |  |  |  |  |  | 我单位2023年全年预算支出金额共计13497.3万元，其中：人员经费2035.24万元，公用经费28.01万元。实际支出2063.25万元，基本支出预算执行率100%。基本支出为2063.25万元，主要用于基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险等地方；项目支出11434.05万元，主要用于36个项目支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新建文化广场及附属配套设施 |  | =1座 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 18 |  | 1座 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新建三十二位鱼骨式奶牛挤奶大厅数量 |  | =1座 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 18 |  | 1座 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设青贮窖数量 |  | =2座 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 18 |  | 2座 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新增50米标准化温室大棚数量 |  | =96座 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 18 |  | 96座 |  | 100% |  | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 粮食产量达到 |  | =4万吨 | 2023年预算安排年度工作及工作计划 |  | 18 |  | 4万吨 |  | 100% |  | 18 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年公用经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.50 |  |  | 50.50 |  |  | 50.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.50 |  |  | 50.50 |  |  | 50.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据喀地财建〔2023〕40号文件，项目下达总资金50.50万元，资金主要用于机构运营，项目的实施进一步提升乡政府为民服务能力，提高人员工作积极性 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付50.5万元，用于支付洛克乡政府运行产生的各类费用，提高单位工作人员积极性，保障单位正常运转，更好发挥履职效能，提高为人民服务能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障经费单位数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月31日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月31日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 经费使用成本（万元/个） |  | =50.5万元/个 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =50.5万元/个 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高人员工作积极性 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度边境转移支付集中整治工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 6.04 |  |  | 10 |  | 60.4% |  |  | 0.10分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | 6.04 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总计投资10万元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日,项目实际支付资金6.04万元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。项目实施有效提升社会服务能力，维护社会稳定和边境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 经费保障乡镇数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =60.43% |  | 0.16 | 偏差原因；支付材料未及时送达，未支付；改进措施：敦促相关单位准备支付材料，支付资金 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 经费使用及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =60.43% |  | 0.11 | 偏差原因；支付材料未及时送达，未支付；改进措施：敦促相关单位准备支付材料，支付资金 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 集中整治经费金额（万元） |  | <=10万元 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |  | =60.43万元 |  | 0.21 | 偏差原因；支付材料未及时送达，未支付；改进措施：敦促相关单位准备支付材料，支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升社会服务能力 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 经费保障年限（年） |  | =1年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 45.58分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年第一批自治区预算内投资（前期费）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | 102.46 |  |  | 10 |  | 85.4% |  |  | 6.34分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | 102.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划投入资金120万元，对叶城县洛克乡玉吉米力克(7)村、康开其克村(8)村、博热村（1 ）村、吾斯塘博依村(12)村进行综合发展与环境改善建设，安装太阳能路灯 120 盏，文化广场改造面积960平方米，新建葡萄廊架面积1500平方米，电路维修改造长度50米，宣传栏、值班室及“四项活动”厨房建设面积140平方米，安装防护栏长度85米，夜市主路改造面积1200平方米，进一步改善居民居住环境，提升居民幸福感、满意度，该项目预计带动增加受益脱贫户全年总收入18万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业25人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金102.46万元，对叶城县洛克乡玉吉米力克(7)村、康开其克村(8)村、博热村（1 ）村、吾斯塘博依村(12)村进行综合发展与环境改善建设，安装太阳能路灯 120 盏，文化广场改造面积960平方米，新建葡萄廊架面积1500平方米，电路维修改造长度50米，宣传栏、值班室及“四项活动”厨房建设面积140平方米，安装防护栏长度85米，夜市主路改造面积1200平方米。项目的实施有效改善项目村村容村貌，改善村民居住环境，提高村民幸福指数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造8村文化广场面积（平方米） |  | >=960平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =960平方米 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 7村安装路灯数量（盏） |  | >=120盏 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120盏 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 11村夜市改造面积（平方米） |  | >=1207.75平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1207.75平方米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 12村厨房，值班室改造面积（平方米） |  | >=1200平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1200平方米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月30日 |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 8村文化广场改造面积（元/平方米） |  | <=305/平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =305/平方米 |  | 8.00 | 支付材料未及时送达 |  |
|  |  |  |  | 7村路灯安装成本（元/盏） |  | <=2340元/盏 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2340元/盏 |  | 8.00 | 支付材料未及时送达 |  |
|  |  |  |  | 11村夜市改造成本（元/平方米） |  | <=240元/平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =240元/平方米 |  | 6.00 | 支付材料未及时送达 |  |
|  |  |  |  | 12村厨房，值班室改造成本（元/平方米） |  | <=280.42元/平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =134.3元/平方米 |  | 0.00 | 偏差原因：审计未完成，尾款未支付；改进措施：加快审计进度，支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进基层民生改善、提升基础设施条件、推动经济健康发展 |  | 效果显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.34分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡2023年县级专项公用经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.92 |  |  | 20.92 |  |  | 19.23 |  |  | 10 |  | 91.9% |  |  | 7.98分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.92 |  |  | 20.92 |  |  | 19.23 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金20.93万元，用于叶城县洛克乡2023年县级专项公用经费项目，通过项目的实施可以有效提升乡政府办公能力，提高领导干部工作积极性及干部满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付19.23万元，用于叶城县洛克乡2023年县级专项公用经费项目，保障乡政府日常运转，提高工作人员积极性，更好地为人民群众提供服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障经费单位数量（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 经费保障率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =92% |  | 8.00 | 偏差原因:相关单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促相关单位提供支付资料，支付资金 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =92% |  | 8.00 | 偏差原因:相关单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促相关单位提供支付资料，支付资金 |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月30日 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月30日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 单位使用经费总成本（万元） |  | <=20.93万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.23万元 |  | 16.00 | 偏差原因:相关单位未及时提供票据，资金未支付；改进措施：督促相关单位提供支付资料，支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高工作人员积极性 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益干部满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 89.98分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 洛克乡2022年煤改电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 121.23 |  |  | 121.23 |  |  | 103.86 |  |  | 10 |  | 85.7% |  |  | 6.42分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.23 |  |  | 121.23 |  |  | 103.86 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年洛克乡煤改电工程项目898户，资金共计121.23万元，用于推进能源清洁化替代工作，有效减少煤炭燃烧污染排放、提升环境质量，全面落实国家能源政策，推动能源消费革命，促进能源清洁化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支付资金103.86万元，完成898户煤改电改造任务，用于推进能源清洁化替代工作，有效减少煤炭燃烧污染排放、提升环境质量，改善群众居住环境，提高人民群众获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 2022年改造户数（户） |  | =898户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | =898户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造设备安全使用保修期（年） |  | =5年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5年 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程完成及时率（%) |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 煤改电每户补助标准（元/户） |  | <=1350元/户 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1156.57元/户 |  | 12.85 | 偏差原因：支付材料未及时送达，未支付；改进措施：敦促相关单位准备材料，支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 优化区域城乡供热用能结构 |  | 持续优化 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 持续优化 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障居民最基本的供暖需求 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益用户满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 89.27分 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡村容村貌提升中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙 18299657360 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县发改委 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 264.35 |  | 264.35 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 264.35 |  | 264.35 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资：264.35万元项目建设内容：在洛克乡5村新建人行道、路面硬化16158平方米等配套附属工程。项目带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入72万元，受益建档立卡脱贫人口数35人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支出资金264.53万元，预算执行率为100%。在洛克乡5村新建人行道、路面硬化16158平方米等配套附属工程。项目带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入72.68万元，受益建档立卡脱贫人口数50人。受益巩固脱贫户满意度达95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★新建人行道、路面硬化面积（平方米） |  | 8 | ≧16158平方米 | =16158平方米 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目验收合格率（%） |  | 8 | =100% | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 8 | 2023年3月 | 2023年3月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 8 | 2023年5月 | 2023年5月 | 8 |  |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 8 | =100% | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人行道、路面硬化每平方米建设成本（元/平方米） |  | 10 | ≤163.6元/平方米 | =163.6元/平方米 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入（≥万元） |  | 10 | ≥72万元 | =72.68万元 | 10 | 偏差原因：项目实际发放劳务报酬72.68万元；改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制科学化、精细化。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数（≥人） |  | 10 | ≥35人 | =35人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥20年 | =20年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益巩固脱贫户满意度（%） |  | 10 | ≧95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡养殖小区建设及设施设备配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙18299657360 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县畜牧园区管委会 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 925.5 |  | 925.5 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 925.5 |  | 925.5 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  | - | - | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金925.5万元，用于建设棚圈8个，每个500平方米，涉及村斯也克（2）村2个、洛克（4）村2个、乌堂（6）村2个、博尔（11）村2个每个棚圈建设存栏100头肉牛标准化养殖棚圈，配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施。项目带动增加受益脱贫户人口全年总收入56万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业200人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目共安排资金925.5万元，到位资金925.5万元，实际支出资金925.5万元，预算执行率为100%。主要建设棚圈8个，每个500平方米，涉及村斯也克（2）村2个、洛克（4）村2个、乌堂（6）村2个、博尔（11）村2个每个棚圈建设存栏100头肉牛标准化养殖棚圈，配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施。提高了叶城县畜牧养殖行业的技术水平，提升畜牧产品质量以及产品供应能力，促进农民增加收入，提高居民对养殖肉牛的积极性，项目带动增加受益脱贫户人口全年总收入56万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业200人以上。受益巩固脱贫人员满意度达95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建棚圈数量（座） |  | 6 | ＝8座 | =8座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施（套） |  | 6 | =8套 | =8套 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  | 6 | 2023年2月 | 2023年2月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 6 | 2023年10月 | 2023年10月 | 6 |  |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 6 | =100% | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 棚圈（万元/座） |  | 7 | ≤30万元/座 | =30万元/座 | 7 |  |  |
|  |  |  | 配套饲草料库、青贮窖、堆粪场、防疫诊疗消毒基础设施（万元/套） |  | 7 | ≤85.69万元/套 | =85.69万元/套 | 7 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥56万元 | =56万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人） |  | 10 | ≥200人 | =200人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益巩固脱贫人员满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡博热（11）村农村水利基础设施防渗渠中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙18299657360 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县发改委 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 99.68 |  | 99.68 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 99.68 |  | 99.68 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金99.68万元，在洛克乡11村改建（Q=0.2-0.5m³/s, L=1.7km）防渗渠1.7公里及配套工程，项目带动增加受益脱贫户人口全年总收入24.54万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业30人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目共安排资金99.68万元，实际支出资金99.68万元，预算执行率为100%。在洛克乡11村改建（Q=0.2-0.5m³/s, L=1.7km）防渗渠1.7公里及配套工程，项目带动增加受益脱贫户人口全年总收入24.54万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业30人，受益巩固脱贫人员满意度达95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★新建防渗渠及配套工程（公里） |  | 8 | ≥1.7公里 | =1.7公里 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  | 8 | =100% | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 8 | 2023年3月 | 2023年3月 | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 8 | 2023年4月 | 2023年4月 | 8 |  |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 8 | =100% | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 防渗渠及配套工程（万元/公里） |  | 10 | ≤58.64万元/公里 | =58.64万元/公里 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥24.54万元 | =24.54万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益建档立卡脱贫人口数（人） |  | 10 | ≥30人 | =30人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | =10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益巩固脱贫人员满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙 13565666789 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局、住建局、文旅局、民政局 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3550 |  | 3509.24 |  | 10 | 98.85% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 3550 |  | 3509.24 |  | - | 98.85% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目总投资：3550万元，其中：乡村衔接资金550万元，债券资金3000万。 项目建设内容：新建防渗渠9.3公里；70㎡公厕建设1座、购置中型抽污车2辆、垃圾箱10个、垃圾桶10个及消防等附属配套设施；新建文化广场及附属配套设施8900平方米；污水管网建设22公里及化粪池建设（1套）；新建殡葬服务中心及配套设施1000平方米；4000平米保鲜库及配套附属。项目带动增加受益脱贫户人口全年总收入655.2万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业260人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目支出3509.24万元，新建防渗渠9.3公里；70㎡公厕建设1座、购置中型抽污车2辆、垃圾箱10个、垃圾桶10个及消防等附属配套设施；新建文化广场及附属配套设施8900平方米；污水管网建设22公里及化粪池建设（1套）；新建殡葬服务中心及配套设施1000平方米；4000平米保鲜库及配套附属。项目的实施有效完善了洛克乡阿热买里(5)村基础设施，提高村民幸福感和获得感 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★脱贫村人居环境整治个数（个） |  | 2 | =1个 | =1个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建防渗渠（公里） |  | 2 | ≥9.3公里 | =9.3公里 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建70㎡公厕及配套设施（座） |  | 2 | =1座 | =1座 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建文化广场及附属配套设施（平方米） |  | 3 | ≥8900平方米 | =8900平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建污水管网及化粪池（套） |  | 3 | =1套 | =1套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建保鲜库及配套附属（平方米） |  | 3 | ≥4000平方米 | =4000平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建殡葬服务中心（平方米） |  | 3 | ≥1000平方米 | =1000平方米 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（%） |  | 2 | =100% | =100% | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间(年/月） |  | 3 | 2023年3月 | 2023年3月 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间(年/月） |  | 3 | 2023年12月 | 2023年12月 | 3 |  |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 3 | =100% | =100% | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新建防渗渠成本（万元/公里） |  | 3 | ≦64.49万元/公里 | =64.49万元/公里 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建70㎡公厕及配套设施(万元/座） |  | 3 | ≤30万元/座 | =30万元/座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建文化广场及附属配套设施（万元/座） |  | 3 | ≤250万元/座 | =209.24万元/座 | 2.5 | 偏差原因：该项目剩余资金已退回国库，成本随之资金数变动；改进措施：做好年初预算分析。 |  |
|  |  |  | 新建污水管网及化粪池（万元/套） |  | 3 | ≤750万元/套 | =750万元/套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建保鲜库及配套附属（万元/平方米） |  | 3 | ≤0.3万元/平方米 | =0.3万元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建殡葬服务中心及配套设施（万元/平方米） |  | 3 | ≤0.3万元/平方米 | =0.3万元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购费用（万元） |  | 3 | ≤420.2万元 | =420.2万元 | 3 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | ★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人） |  | 15 | ≥260人 | =260人 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 15 | ≥10年 | =10年 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益巩固脱贫人员满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.3 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡阿热买里（5）村示范村乡村建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙18299657360 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 2400 |  | 2400 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 2400 |  | 2400 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金2400万元，新建现代农业示范基地建设项目。新建温室大棚18000平方米，采购高经济附加值林果苗40000株、新建现代农业示范基地配套用房、电子商务及人才培训基地1100平米、新建现代农业示范基地配套用房1800平米、新建泵房及消防水池、锅炉房1座、新建值班室1座、新建绿化及灌溉设施4000平米、采购配套滴灌系统及附属设备1套等。主出入口位于北侧中间位置，各建筑四周均有绿化点缀。项目预计带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入28万元，受益建档立卡脱贫人口数100人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支出2400万元，新建温室大棚18000平方米，采购高经济附加值林果苗40000株、新建现代农业示范基地配套用房、电子商务及人才培训基地1100平米、新建现代农业示范基地配套用房1800平米、新建泵房及消防水池、锅炉房1座、新建值班室1座、新建绿化及灌溉设施4000平米、采购配套滴灌系统及附属设备1套等。主出入口位于北侧中间位置，各建筑四周均有绿化点缀。项目预计带动增加建档立卡脱贫人口全年总收入28万元，受益建档立卡脱贫人口数100人以上。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建温室大棚（平方米） |  | 2 | ＝18000平方米 | ＝18000平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采购高经济附加值林果苗（株） |  | 2 | =40000株 | =40000株 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建现代农业示范基地配套用房、电子商务及人才培训基地（平方米） |  | 2 | ≥1100平方米 | =1100平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建现代农业示范基地配套用房（平方米） |  | 2 | ≥1800平方米 | =1800平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建泵房及消防水池、锅炉房（座） |  | 2 | =1座 | =1座 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建值班室（座） |  | 2 | =1座 | =1座 | 2 |  |  |
|  |  |  | 新建绿化及灌溉设施（平方米） |  | 2 | ≥4000平方米 | =4000平方米 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采购配套滴灌系统及附属设备（套） |  | 2 | =1套 | =1套 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 2 | =100% | =100% | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2 |  |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 2 | =100% | =100% | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新建温室大棚成本（元/平方米） |  | 3 | ≤500元/平方米 | =500元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购高经济附加值林果苗成本（元/株） |  | 3 | ≤10元/株 | =10元/株 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建现代农业示范基地配套用房、电子商务及人才培训基地成本（元/平方米） |  | 3 | ≤1800元/平方米 | =1800元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 现代农业示范基地配套用房（元/平方米） |  | 3 | ≤2500元/平方米 | =2500元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建泵房及消防水池、锅炉房成本（万元/座） |  | 3 | ≤200万元/座 | =200万元/座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建值班室成本（万元/座） |  | 3 | ≤4.5万元/座 | =4.5万元/座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新建绿化及灌溉设施成本（元/平方米） |  | 3 | ≤100元/平方米 | =100元/平方米 | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购配套滴灌系统及附属设备成本（万元/套） |  | 5 | ≤567.5万元/套 | =567.5万元/套 | 5 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥28万元 | =28万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人） |  | 10 | ≥100人 | =100人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥30年 | =30年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益巩固脱贫人员满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡污水管网建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张海龙18299657360 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3632 |  | 3632 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 3632 |  | 3632 |  | 10 | 100.00% | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金3632万元，资金来源为债券资金3000万，财政衔接资金632万元，主要建设内容包括洛克乡1村、2村、3村、4村、6村、7村、8村、9村建设污水排放管网85公里出户PVC塑料管，化粪池181个、检查井4033个及路面修复等。项目的实施可带动增加受益脱贫户人口全年总收入504万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人口就业200人以上。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，实际支出资金3632万元，预算执行率为100%。主要建设内容包括洛克乡1村、2村、3村、4村、6村、7村、8村、9村建设污水排放管网85公里出户PVC塑料管，化粪池、检查井及路面修复。该项目实施完成后，营造良好的生活环境，将促使洛克乡的基础设施建设逐步走上良性发展的道路，为当地及周边地区提供完备的生活污水管网，完善了乡镇村子基础设施建设，有效的改善了村庄人居环境，避免污水乱倒。受益巩固脱贫人员满意度达95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | ★★★农村人居环境整治个数（个） |  | 4 | =8个 | =8个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 新建污水排放管网及路面修复长度（公里） |  | 4 | ≥85公里 | =85公里 | 4 |  |  |
|  |  |  | 化粪池（个） |  | 4 | ≥181个 | =181个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 检查井（个） |  | 4 | ≥4033个 | =4033个 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2023年5月 | 2023年5月 | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2023年10月 | 2023年9月 | 4 | 偏差原因：施工方加快工程进度，项目提前完工；改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制科学化、精细化。 |  |
|  |  |  | ★项目完成及时率（%） |  | 4 | =100% | =100% | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 污水管网每公里建设成本（万元） |  | 6 | ≤13.32万元 | =13.32万元 | 6 |  |  |
|  |  |  | 化粪池（万元/个) |  | 6 | ≤6.01万元/个 | =6.01万元/个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 检查井（万元/个) |  | 6 | ≤0.35万元/个 | =0.35万元/个 | 6 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元） |  | 10 | ≥504万元 | =504万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人） |  | 10 | ≥200人 | =200人 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  | 10 | ≥20年 | =20年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | ★受益巩固脱贫人员满意度（%） |  | 10 | ≥95% | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡5村电力基础设施配套项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张俊 15886887758 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 电力公司 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 32 |  | 32 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 32 |  | 32 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目投入资金32万元，主要用于安装250kw变压器及配电室，配套高压线1800米，项目预计带动10个受益人口，增加收入5万元。完善电力基础设施，大幅度改善项目村村民生活环境，提高村民生活素质，进一步增强项目村农户幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目实际支付资金32万元，主要用于安装250kw变压器及配电室，配套高压线1800米，项目预计带动10人受益人口，增加收入5万元。完善电力基础设施，大幅度改善项目村村民生活环境，提高村民生活素质，进一步增强项目村农户幸福感和获得感。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 安装250kw变压器及配电室（套） |  | 5 | =1套 | 1套 | 5 |  |  |
|  |  |  | 配套高压线（米） |  | 5 | =1800米 | 1800米 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年11月 | 2023年11月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | =100% | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本（万元） |  | 20 | ≤32万元 | 32万元 | 20 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | ★★★带动增加受益农户全年总收入（≥万元） |  | 10 | ≥5万元 | 5万元 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | ★★★受益农户人口数（≥人） |  | 10 | ≥10人 | 10人 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  | 10 | ≥10年 | 10年 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 叶城县洛克乡5村基础设施巩固提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 张俊 15886887758 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 叶城县交通局 |  |  | 实施单位 | 叶城县洛克乡人民政府 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 88.91 |  | 10 | 88.91% | 8.9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 88.91 |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 该项目投入资金100万元。主要用于配套自来水管道2200米；修建5米宽砂砾路3200米；修建4米*6米盖板桥1座，完善洛克乡5村基础设施，项目实施后可大幅度改善项目村村民生活环境，提高村民生活素质，进一步增强项目村农户幸福感和获得感。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，项目支出88.91万元，主要用于配套自来水管道2200米；修建5米宽砂砾路3200米；修建4米*6米盖板桥1座，完善洛克乡5村基础设施，项目实施后可大幅度改善项目村村民生活环境，提高村民生活素质，进一步增强项目村农户幸福感和获得感。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 自来水管道（米） |  | 5 | ≥2200米 | 2200米 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★★★5米宽砂砾路（米） |  | 5 | ≥3200米 | 3200米 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★4米*6米盖板桥（座） |  | 5 | =1座 | 1座 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 5 | 2023年11月 | 2023年11月 | 5 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 |  |  |
|  |  |  | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） |  | 5 | =100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  | 7 | ≤85.2万元 | 85.2万元 | 7 |  |  |
|  |  |  | 其他费用（万元） |  | 8 | ≤14.8万元 | 3.71万元 | 7.1 | 偏差原因：项目已完工，正在审计，部分尾款未支付，改进措施：加快审计进度，支付资金 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  | 30 | ≥10年 | 10年 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫户人口满意度（%） |  | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》