叶党农领字〔2024〕1号

叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接项目实施方案

叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划紧紧围绕“四个不摘”“八个不变”及中央、自治区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合县级发展规划，本地资源禀赋，产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目统筹资金74771万元，安排项目98个，为切实做好2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施，现制定叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施方案如下：

一、项目编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，紧紧围绕“四个不摘”及中央、自治区相关要求，结合我县巩固拓展脱贫攻坚工作实际，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，立足资源条件和市场需求。项目编制围绕产业发展、就业增收、乡村建设行动等三大类98个项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目98个，实际统筹资金74771万元，其中：《关于叶城县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（叶财振字〔2023〕255号）下达中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金62288万元、欠发达国有农场任务资金154万元；《关于叶城县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算到位情况的通知》（叶财振字〔2023〕256号）下达自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金12329万元（含护路员补助资金1894.8万元）。

三、项目实施内容及职责分工

（一）实施产业发展项目61个，投资51145.8085万元。

1、叶城县2024年依提木孔镇12村温室大棚建设项目：投资2000万元。新建温室大棚40000平方米，折合50*10米标准温室大棚80座，25万元/座，及附属配套建设。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

2、叶城县2024年依提木孔镇23村温室大棚建设项目：投资2500万元。新建温室大棚50000平方米，折合50*10米标准温室大棚100座，25万元/座，及附属配套建设。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

3、叶城县2024年依提木孔镇23村设施农业建设项目：投资1750万元。新建温室大棚35000平方米，折合50*10米标准温室大棚70座，25万元/座，及附属配套建设。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

4、叶城县2024年依提木孔镇24村温室大棚建设项目：投资2375万元。新建温室大棚47500平方米，折合50*10米标准温室大棚95座，25万元/座，及附属配套建设。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

5、叶城县2024年依提木孔镇24村设施农业建设项目：投资2500万元。新建温室大棚50000平方米，折合50*10米标准温室大棚100座，25万元/座，及附属配套建设。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

6、叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设项目：投资2000万元。新建温室大棚40000平方米，折合50*10米标准温室大棚80座，25万元/座，及附属配套建设。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：邱照元（县政协副主席）

项目责任单位：洛克乡、农业农村局

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

7、叶城县2024年恰尔巴格镇13村温室大棚建设项目：总投资1850万元。新建温室大棚36855平方米，折合50*10米标准温室大棚约74座，25万元/座，及附属配套建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

8、叶城县2024年恰尔巴格镇5村温室大棚建设项目：总投资1825万元。新建温室大棚36660平方米，折合50*10米标准温室大棚约73座，25万元/座，及附属配套建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

9、叶城县2024年恰尔巴格镇7村温室大棚建设项目：总投资1850万元。新建温室大棚37050平方米，折合50*10米标准温室大棚约74座，25万元/座，及附属配套建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

10、叶城县2024年恰尔巴格镇6村温室大棚建设项目：总投资1975万元。新建温室大棚39435平方米，折合50*10米标准温室大棚约79座，25万元/座，及附属配套建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

11、叶城县2024年吐古其乡15村温室大棚建设项目：总投资1000万元。新建温室大棚20000平方米，折合50*10米标准温室大棚40座，25万元/座，及附属配套建设。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

12、叶城县2024年吐古其乡12村温室大棚建设项目：总投资1750万元。新建温室大棚35000平方米，折合50*10米标准温室大棚70座，25万元/座，及附属配套建设。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

13、叶城县2024年吐古其乡8村温室大棚建设项目：总投资2250万元。新建温室大棚45000平方米，折合50*10米标准温室大棚90座，25万元/座，及附属配套建设。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

14、叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目：总投资2975万元。新建温室大棚59500平方米，折合50*10米标准温室大棚119座，25万元/座，及附属配套建设。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记辜永亮、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

15、叶城县2024年阿克塔什镇种植业基地配套建设项目：投资950万元。新建0.2-0.5m3/s矩型渠4.4公里及附属配套；新建0.8-1m3/s矩型渠1公里及附属配套，修建25000m3混凝土沉砂池及附属配套。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李永谦（县委副书记）

项目责任单位：阿克塔什镇、农业农村局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记吕世民、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

16、叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目：投资665万元。新建0.3-0.8m3/s防渗渠9.71公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记辜永亮、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

17、叶城县2024年伯西热克镇种植业基地配套建设项目：投资995万元。新建0.2-1.0m3/s防渗渠14.15km。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县委常委、纪委书记）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

18、叶城县2024年江格勒斯乡种植业基地配套建设项目：投资595万元。新建0.3-0.8m3/s防渗渠8.5公里。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业农村局

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

19、叶城县2024年柯克亚乡种植业基地配套建设项目：投资395万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠5.2公里。由柯克亚乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：谷卫兵（县人民法院党组书记、副院长）

项目责任单位：柯克亚乡、农业农村局

项目责任人：柯克亚乡党委书记黄顺斌、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

20、叶城县2024年棋盘乡种植业基地配套建设项目：投资395万元。棋盘乡14村新建0.2-0.8m3/s防渗渠5.8公里，68.1万元/公里。由棋盘乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吐鲁洪·托合提（县人大常委会副主任）

项目责任单位：棋盘乡、农业农村局

项目责任人：棋盘乡党委书记杨永春、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

21、叶城县2024年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目：投资490万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠7公里，70万元/公里，并配套渠系建筑物。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、农业农村局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

22、叶城县2024年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目：投资390万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠4.8公里及其配套设施。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆太力甫·亚合甫（县人大常委会党组副书记、主任）

项目责任单位：恰其库木管理区、农业农村局

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

23、叶城县2024年河园镇种植业基地配套建设项目：投资510万元。新建0.3-1m3/s防渗渠6.9公里及渠系建筑物附属设施等。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：河园镇、农业农村局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

24、叶城县2024年铁提乡种植业基地配套建设项目：投资800万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠11.21公里。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：铁提乡、农业农村局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

25、叶城县2024年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目：投资1500万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠20.28公里防渗渠及配套设施。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业农村局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记黄智、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

26、叶城县2024年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目：投资385万元。新建0.2-0.5m3/s防渗渠5.5公里，70万元/公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

27、叶城县2024年夏合甫乡种植业基地配套建设项目：投资600万元。新建0.2-0.5m3/s防渗渠10公里。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

28、叶城县2024年依力克其乡种植业基地配套建设项目：投资680万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠10公里，68万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

29、叶城县2024年依提木孔镇种植业基地配套建设项目：投资700万元。新建0.2-1m3/s防渗渠10公里，70万元/公里。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、农业农村局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

30、叶城县2024年宗朗乡种植业基地配套建设项目：投资700万元。新建0.2-0.8m3/s防渗渠10公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、农业农村局

项目责任人：宗朗乡党委书记肖敏、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

31、叶城县2024年白杨镇核桃高产示范园建设项目：投资56.25万元。示范园750亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：白杨镇党委书记辜永亮、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

32、叶城县2024年江格勒斯乡核桃示范园建设项目：投资22.5万元。示范园300亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：江格勒斯乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

33、叶城县2024年恰尔巴格镇核桃高产示范园建设项目：投资134.1885万元。示范园686.1亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等；桃树嫁接13270株，每株补助50元；西梅嫁接8192株，每株补助50元，投资40.96万元。核桃嫁接6115株，每株补助30元。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

34、叶城县2024年恰其库木管理区核桃高产示范园建设项目：投资22.5万元。示范园300亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆太力甫·亚合甫（县人大常委会党组副书记、主任）

项目责任单位：恰其库木管理区、核桃产业化发展中心

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

35、叶城县2024年河园镇核桃高产示范园建设项目：投资186万元。示范园600亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等；嫁接新品种185型号核桃4.7万株，每株补助30元。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：河园镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

36、叶城县2024年铁提乡核桃高产示范园建设项目：投资189.075万元。示范园2521亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：铁提乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

37、叶城县2024年吐古其乡核桃示范园建设项目：投资146.25万元。示范园1950亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等，其中1村900亩，8村450亩，14村600亩。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

38、叶城县2024年乌吉热克乡核桃示范园建设项目：投资93.525万元。示范园1247亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：乌吉热克乡党委书记黄智、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

39、叶城县2024年乌夏巴什镇杏子高产示范园建设项目：投资7.5万元。示范园100亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

40、叶城县2024年夏合甫乡核桃高产示范园建设项目：投资255万元。示范园3400亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

41、叶城县2024年依提木孔镇核桃高产示范园建设项目：投资273万元。示范园3650亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

42、叶城县2024年柯克亚乡核桃嫁接项目：投资12万元。柯克亚乡15村示范园100亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等；柯克亚2村嫁接1500株，每株补助30元。由柯克亚乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：谷卫兵（县人民法院党组书记、副院长）

项目责任单位：柯克亚乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：柯克亚乡党委书记黄顺斌、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

43、叶城县2024年洛克乡2村示范村林果提质增效建设项目：投资75万元。林果提质增效1000亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。由洛克乡负责组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：邱照元（县政协副主席）

项目责任单位：洛克乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年1月-2024年8月

44、叶城县2024年夏合甫乡高标准示范果园建设：投资71.04万元。在园艺社区1组建设示范园苹果和香梨示范园各一个。香梨示范园预计面积200亩，配备滴灌预计500元/亩，土地平整1000元/亩，荞化香梨苗株距4*6，28棵/亩，420元/亩，资金38.4万元；苹果示范园170亩，种植黄元帅苹果，配备滴灌预计500元/亩，土地平整1000元/亩，黄元帅苗株距4*6,28棵/亩，420元/亩，资金32.64万元。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、核桃产业化发展中心党支部书记郑斐

项目实施时间：2024年3月-2024年9月

45、叶城县2024年巴仁乡红薯窖改造项目：投资200万元。对5村现有的红薯窖进行改造，配备电力温控设施；英阿瓦提村建设1座红薯窖并配备附属设施。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿力甫·孜明（县委常委）

项目责任单位：巴仁乡、农业农村局

项目责任人：巴仁乡党委书记刘江海、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

46、叶城县2024年江格勒斯乡蔬菜储存窖建设项目：投资60万元。新建200m3黄萝卜储存窖2座，30万元/座。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业农村局

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

47、叶城县2024年乌夏巴什镇马铃薯种薯产业园建设项目：投资350万元。新建720吨冷藏库，长度24米、宽15米、高10米，库温0-5°C，包含钢结构制作安装，库房地面基础，制冷设备，地面保温及配套附属设施。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

48、叶城县2024年夏合甫乡青贮窖建设项目：投资80万元。养牛场配套青贮窖1000m3，及配套附属设施设备。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、畜牧园区管委会

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

49、叶城县2024年宗朗乡蔬菜储存窖建设项目：投资106万元，本次安排资金40万元。新建150㎡蔬菜储存窖2座。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、农业农村局

项目责任人：宗朗乡党委书记肖敏、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

50、叶城县2024年夏合甫乡现代农业产业示范建设项目：投资263万元。对100亩水稻田进行碎片化整理，引进新品种水稻种植，虾苗投放15吨及农业产业相关附属设施。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

51、叶城县2024年铁提乡农业产业发展项目：投资496.5万元。采购樱桃树100亩，50株/亩；采购红枸杞25亩、黑枸杞25亩，300株/亩；采购草莓5亩，5000株/亩；新建沉砂池一座、蓄水池一座，配套引水渠和水闸等附属建筑物，新建约1500亩滴灌系统并配套滴灌附属设施、泵房、阀井、变压器等电力设施。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：铁提乡、农业农村局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

52、叶城县2024年保鲜冷藏库改造项目：投资154万元。夏合甫乡园艺社区15座保鲜库更换冷风机30台，配套电缆线、架子及配件更换。配备电动叉车2台，塑料周转筐1万个。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年8月

53、叶城县2024年乌吉热克乡土地碎片化整理项目：投资970万元。实施土地碎片化整理6467.89亩。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业农村局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记黄智、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

54、叶城县2024年恰其库木管理区土地碎片化整理项目：投资250.48万元。实施土地碎片化整理3047.45亩。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆太力甫·亚合甫（县人大常委会党组副书记、主任）

项目责任单位：恰其库木管理区、农业农村局

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

55、叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目：投资890万元。实施土地碎片化整理7385.75亩。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、农业农村局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

56、叶城县2024年江格勒斯乡土地碎片化整理项目：投资170万元。实施土地碎片化整理2911.52亩。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业农村局

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

57、叶城县洛克乡2024年土地碎片化整理项目：投资1138万元。实施土地碎片化整理7586.65亩。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：邱照元（县政协副主席）

项目责任单位：洛克乡、农业农村局

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

58、叶城县2024年核桃油高值化精深加工建设项目：投资900万元。建设1200m3筒仓1个，200m3油罐2个，40m3成品油罐6个，核桃油高值化生产线4条，包含：10000吨/年核桃油预处理、冷压榨生产线；3000吨/年核桃油无水脱胶、脱色、脱臭、脱蜡精炼生产线；2000吨/年核桃油薄膜蒸发+分子蒸馏脱塑、脱酸生产线；2000吨/年小包装核桃油灌装生产线。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，工业园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、工业园区管委会

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、工业园区管委会主任赵刚

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

59、叶城县2024年核桃精深加工厂建设项目：投资1700万元。建设核桃精深加工厂一座，建设厂房10000平方米及附属设施。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，工业园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、工业园区管委会

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、工业园区管委会主任赵刚

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

60、叶城县2024年核桃精深加工厂建设项目（二期）：投资1600万元。建设核桃精深加工生产线2条，投资1220万元，计划采购壳果生产线（核桃、开心果、巴旦木50T/D），配套洗果机、开口设备、杀青预烘设备、入味设备、成品烘烤设备等54台；计划采购果仁生产线（盐焗果仁50T/D、浅粉裹粉果仁26T/D），配套前裹粉系统、后裹粉系统、盐焗入味果仁烘烤系统等设备30台。建设核桃精深加工厂厂区附属，投资380万元，实施道路及硬化约0.9万平方米，配套供、排水管网、电力设施等。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，工业园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、工业园区管委会

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、工业园区管委会主任赵刚

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

61、叶城县2024年小额贷款贴息：投资1000万元。小额贷款贴息投资1000万元。由农业农村局按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：农业农村局

项目责任人：农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年1月-2024年12月

（二）实施就业项目2个，投资3076.752万元。

1、叶城县2024年临时性公益岗位补助项目：投资1181.952万元。叶城县开发608个临时性公益岗位，每个公益岗位每月补助1620元。由人社局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：徐龙飞（县人大常委会副主任）

项目责任单位：人社局

项目责任人：人社局局长孙锦

项目实施时间：2024年1月-2024年12月

2、叶城县2024年农村道路管护人员补助：投资1894.8万元。农村道路日常养护补助资金项目，为1579个护路员发放补贴。由交通局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：交通局

项目责任人：交通局局长王智斌

项目实施时间：2024年1月-2024年12月

（三）实施乡村建设项目35个，投资20548.4395万元。

1、叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目：投资2300万元，本次安排衔接资金1300万元。新建排水主管网10公里，修建化粪池，并配套检查井及接户管等附属设施；新建生产车间6003.58平方米，配套水、电、消防及基础设施提升改造；乡村振兴示范村规划编制。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局、工业园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、住建局、工业园区管委会

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、住建局书记王华明、工业园区管委会主任赵刚

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

2、叶城县2024年柯克亚乡5村重点示范村乡村建设项目：投资1447.9万元，本次安排衔接资金447.9万元。建设污水管网3.5公里，配套玻璃钢化粪池100立方米、检查井140座、吸粪车1辆等设施；养殖示范综合区建设，新建棚圈1000平方米，饲料加工棚500平方米及配套附属设施；民宿改造20户；广场及周边硬化1200平方米及附属设施，采购垃圾回收箱8个、垃圾运输车1辆；乡村振兴示范村规划编制。由柯克亚乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局、文旅局、畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：谷卫兵（县人民法院党组书记、副院长）

项目责任单位：柯克亚乡、住建局、文旅局、畜牧园区管委会

项目责任人：柯克亚乡党委书记黄顺斌、住建局书记王华明、文旅局局长封利、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

3、叶城县2024年夏合甫乡13村重点示范村乡村建设项目：投资870万元，本次安排衔接资金869.7496万元。实施100户节水灌溉设施配套，新建污水管网12公里，修建化粪池并配套检查井、吸粪车1辆等附属设施配套；购置垃圾回收车6台、垃圾运输车1辆；实施基础设施改造提升2公里及附属设施；乡村振兴示范村规划编制。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、住建局

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

4、叶城县2024年阿克塔什镇5村示范村乡村建设项目：投资200万元。新建柏油路5公里，40万元/公里。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，交通局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李永谦（县委副书记）

项目责任单位：阿克塔什镇、交通局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记吕世民、交通局局长王智斌

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

5、叶城县2024年巴仁乡2村示范村乡村建设项目：投资350万元。建设5公里污水管网，70万元/公里，涉及163户。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿力甫·孜明（县委常委）

项目责任单位：巴仁乡、住建局

项目责任人：巴仁乡党委书记刘江海、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

6、叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目：投资402万元。铺设排水主管网约6.7公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、住建局

项目责任人：白杨镇党委书记辜永亮、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

7、叶城县2024年白杨镇10村示范村乡村建设项目：投资522万元。铺设排水管网约8.7公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、住建局

项目责任人：白杨镇党委书记辜永亮、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

8、叶城县2024年伯西热克镇19村示范村乡村建设项目：投资390万元。新建防渗渠1.3公里，农桥9座。对97户农户进行污水处理改造，修建化粪池及其他附属设施。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局、住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县委常委、纪委书记）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局、住建局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

9、叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目：投资714万元。新建污水管网10公里，配套检查井等附属设施，涉及346户。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县委常委、纪委书记）

项目责任单位：伯西热克镇、住建局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

10、叶城县2024年江格勒斯乡5村示范村建设项目：投资720万元。铺设排水管网约12公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李志武（县人大常委会副主任）

项目责任单位：江格勒斯乡、住建局

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

11、叶城县2024年柯克亚乡1村示范村乡村建设项目：投资110万元。70户进行污水处理整治修建化粪池检查井及化粪池等配套设施，管网长度1.6公里。由柯克亚乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：谷卫兵（县人民法院党组书记、副院长）

项目责任单位：柯克亚乡、住建局

项目责任人：柯克亚乡党委书记黄顺斌、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

12、叶城县2024年恰其库木管理区2村示范村乡村建设项目：投资700万元。铺设污水处理管道12.26公里，配套附属设施。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆太力甫·亚合甫（县人大常委会党组副书记、主任）

项目责任单位：恰其库木管理区、住建局

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

13、叶城县2024年河园镇10村示范村乡村建设项目：投资360万元。新建污水管网主管网6公里，配套检查井等附属设施，涉及244户。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：河园镇、住建局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

14、叶城县2024年河园镇11村示范村乡村建设项目：投资402万元。新建污水管网主管网6.7公里，配套检查井等附属设施，涉及233户。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：河园镇、住建局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

15、叶城县2024年铁提乡5村示范村乡村建设项目：投资285万元。铺设排水主管网约5公里，配套附属设施等，涉及户数约187户。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：铁提乡、住建局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

16、叶城县2024年铁提乡6村示范村乡村建设项目：投资362万元。铺设排水主管网约6.7公里，配套附属设施等，涉及户数约309户。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：铁提乡、住建局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

17、叶城县2024年吐古其乡阿克塔什（6）村示范村乡村建设项目：投资610万元。新建污水管网10.2公里，修建化粪池并配套检查井及接户管等附属设施。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、住建局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

18、叶城县2024年吐古其乡英托喀依艾格勒（5）村示范村乡村建设项目：投资650万元。新建污水管网10.8公里，修建化粪池并配套检查井及接户管等附属设施。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：艾斯开尔江·麦麦提（县人民法院党组副书记、院长）

项目责任单位：吐古其乡、住建局

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

19、叶城县2024年乌吉热克乡5村示范村建设项目：投资594万元。对全村农户污水管网及配套附属设施建设。新建8.2公里污水管网，配套检查井等附属设施，并穿越道路、硬化路面恢复、局部零星修缮等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、住建局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记黄智、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

20、叶城县2024年乌吉热克乡14村示范村乡村建设项目：投资550万元。新建9.1km污水管网及280户入户管网设施，配套检查井，并对穿越道路、硬化路面及渠道进行恢复。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、住建局

项目责任人：乌吉热克乡党委书记黄智、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

21、叶城县乌夏巴什镇9村示范村乡村建设项目：投资598万元。建设3.7公里污水管网，并配套化粪池、检查井等附属设施，涉及142户；新建0.2-0.8m3/s防渗渠4.5公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局、农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、住建局、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、住建局书记王华明、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

22、叶城县2024年依力克其乡16村示范村乡村建设项目：投资460万元。新建特色产业（西梅、恐龙蛋、桃子、甜玉米等）生产车间1座，占地约8亩，其中：建设1500㎡彩钢房1座，建设1200㎡车间1座，地面硬化2500㎡及附属设施配套。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，工业园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、工业园区管委会

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、工业园区管委会主任赵刚

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

23、叶城县2024年依提木孔镇25村示范村乡村建设项目：投资487.5万元。新建排水管网7.5公里，配套化粪池等附属配套设施。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、住建局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

24、叶城县2024年依提木孔镇27村示范村乡村建设项目：投资325万元。新建污水管网5公里，配套化粪池及附属配套设施。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿卜杜克热木·阿卜杜热依木（县委副书记、县长）

项目责任单位：依提木孔镇、住建局

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

25、叶城县2024年宗朗乡清泉1村示范村建设项目：投资360万元。新建污水管网5.2公里，配套检查井等附属设施，涉及120户。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、住建局

项目责任人：宗朗乡党委书记肖敏、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

26、叶城县2024年河园镇桥梁建设项目：投资130万元。河园镇2村新建1座桥（长16米，宽8米），18村1组修建1座桥（长12米，宽5米）。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，交通局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：河园镇、交通局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、交通局局长王智斌

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

27、叶城县2024年恰尔巴格镇桥梁建设项目：投资52万元。新建桥梁1座（长8米，宽度6米）。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，交通局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、交通局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、交通局局长王智斌

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

28、叶城县2024年西合休乡道路建设项目：投资1157万元。修建道路10.51KM。由交通局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：交通局

项目责任人：交通局局长王智斌

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

29、叶城县2024年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目：投资490万元。园艺社区下水道管网一系列配套，污水集中处理点进行维修改造，其中修建化粪池1000m3，新建下水主管网7公里、入户管网1公里，12m3吸污车1台。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿里木江·艾买提（县人民检察院党组副书记、检察长）

项目责任单位：夏合甫乡、住建局

项目责任人：夏合甫乡党委书记叶人宾、住建局书记王华明

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

30、叶城县2024年宗朗乡农业产业基础设施配套建设项目：投资395万元。新建沉砂池1座，占地46.6亩，预计总池容6.5万m3。由宗朗乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿布力肯·阿布都热合曼（县委常委、统战部部长）

项目责任单位：宗朗乡、农业农村局

项目责任人：宗朗乡党委书记肖敏、农业农村局局长吐尔孙江·买买提艾力

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

31、叶城县2024年洛克乡康开其克（8）村农村供水保障工程：投资234.81万元。更换及改造管道17.903公里，均为PE100级。（其中DN160的PE管2.435公里，DN90的PE管0.67公里，压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管4.779公里，DN63的PE管3.703公里，DN50的2.416公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的3.9公里，压力等级为1.6Mpa）。更换及改造管道涉及农户280户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面2.4公里。配套各类附属建筑物36座，其中闸阀井11座，交叉建筑物25座（穿渠建筑物7座，穿路建筑物18座）。由叶城县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：赛德艾合买提·吾加买提（县政协副主席）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、水利局局长王平

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

32、叶城县2024年洛克乡英艾日克（9）村农村供水保障工程：投资360万元。更换及改造管道31.893公里，均为PE100级。（其中DN200的PE管1.859公里，DN160的PE管2.033公里，DN1160的PE管2.89公里，DN90的PE管1.998公里，DN200～DN90的压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管2.625公里，DN63的PE管7.44公里，DN50的PE管6.973公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；DN20的PE管6.075公里，压力等级为1.6Mpa）。更换及改造管道涉及农户405户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面2.0公里。配套各类附属建筑物70座，其中闸阀井22座，交叉建筑物48座（穿渠建筑物8座，穿路建筑物40座）。由叶城县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：赛德艾合买提·吾加买提（县政协副主席）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、水利局局长王平

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

33、叶城县2024年西合休乡黑恰沟村饮水工程建造项目：投资477万元。建造DN315取水渗管100米，压力等级1.0Mpa；新建输水及排水管道5.0km及配套设施，管道均为PE100级，压力等级1.0Mpa，新增自动化系统及一体化水处理设备各1套；新建100m3原水池一座；新建50m3清水池一座；新建单层加压水处理设备厂房1座。由叶城县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：赛德艾合买提·吾加买提（县政协副主席）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、水利局局长王平

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

34、叶城县2024年铁提乡农村供水保障工程：投资2016.53万元。更换及改造管道97.514公里，均为PE100级。其中DN400的PE管2.94公里，压力等级为0.8Mpa；DN315的PE管10.763公里，压力等级为0.8Mpa；DN250的PE管1.271公里，压力等级为0.8Mpa；DN200的PE管1.349公里，压力等级为0.8Mpa；DN160的PE管5.255公里，压力等级为0.8Mpa；DN110的PE管1.801公里，压力等级为0.8Mpa；DN90的PE管5.822公里，压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管17.788公里，DN63的PE管15.236公里，DN50的11.214公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的24.075公里，压力等级为1.6Mpa。更换及改造管道涉及农户4346户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面15000m。配套各类附属建筑物217座，其中闸阀井86座，交叉建筑物131座（穿渠建筑物24座，穿路建筑物107座）。土方开挖12.90万m3，土方回填12.90万m3。日供水量为1984.92m3/d。由叶城县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：赛德艾合买提·吾加买提（县政协副主席）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、水利局局长王平

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

35、叶城县2024年恰其库木管理区农村供水保障工程：投资2466.95万元。需更换及改造管道155.326公里，更换及改造管道涉及农户1977户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面30337m。配套各类附属建筑物402座，其中闸阀井112座，交叉建筑物290座。由叶城县农村饮水安全工程建设服务站按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，水利局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审查备案。由县乡村振兴局、财政局、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：赛德艾合买提·吾加买提（县政协副主席）

项目责任单位：县农村饮水安全工程建设服务站、水利局

项目责任人：县农村饮水安全工程建设服务站站长唐海军、水利局局长王平

项目实施时间：2024年3月-2024年10月

四、实施项目的原则

（一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡（镇区）要充分发挥基层组织、“两个全覆盖”工程包村帮扶单位和“访惠聚”工作队及帮扶干部在项目实施中的作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

（二）叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的实施由县委副书记李永谦同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长江兆侃同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记李永谦同志、县委常委、常务副县长江兆侃同志担任，并下设：

项目督查小组：由乡村振兴局负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由乡村振兴局、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

项目验收小组：由乡村振兴局负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由乡村振兴局、财政局、发展和改革委员会、纪委监委、审计局、项目实施等单位组成。

五、实施项目的要求

（一）各项目乡（镇区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将“访惠聚”工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚项目的实施进行责任挂钩，由“访惠聚”工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

（二）第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡（镇区）、村，一律不予启动项目。

（三）第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

（四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

（五）第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表

叶城县委农村工作领导小组暨

乡村振兴领导小组

2024年1月1日