## 表二
叶城县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目完成情况统计表
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 资金支出（万元） | 资金支出率（%） |  |  |  | 责任单位 | 项目批次 | 到户产业项目(分类)：参照到户产业项目月报表
[6 empty] | 合计 | 财政衔接 推进乡村 振兴补助 资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券资金 | 地县资金 | 其他资金 |  |  | 已完工 | 已竣工验收 | 当前 形象 进度 （%）
合计 |  |  |  |  | 104578.4796 | 103675 | 103398 | 0 | 0 | 277 | 0 | 98735.358 | 95.24% | 116 | 114
1 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇12村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2000万元。 建设内容：新建温室大棚40000平方米，折合50*10米标准温室大棚80座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2000 | 1772 | 1772 |  |  |  |  | 1674.7109 | 94.51% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
2 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇23村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2500万元。 建设内容：新建温室大棚50000平方米，折合50*10米标准温室大棚100座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2500 | 2211.71 | 2211.71 |  |  |  |  | 2209.21 | 99.89% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
3 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇23村设施农业建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1750万元。 建设内容：新建温室大棚35000平方米，折合50*10米标准温室大棚70座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1750 | 1535.1059 | 1535.1059 |  |  |  |  | 1433.5124 | 93.38% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
4 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇24村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2375万元。 建设内容：新建温室大棚47500平方米，折合50*10米标准温室大棚95座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2375 | 1975.3116 | 1975.3116 |  |  |  |  | 1972.9366 | 99.88% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
5 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇24村设施农业建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2500万元。 建设内容：新建温室大棚50000平方米，折合50*10米标准温室大棚100座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2500 | 2235 | 2235 |  |  |  |  | 1966.4478 | 87.98% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
6 | 叶城县 | 叶城县2024年洛克乡8村示范村乡村建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2000万元。 建设内容：新建温室大棚40000平方米，折合50*10米标准温室大棚80座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2000 | 1914.6397 | 1914.6397 |  |  |  |  | 1914.6397 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
7 | 叶城县 | 叶城县2024年恰尔巴格镇13村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1850万元。 建设内容：新建温室大棚36855平方米，折合50*10米标准温室大棚约74座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1850 | 1759.3006 | 1759.3006 |  |  |  |  | 1759.3006 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
8 | 叶城县 | 叶城县2024年恰尔巴格镇5村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1825万元。 建设内容：新建温室大棚36660平方米，折合50*10米标准温室大棚约73座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1825 | 1748 | 1748 |  |  |  |  | 1498.3768 | 85.72% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
9 | 叶城县 | 叶城县2024年恰尔巴格镇7村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1850万元。 建设内容：新建温室大棚37050平方米，折合50*10米标准温室大棚约74座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1850 | 1779 | 1779 |  |  |  |  | 1777.1278 | 99.89% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
10 | 叶城县 | 叶城县2024年恰尔巴格镇6村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1975万元。 建设内容：新建温室大棚39435平方米，折合50*10米标准温室大棚约79座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1975 | 1859 | 1859 |  |  |  |  | 1840.68 | 99.01% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
11 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡15村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1000万元。 建设内容：新建温室大棚20000平方米，折合50*10米标准温室大棚40座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1000 | 936.0591 | 936.0591 |  |  |  |  | 936.0591 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
12 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡12村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1750万元。 建设内容：新建温室大棚35000平方米，折合50*10米标准温室大棚70座，25万元/座，及附属配套建设。 | 1750 | 1650 | 1650 |  |  |  |  | 1492.4369 | 90.45% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
13 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡8村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2250万元。 建设内容：新建温室大棚45000平方米，折合50*10米标准温室大棚90座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2250 | 2025 | 2025 |  |  |  |  | 1855.0469 | 91.61% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
14 | 叶城县 | 叶城县2024年白杨镇温室大棚建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：2975万元。 建设内容：新建温室大棚59500平方米，折合50*10米标准温室大棚119座，25万元/座，及附属配套建设。 | 2975 | 2774.3859 | 2774.3859 |  |  |  |  | 2774.3859 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
15 | 叶城县 | 叶城县2024年阿克塔什镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：950万元 建设内容：新建0.2-0.5m³/s矩型渠4.4公里及附属配套；新建0.8-1m³/s矩型渠1公里及附属配套，修建25000m³混凝土沉砂池及附属配套。 建设地点：阿克塔什镇 | 950 | 947.3955 | 947.3955 |  |  |  |  | 947.3955 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
16 | 叶城县 | 叶城县2024年白杨镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：665万元 建设内容：新建0.3-0.8m3/s防渗渠9.71公里。 建设地点：白杨镇1村、2村、8村、9村 | 665 | 616.588 | 616.588 |  |  |  |  | 615.923 | 99.89% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
17 | 叶城县 | 叶城县2024年伯西热克镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：995万元。 建设内容：新建0.2-1.0m³/s防渗渠14.15km。 建设地点：1村、10村、12村、13村。 | 995 | 925 | 925 |  |  |  |  | 874.2525 | 94.51% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
18 | 叶城县 | 叶城县2024年江格勒斯乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：595万元 建设内容：新建0.3-0.8m3/s防渗渠8.5公里。 建设地点：江格勒斯乡巴格艾日克（2）村、博斯坦（7）村、兰干（9）村、古勒巴格（10）村、夏勒迪壤（12）村 | 595 | 595 | 595 |  |  |  |  | 595 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
19 | 叶城县 | 叶城县2024年柯克亚乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：395万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里。 建设地点：柯克亚乡4村、2村 | 395 | 395 | 395 |  |  |  |  | 395 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
20 | 叶城县 | 叶城县2024年棋盘乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：395万元 建设内容：棋盘乡14村新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.8公里,68.1万元/公里。 建设地点：棋盘乡14村 | 395 | 395 | 395 |  |  |  |  | 395 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
21 | 叶城县 | 叶城县2024年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：490万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠7公里，70万元/公里，其中：2村0.04公里，3村0.3公里、4村1.3公里、10村2.1公里、11村1.1公里、12村0.7公里、14村1.46公里，并配套渠系建筑物。 建设地点：恰尔巴格镇2村、3村、4村、10村、11村、12村、14村 | 490 | 477 | 477 |  |  |  |  | 471.1738 | 98.78% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
22 | 叶城县 | 叶城县2024年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠4.8公里及其配套设施。 建设地点：恰其库木管理区5村 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 378.0091 | 96.93% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
23 | 叶城县 | 叶城县2024年河园镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 第一批： 项目总投资：510万元 建设内容：新建0.3-1m³/s防渗渠6.9公里及渠系建筑物附属设施等。 建设地点：河园镇17村 第二批： 项目资金：390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.5公里,并配套水闸、农桥等渠系建筑物。 | 900 | 878.7411 | 878.7411 |  |  |  |  | 822.3844 | 93.59% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
24 | 叶城县 | 叶城县2024年铁提乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1198万元 第一批：项目投资：800万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠11.21公里，其中：1村3.11公里，3村1.63公里、4村1.27公里、9村5.2公里。 建设地点：铁提乡1村、3村、4村、9村 第二批：项目投资398万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套渠系建筑物。 | 1198 | 1168 | 1168 |  |  |  |  | 1139.667 | 97.57% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
25 | 叶城县 | 叶城县2024年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1895万元 第一批：项目投资：1500万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠20.28公里防渗渠及配套设施。其中，3村1.6公里，4村4.2公里，5村2.1公里，6村2.6公里，7村2.2公里，10村2.4公里，11村2.28公里，12村2.9公里。 建设地点：乌吉热克乡3村，4村，5村，6村，7村，10村，11村，12村。 第二批：项目投资395万元 建设内容：新建0.3-0.8m³/s防渗渠5公里,并配套水闸、农桥等渠系建筑物。 | 1895 | 1895 | 1895 |  |  |  |  | 1838.77 | 97.03% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
26 | 叶城县 | 叶城县2024年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 第一批： 项目总投资：385万元 建设内容：新建0.2-0.5m³/s防渗渠5.5公里，70万元/公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。其中14村渠道1.5公里，15村渠道2.6公里，18村渠道1.4公里。 建设地点：乌夏巴什镇14村、15村、18村 第二批（县级配套）： 项目投资355万元，本次安排资金241万元。 建设内容：修建0.2-0.8m³/s流量防渗渠4公里，及配套设施。 建设地点：乌夏巴什镇6村 | 740 | 725.2352 | 634.2352 |  |  | 91 |  | 725.2352 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
27 | 叶城县 | 叶城县2024年夏合甫乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：600万元 建设内容：新建0.2-0.5m³/s防渗渠10公里，60万元/公里。 建设地点：夏合甫乡5村、12村、17村 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 599.7884 | 99.96% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
28 | 叶城县 | 叶城县2024年依力克其乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：680万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠10公里，68万元/公里，其中：5村5公里、13村5公里。 建设地点：依力克其乡5村、13村 | 680 | 674.3451 | 674.3451 |  |  |  |  | 674.3451 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
29 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：700万元。 建设内容：新建0.2-1m³/s防渗渠10公里，70万元/公里。 建设地点：依提木孔镇辖区 | 700 | 671 | 671 |  |  |  |  | 662.2262 | 98.69% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
30 | 叶城县 | 叶城县2024年宗朗乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目资金：700万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠10公里,并配套水闸、农桥等渠系建筑物，70万元/公里。 建设地点：宗朗乡1村、2村、3村、4村、5村 | 700 | 657.664 | 657.664 |  |  |  |  | 657.014 | 99.9% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
31 | 叶城县 | 叶城县2024年保鲜冷藏库改造项目 | 产业发展 | 项目总投资：194.7万元 第一批：项目总投资：154万元 建设内容：夏合甫乡园艺社区15座保鲜库更换冷风机30台，配套电缆线、架子及配件更换。配备电动叉车2台，塑料周转筐1万个。 建设地点：夏合甫乡园艺社区 第二批：项目总投资40.7万元，本次安排资金3万元。 建设内容：用于夏合甫乡园艺社区保鲜冷藏库库顶改造提升、下水管道修复等其他附属设施改造提升。 | 194.7 | 157 | 157 |  |  |  |  | 157 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
32 | 叶城县 | 叶城县2024年洛克乡2村示范村林果提质增效建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：75万元 建设内容：林果提质增效1000亩，每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等 建设地点：洛克乡2村 | 75 | 74.1 | 74.1 |  |  |  |  | 74.1 | 100% | 是 | 是 | 100% | 核桃产业化发展中心 | 第一批 | 林果业
33 | 叶城县 | 叶城县2024年乌吉热克乡土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目总投资：970万元 建设内容：实施土地碎片化整理6467.89亩。 建设地点：乌吉热克乡阿亚格硝尔艾日克（5）村、巴格艾日克（6）村、巴什阿瓦提（7）村、阿亚格阿瓦提（8）村 | 970 | 961.4133 | 961.4133 |  |  |  |  | 880.4133 | 91.57% | 是 |  | 100% | 农业农村局 | 第一批 | 种植业
34 | 叶城县 | 叶城县2024年恰其库木管理区土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目总投资：250.48万元 建设内容：实施土地碎片化整理3047.45亩。 建设地点：恰其库木管理区英协海尔（3）村 | 250.48 | 242.2603 | 242.2603 |  |  |  |  | 241.7603 | 99.79% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批 | 种植业
35 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目总投资：890万元 建设内容：实施土地碎片化整理7385.75亩。 建设地点：吐古其乡阿亚格苏盖特艾日克（7）村、拜什盖买（16）村、阔纳托喀依艾格勒（4）村 | 890 | 837 | 837 |  |  |  |  | 796.9955 | 95.22% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批 | 种植业
36 | 叶城县 | 叶城县2024年江格勒斯乡土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目总投资：640.57万元 第一批： 项目投资：170万元 建设内容：实施土地碎片化整理2911.52亩。 建设地点：江格勒斯乡兰干（9）村、柯克吉格迪（15）村项目 第二批：投资470.57万元 建设内容：实施土地碎片化整理3294.181亩。 | 640.57 | 625.57 | 625.57 |  |  |  |  | 577.08 | 92.25% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批 | 种植业
37 | 叶城县 | 叶城县洛克乡2024年土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目总投资：1695万元 第一批：项目总投资：1138万元 建设内容：实施土地碎片化整理7586.65亩。 建设地点：洛克乡江格勒吐格曼（1）村、洛克（4）村、康开其克（8）村、英艾日克（9）村 第二批：项目投资557万元 建设内容：实施土地碎片化整理3716亩。 | 1695 | 1532.3284 | 1532.3284 |  |  |  |  | 1424.2387 | 92.95% |  |  | 95% | 农业农村局 | 第一批、第二批 | 种植业
38 | 叶城县 | 叶城县2024年核桃油高值化精深加工建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：900万元 项目建设内容：建设1200m³筒仓1个，200m³油罐2个，40m³成品油罐6个，核桃油高值化生产线4条，包含：1.10000吨/年核桃油预处理、冷压榨生产线；2.3000吨/年核桃油无水脱胶、脱色、脱臭、脱蜡精炼生产线；3.2000吨/年核桃油薄膜蒸发+分子蒸馏脱塑、脱酸生产线；4.2000吨/年小包装核桃油灌装生产线。 项目建设地点：恰尔巴格镇8村 | 900 | 854 | 854 |  |  |  |  | 496.7353 | 58.17% |  |  | 90% | 工业园区管委会 | 第一批
39 | 叶城县 | 叶城县2024年核桃精深加工厂建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1700万元 项目建设内容：建设核桃精深加工厂一座，建设厂房10000平方米及附属设施。 项目建设地点：恰尔巴格镇8村 | 1700 | 1680 | 1680 |  |  |  |  | 1393.7972 | 82.96% |  |  | 90% | 工业园区管委会 | 第一批
40 | 叶城县 | 叶城县2024年核桃精深加工厂建设项目（二期） | 产业发展 | 项目总投资1600万元，本次安排资金1590万元。 建设内容：核桃精深加工生产线2条，投资1220万元，计划采购壳果生产线（核桃、开心果、巴旦木50T/D），配套洗果机、开口设备、杀青预烘设备、入味设备、成品烘烤设备等54台；计划采购果仁生产线（盐焗果仁50T/D、浅粉裹粉果仁26T/D），配套前裹粉系统、后裹粉系统、盐焗入味果仁烘烤系统等设备30台。增加核桃精深加工厂厂区附属，投资380万元，实施道路及硬化1.7万平方米，配套供、排水管网、电力设施等。 | 1600 | 1491 | 1491 |  |  |  |  | 1285.6158 | 86.23% |  |  | 90% | 工业园区管委会 | 第一批
41 | 叶城县 | 叶城县2024年小额贷款贴息 | 产业发展 | 小额贷款贴息投资1000万元。 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 788.6241 | 78.86% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批 | 种植业
42 | 叶城县 | 叶城县2024年临时性公益岗位补助项目 | 就业增收 | 叶城县开发608个临时性公益岗位，每个公益岗位每月补助1620元，资金1181.952万元。 | 1181.952 | 1181.952 | 1181.952 |  |  |  |  | 1179.684 | 99.81% | 是 | 是 | 100% | 人社局 | 第一批 | 就业创业
43 | 叶城县 | 叶城县2024年农村道路管护人员补助 | 就业增收 | 农村道路日常养护补助资金项目，为1579个护路员发放补贴，资金1894.8万元。 | 1894.8 | 1894.8 | 1894.8 |  |  |  |  | 1894.8 | 100% | 是 | 是 | 100% | 交通局 | 第一批 | 就业创业
44 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡14村重点示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：2300万元，本次安排衔接资金1300万元。 建设内容：1、新建污水管网10公里，修建化粪池，并配套检查井及接户管等附属设施；2、新建生产车间6003.58平方米，配套水、电、消防及基础设施提升改造；3、乡村振兴示范村规划编制 建设地点：吐古其乡14村 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1083.2751 | 83.33% | 是 | 是 | 100% | 住建局、工业园区管委会 | 第一批
45 | 叶城县 | 叶城县2024年柯克亚乡5村重点示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：1447.9万元，本次安排衔接资金447.9万元。 建设内容：建设污水管网3.5公里，配套玻璃钢化粪池100立方米、检查井140座、吸粪车1辆等设施；养殖示范综合区建设，新建棚圈1000平方米，饲料加工棚500平方米及配套附属设施；民宿改造20户；广场及周边硬化1200平方米及附属设施，采购垃圾回收箱8个、垃圾运输车1辆；乡村振兴示范村规划编制。 建设地点：柯克亚乡5村 | 447.9 | 294.3785 | 294.3785 |  |  |  |  | 276.7895 | 94.03% | 是 | 是 | 100% | 住建局、文旅局、畜牧园区管委会 | 第一批
46 | 叶城县 | 叶城县2024年夏合甫乡13村重点示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：1442.5万元，本次安排衔接资金869.7495万元。 建设内容：核桃高产示范园1500亩，实施修剪、嫁接、疏密、肥料等林果提质增效，资金112.5万元；建设1000平方米棚圈1座配套附属设施，资金100万元；建设灌溉管网2.5公里配套沉砂池、泵房等设施，资金30万元；建设500亩苗木种植基地及路渠配套，资金100万元；建设污水管网15公里，资金900万元；村组巷道建设8.6公里，资金200万元；乡村振兴示范村规划编制。 建设地点：夏合甫乡13村 | 870 | 779.7495 | 779.7495 |  |  |  |  | 757.9409 | 97.2% | 是 | 是 | 100% | 住建局、农业农村局、畜牧园区管委会、交通局 | 第一批
47 | 叶城县 | 叶城县2024年阿克塔什镇5村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：200万元 建设内容：新建柏油路5公里，40万元/公里。 建设地点：阿克塔什镇5村 | 200 | 192.2415 | 192.2415 |  |  |  |  | 192.2415 | 100% | 是 | 是 | 100% | 交通局 | 第一批
48 | 叶城县 | 叶城县2024年巴仁乡2村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：350万元 建设内容：建设5公里污水管网，70万/公里,涉及163户。 建设地点：巴仁乡2村 | 350 | 339.0989 | 339.0989 |  |  |  |  | 339.0989 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
49 | 叶城县 | 叶城县2024年白杨镇3村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：402万元 建设内容：铺设排水主管网约6.7公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施。 建设地点：白杨镇3村 | 402 | 355.8095 | 355.8095 |  |  |  |  | 355.4075 | 99.89% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
50 | 叶城县 | 叶城县2024年白杨镇10村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：522万元 建设内容：铺设排水管网约8.7公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施 建设地点：白杨镇10村 | 522 | 501.8065 | 501.8065 |  |  |  |  | 501.2845 | 99.9% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
51 | 叶城县 | 叶城县2024年伯西热克镇19村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：390万元 建设内容：新建防渗渠1.3公里，农桥9座。对97户农户进行污水处理改造，修建化粪池及其他附属设施。 建设地点：伯西热克镇19村 | 390 | 327.0749 | 327.0749 |  |  |  |  | 327.0749 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局、住建局 | 第一批
52 | 叶城县 | 叶城县2024年伯西热克镇16村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：714万元 建设内容：新建污水管网10公里，配套检查井等附属设施，涉及346户。 建设地点：伯西热克镇16村 | 714 | 608.0698 | 608.0698 |  |  |  |  | 608.0698 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
53 | 叶城县 | 叶城县2024年江格勒斯乡5村示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：720万元 建设内容：铺设排水管网约12公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施。 建设地点：江格勒斯乡5村 | 720 | 712.0992 | 712.0992 |  |  |  |  | 712.0992 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
54 | 叶城县 | 叶城县2024年柯克亚乡1村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：110万元 建设内容：70户进行污水处理整治修建化粪池检查井及化粪池等配套设施，管网长度1.6公里。 建设地点：柯克亚乡1村 | 110 | 102.8464 | 102.8464 |  |  |  |  | 102.8464 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
55 | 叶城县 | 叶城县2024年恰其库木管理区2村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：700万元 建设内容：铺设污水处理管道12.26公里，配套附属设施。 建设地点：恰其库木管理区恰其库木（2）村 | 700 | 592.7404 | 592.7404 |  |  |  |  | 592.1404 | 99.9% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
56 | 叶城县 | 叶城县2024年河园镇10村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：360万元 建设内容：新建污水管网主管网6公里，配套检查井等附属设施，涉及244户； 建设地点：河园镇10村 | 360 | 359.5397 | 359.5397 |  |  |  |  | 359.5397 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
57 | 叶城县 | 叶城县2024年河园镇11村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：402万元 建设内容：新建污水管网主管网6.7公里，配套检查井等附属设施，涉及233户； 建设地点：河园镇11村 | 402 | 365.9801 | 365.9801 |  |  |  |  | 365.9801 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
58 | 叶城县 | 叶城县2024年铁提乡5村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：285万元 建设内容：铺设排水主管网约5公里，配套附属设施等，涉及户数约187户。 建设地点：铁提乡5村 | 285 | 284.1045 | 284.1045 |  |  |  |  | 284.1045 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
59 | 叶城县 | 叶城县2024年铁提乡6村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：362万元 建设内容：铺设排水主管网约6.7公里，配套附属设施等，涉及户数约309户。 建设地点：铁提乡6村 | 362 | 313.1177 | 313.1177 |  |  |  |  | 310.5417 | 99.18% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
60 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡阿克塔什（6）村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：610万元。 建设内容：新建污水管网10.2公里，修建化粪池并配套检查井及接户管等附属设施。 建设地点：吐古其乡6村 | 610 | 528.2415 | 528.2415 |  |  |  |  | 528.2415 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
61 | 叶城县 | 叶城县2024年吐古其乡英托喀依艾格勒（5）村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：650万元。 建设内容：新建污水管网10.8公里，修建化粪池并配套检查井及接户管等附属设施。 建设地点：吐古其乡5村 | 650 | 519.274 | 519.274 |  |  |  |  | 519.274 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
62 | 叶城县 | 叶城县2024年乌吉热克乡5村示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：594万元。 建设内容：对全村农户污水管网及配套附属设施建设。新建8.2公里污水管网，配套检查井等附属设施，并穿越道路、硬化路面恢复、局部零星修缮等。 建设地点：乌吉热克乡5村 | 594 | 584.2873 | 584.2873 |  |  |  |  | 584.2873 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
63 | 叶城县 | 叶城县2024年乌吉热克乡14村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：550万元 建设内容：新建9.1km污水管网及280户入户管网设施，配套检查井，并对穿越道路、硬化路面及渠道进行恢复。 建设地点：乌吉热克乡14村 | 550 | 455.2702 | 455.2702 |  |  |  |  | 455.2702 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
64 | 叶城县 | 叶城县乌夏巴什镇9村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：598万元 建设内容：1、建设3.7公里污水管网，并配套化粪池、检查井等附属设施，涉及142户； 2、新建0.2-0.8m³/s防渗渠4.5公里，并配套水闸、农桥等渠系建筑物。 建设地点：乌夏巴什镇9村 | 598 | 541.3614 | 541.3614 |  |  |  |  | 541.3614 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局、农业农村局 | 第一批
65 | 叶城县 | 叶城县2024年依力克其乡16村示范村乡村建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：460万元 建设内容：新建特色产业（西梅、恐龙蛋、桃子、甜玉米等）生产车间1座，占地约8亩，其中：建设1500㎡彩钢房1座，建设1200㎡车间1座，地面硬化2500㎡及附属设施配套。 建设地点：依力克其乡16村 | 460 | 459.0416 | 459.0416 |  |  |  |  | 459.0416 | 100% | 是 | 是 | 100% | 工业园区管委会 | 第一批
66 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇25村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：487.5万元 建设内容：新建排水管网7.5公里，配套化粪池等附属配套设施。 建设地点：依提木孔镇25村 | 487.5 | 378.6247 | 378.6247 |  |  |  |  | 378.1372 | 99.87% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
67 | 叶城县 | 叶城县2024年依提木孔镇27村示范村乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：325万元 建设内容：新建污水管网5公里，配套化粪池及附属配套设施。 建设地点：依提木孔镇27村 | 325 | 319.6288 | 319.6288 |  |  |  |  | 319.6288 | 100% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
68 | 叶城县 | 叶城县2024年宗朗乡清泉1村示范村建设项目 | 乡村建设行动 | 项目资金：360万元 建设内容：新建污水管网5.2公里，配套检查井等附属设施，涉及120户。 建设地点：宗朗乡1村 | 360 | 356.658 | 356.658 |  |  |  |  | 356.308 | 99.9% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
69 | 叶城县 | 叶城县2024年道路建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：1157万元 项目建设内容：修建道路10.51KM。 项目建设地点：西合休乡2村 少数民族资金结余：江格勒斯乡道路建设项目，资金180万元。 | 1157 | 1337 | 1337 |  |  |  |  | 1256.1592 | 93.95% | 是 | 是 | 100% | 交通局 | 第一批
70 | 叶城县 | 叶城县2024年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资：490万元。 建设内容：园艺社区下水道管网一系列配套，污水集中处理点进行维修改造，其中修建化粪池1000m³，新建下水主管网7公里、入户管网1公里，12m³吸污车1台。 建设地点：夏合甫乡园艺社区 | 490 | 490 | 490 |  |  |  |  | 478.7778 | 97.71% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第一批
71 | 叶城县 | 叶城县2024年宗朗乡农业产业基础设施配套建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资724万元 第一批：项目投资：395万元 项目建设内容：新建沉砂池1座，占地90亩，预计总池容12万m³。 项目建设地点：宗朗乡5村 第二批：项目投资：329万元 项目建设内容：新建调节蓄水池一座（容积约4.5万方），占地约30亩，并配套相关基础附属设施。 结余第二批：项目总投资380万元，本次安排资金378.763956万元。 建设内容：对原有车间进行无菌车间改造及相关附属设施，采购石榴汁生产线一套，包含捡果台、提升机、清洗机、毛棍清洗机、过水提升机、风干设备、石榴剥皮去籽机振动筛一组、石榴榨汁机、过滤机、调配罐、冷水罐、储存罐等设备。 项目总投资180万元。 建设内容：种植石榴900亩，2000元/亩。 | 724 | 1275.864 | 1275.864 |  |  |  |  | 715.0191 | 56.04% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
72 | 叶城县 | 叶城县2024年洛克乡康开其克（8）村农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 项目总投资：234.81万元 建设内容：更换及改造管道17.903公里，均为PE100级。（其中DN160的PE管2.435公里，DN90的PE管0.67公里，压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管4.779公里，DN63的PE管3.703公里，DN50的2.416公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的3.9公里，压力等级为1.6Mpa）。更换及改造管道涉及农户280户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面2.4公里。配套各类附属建筑物36座，其中闸阀井11座，交叉建筑物25座（穿渠建筑物7座，穿路建筑物18座）。 | 234.81 | 211.5606 | 211.5606 |  |  |  |  | 211.5606 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
73 | 叶城县 | 叶城县2024年洛克乡英艾日克（9）村农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 项目总投资：360万元 建设内容：更换及改造管道31.893公里，均为PE100级。（其中DN200的PE管1.859公里，DN160的PE管2.033公里，DN1160的PE管2.89公里，DN90的PE管1.998公里，DN200～DN90的压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管2.625公里，DN63的PE管7.44公里，DN50的PE管6.973公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；DN20的PE管6.075公里，压力等级为1.6Mpa）。更换及改造管道涉及农户405户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面2.0公里。配套各类附属建筑物70座，其中闸阀井22座，交叉建筑物48座（穿渠建筑物8座，穿路建筑物40座）。 | 360 | 327.469 | 327.469 |  |  |  |  | 327.469 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
74 | 叶城县 | 叶城县2024年西合休乡黑恰沟村饮水工程建造项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资:477万元 建设内容:建造DN315取水渗管100米，压力等级1.0Mpa；新建输水及排水管道5.0km及配套设施，管道均为PE100级，压力等级1.0Mpa，新增自动化系统及一体化水处理设备各1套；新建100m³原水池一座；新建50m³清水池一座；新建单层加压水处理设备厂房1座。 建设地点:西合休乡黑恰沟村 | 477 | 472.9003 | 472.9003 |  |  |  |  | 472.9003 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
75 | 叶城县 | 叶城县2024年铁提乡农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 项目总投资：2016.53万元 建设内容：更换及改造管道97.514公里，均为PE100级。其中DN400的PE管2.94公里，压力等级为0.8Mpa；DN315的PE管10.763公里，压力等级为0.8Mpa；DN250的PE管1.271公里，压力等级为0.8Mpa；DN200的PE管1.349公里，压力等级为0.8Mpa；DN160的PE管5.255公里，压力等级为0.8Mpa；DN110的PE管1.801公里，压力等级为0.8Mpa；DN90的PE管5.822公里，压力等级为0.8Mpa；DN75的PE管17.788公里，DN63的PE管15.236公里，DN50的11.214公里，DN75～DN50的压力等级为1.0Mpa；入户管DN20的24.075公里，压力等级为1.6Mpa。更换及改造管道涉及农户4346户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面15000m。配套各类附属建筑物217座，其中闸阀井86座，交叉建筑物131座（穿渠建筑物24座，穿路建筑物107座）。土方开挖12.90万m³，土方回填12.90万m³。日供水量为1984.92m³/d。 | 2016.53 | 1865.9485 | 1865.9485 |  |  |  |  | 1865.9485 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
76 | 叶城县 | 叶城县2024年恰其库木管理区农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 项目总投资：2466.95万元 建设内容：需更换及改造管道155.326公里，更换及改造管道涉及农户1977户，管道穿越商铺、学校等混凝土路面30337m。配套各类附属建筑物402座，其中闸阀井112座，交叉建筑物290座。 | 2466.95 | 2105.4142 | 2105.4142 |  |  |  |  | 2105.4142 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
77 | 叶城县 | 叶城县2024年桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 总投资：182万元 建设内容：1、河园镇2村新建1座桥（长16米，宽8米，资金100万元），18村1组修建1座桥（长12米，宽5米，资金30万元）2、恰尔巴格镇新建桥梁1座（长8米，宽度6米）。 建设地点：河园镇2村、18村；恰尔巴格镇1村 | 182 | 171.2026 | 171.2026 |  |  |  |  | 171.2026 | 100% | 是 | 是 | 100% | 交通局 | 第一批
78 | 叶城县 | 叶城县2024年休闲农业与乡村旅游建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：759.5万元。 建设内容：1、夏合甫乡8村对100亩水稻田进行碎片化整理，引进新品种水稻种植，虾苗投放15吨及农业产业相关附属设施。：2、铁提乡采购樱桃树100亩，50株/亩；采购红枸杞25亩、黑枸杞25亩，300株/亩；采购草莓5亩，5000株/亩，资金31.5万元；3、铁提乡新建沉砂池一座、蓄水池一座，配套引水渠和水闸等附属建筑物，新建约1500亩滴灌系统并配套滴灌附属设施、泵房、阀井、变压器等电力设施，资金465万元。 建设地点：夏合甫乡8村 | 759.5 | 709.6541 | 709.6541 |  |  |  |  | 709.6541 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
79 | 叶城县 | 叶城县2024年储存窖建设项目 | 产业发展 | 第一批： 项目总投资：796万元 建设内容：1、巴仁乡对5村现有的红薯窖进行改造，配备电力温控设施；英阿瓦提村建设1座红薯窖并配备附属设施；2、江格勒斯乡新建200m³黄萝卜储存窖2座，30万元/座。3、乌夏巴什镇新建720吨冷藏库，长度24米、宽15米、高10米，库温0-5°C，包含钢结构制作安装，库房地面基础，制冷设备，地面保温及配套附属设施/；4、夏合甫乡养牛场配套青贮窖1000m³，及配套附属设施设备。5、宗朗乡新建150㎡蔬菜储存窖2座。 第二批： 项目总投资：650万元 建设内容：巴仁乡红薯种薯保存库建设项目，建设红薯种薯保存库2000平方米，配套电力等附属设施 建设地点：巴仁乡7村 | 1446 | 1426.4996 | 1360.4996 |  |  | 66 |  | 1369.23 | 95.99% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
80 | 叶城县 | 叶城县2024年高产示范园建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：1468.8285万元 建设内容：1、白杨镇750亩、江格勒斯乡300亩、恰其库木管理区300亩、河园镇600亩、铁提乡2521亩、吐古其乡1950亩、乌吉热克乡1247亩、乌夏巴什镇100亩、夏合甫乡3400亩、依提木孔镇3650亩、柯克亚乡100亩、恰尔巴格镇686.1亩；每亩补助750元，包含复合肥、尿素、修剪、嫁接等。2、恰尔巴格镇桃树嫁接13270株，每株补助30元，投资39.81万元。西梅嫁接8192株，每株补助30元，投资24.576万元。核桃嫁接6115株，每株补助30元，投资18.345万元；柯克亚乡嫁接1500株，每株补助30元；3、在园艺社区1组建设示范园苹果和香梨示范园各一个。香梨示范园预计面积200亩，配备滴灌预计500元/亩，土地平整1000元/亩，荞化香梨苗株距4*6，28棵/亩，420元/亩，资金38.4万元；苹果示范园170亩，种植黄元帅苹果，配备滴灌预计500元/亩，土地平整1000元/亩，黄元帅苗株距4*6,28棵/亩，420元/亩，资金32.64万元。 | 1468.8285 | 1408.6085 | 1408.6085 |  |  |  |  | 1408.6085 | 100% | 是 | 是 | 100% | 核桃产业化发展中心 | 第一批 | 林果业
81 | 叶城县 | 叶城县2024年核桃提质增效项目 | 产业发展 | 项目总投资2503.9191万元。 建设内容：实施核桃提质增效166927.94亩，每亩补助150元，用于购买油渣或化肥等。 结余第一批：项目投资246.3776万元 建设内容：林果业整形修剪补助30797.2亩，每亩80元； 项目投资200.1444万元 建设内容：林果业疏密改造补助5003.61亩，每亩400元； 结余第二批：项目总投资548.08568万元 建设内容：实施核桃提质增效石硫合剂涂白剂18117户137021.42亩，帮扶对象购买石硫合剂进行补助，40元/亩。 | 2503.9191 | 3047.9621 | 3021.6221 |  |  | 26.34 |  | 2909.6408 | 95.46% | 是 | 是 | 100% | 核桃产业化发展中心 | 第二批 | 林果业
82 | 叶城县 | 叶城县2024年自繁良种母牛补助项目 | 产业发展 | 第一批： 项目投资1267.2万元 建设内容：为叶城县自繁良种母牛的4224户4224头牛进行补助，每头3000元。其中：吐古其乡343户343头、铁提乡181户181头、乌吉热克乡140户140头、江格勒斯乡92户92头、依提木孔镇367户367头、白杨镇97户97头、乌夏巴什镇425户425头、河园镇413户413头、恰尔巴格镇129户129头、夏合甫乡411户411头、金果镇2户2头、阿克塔什镇275户275头、柯克亚乡135户135头、依力克其乡231户231头、伯西热克镇707户707头、洛克乡276户276头。 第二批： 项目投资275.4万元 建设内容：自繁良种母牛补助918头，每户补助1头，每头3000元。其中棋盘乡143户143头、金果镇30户30头、西合休乡745户745头。 | 1542.6 | 1750.5 | 1750.5 |  |  |  |  | 1750.5 | 100% | 是 | 是 | 100% | 畜牧园区管委会 | 第二批、第三批 | 畜牧业
83 | 叶城县 | 叶城县2024年引进良种母牛补助项目 | 产业发展 | 项目投资1952万元 建设内容：为叶城县引进良种母牛的2493户4880头牛进行补助，每头4000元。其中：吐古其乡82户164、铁提乡312户624头、乌吉热克乡179户358头、棋盘乡62户124头、江格勒斯乡157户314头、依提木孔镇315户630头、白杨镇63户126头、河园镇212户424头、恰尔巴格镇147户294头、夏合甫乡152户304头、宗朗乡6户12头、金果镇16户26头、阿克塔什镇140户140头、柯克亚乡7户14头、依力克其乡85户170头、伯西热克镇493户986头、恰其库木管理区126户170头。 | 1952 | 2017.0534 | 2017.0534 |  |  |  |  | 2017.013 | 100% | 是 | 是 | 100% | 畜牧园区管委会 | 第二批 | 畜牧业
84 | 叶城县 | 叶城县2024年自繁良种母羊补助项目 | 产业发展 | 第一批： 项目投资1078.14万元 建设内容：为叶城县自繁良种母羊的7863户35938只羊进行补助，每只羊300元。其中：吐古其乡705户3525只、铁提乡183户795只、乌吉热克乡105户525只、江格勒斯乡179户895只、依提木孔镇821户4105只、白杨镇296户985只、乌夏巴什镇1031户5155只、河园镇518户2590只、恰尔巴格镇220户1100只、夏合甫乡395户1975只、宗朗乡6户23只、金果镇31户155只、阿克塔什镇329户1645只、柯克亚乡221户1105只、依力克其乡440户2200只、伯西热克镇1638户8415只、洛克乡745户745只。 第二批： 项目投资85.47万元 建设内容：自繁良种母羊补助2849只，每只羊300元。其中：棋盘乡166户817只、乌吉热克乡137户399只、金果镇139户240只、夏合甫乡102户460只、西合休乡211户933只。 | 1163.61 | 1032 | 1032 |  |  |  |  | 1032 | 100% | 是 | 是 | 100% | 畜牧园区管委会 | 第二批、第三批 | 畜牧业
85 | 叶城县 | 叶城县2024年引进良种母羊补助项目 | 产业发展 | 项目投资1010.64万元 建设内容：为叶城县引进良种母羊的3038户25266只羊进行补助，每只羊400元。其中：吐古其乡130户1189只、铁提乡303户2377只、乌吉热克乡401户3508只、棋盘乡72户720只、江格勒斯乡83户634只、依提木孔镇298户2980只、白杨镇66户290只、河园镇357户3243只、恰尔巴格镇235户2350只、夏合甫乡86户527只、柯克亚乡7户70只、依力克其乡172户1220只、伯西热克镇581户4933只、恰其库木管理区247户1225只。 | 1010.64 | 794.321 | 794.321 |  |  |  |  | 794.321 | 100% | 是 | 是 | 100% | 畜牧园区管委会 | 第二批 | 畜牧业
86 | 叶城县 | 叶城县2024年伯西热克镇就业产业园附属配套项目 | 产业发展 | 项目投资250万元 建设内容：对就业产业园配套污水处理，修建化粪池300立方米及设施设备；新增1000kv变压器1台及线路改造等附属设施。 | 250 | 220 | 220 |  |  |  |  | 194.0422 | 88.2% | 是 | 是 | 100% | 商务和工业信息化局 | 第二批
87 | 叶城县 | 叶城县2024年白杨镇土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目投资265.59万元。 建设内容：实施土地碎片化整理1774.83亩。 | 265.59 | 265.59 | 265.59 |  |  |  |  | 211.3378 | 79.57% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第二批 | 种植业
88 | 叶城县 | 叶城县2024年阿克塔什镇土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目投资480万元 建设内容：实施土地碎片化整理4257.34亩。 | 480 | 449.39 | 449.39 |  |  |  |  | 389.925 | 86.77% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第三批 | 种植业
89 | 叶城县 | 叶城县2024年夏合甫乡土地碎片化整理项目 | 产业发展 | 项目投资145万元 建设内容：实施土地碎片化整理1292.47亩。 | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  | 116.3488 | 80.24% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第二批 | 种植业
90 | 叶城县 | 叶城县2024年肉羊同期发情人工授精产业项目 | 产业发展 | 项目投资120万元 建设内容：采购电子显微镜20台，2孔药浴锅20个，海绵栓6000袋，孕马血清4000盒，A3药品6000盒等仪器设备及药品。 | 120 | 93.2379 | 93.2379 |  |  |  |  | 93.2379 | 100% | 是 | 是 | 100% | 畜牧园区管委会 | 第二批
91 | 叶城县 | 叶城县2024年务工人员一次性交通补贴 | 就业增收 | 项目总投资980万元。 1、为跨省务工就业人员(脱贫户、监测户）实施一次性交通补助，预计人数900人，每人最高2000元，资金180万元（中央衔接资金支持）。 2、为疆内跨地州务工就业人员(脱贫户、监测户）实施一次性交通补助，预计人数8000人，每人最高1000元，资金800万元（自治区衔接资金支持）。 | 980 | 1190.2 | 1180.54 |  |  | 9.66 |  | 1190.2 | 100% | 是 | 是 | 100% | 人社局 | 第二批 | 就业创业
92 | 叶城县 | 叶城县2024年自主创业（20平方米以上）补助项目 | 就业增收 | 项目投资216万元 建设内容：为叶城县自主创业（20平方米以上）补助项目的1080户进行补助，每户2000元.其中：吐古其乡58户、铁提乡31户、乌吉热克乡62户、江格勒斯乡6户、依提木孔镇39户、白杨镇54户、乌夏巴什镇205户、巴仁乡20户、河园镇61户、恰尔巴格镇67户、夏合甫乡40户、宗朗乡17户、金果镇22户、阿克塔什镇225户、柯克亚乡25户、依力克其乡24户、伯西热克镇86户、洛克乡38户。 | 216 | 193.2 | 193.2 |  |  |  |  | 193.2 | 100% | 是 | 是 | 100% | 人社局 | 第二批 | 就业创业
93 | 叶城县 | 叶城县2024年自主创业（20平方米以下）补助项目 | 就业增收 | 项目投资42.2万元 建设内容：为叶城县自主创业（20平方米以下）补助项目的422户进行补助，每户1000元。其中：吐古其乡31户、铁提乡14户、乌吉热克乡28户、江格勒斯乡9户、依提木孔镇22户、白杨镇14户、乌夏巴什镇20户、巴仁乡6户、河园镇22户、恰尔巴格镇14户、夏合甫乡16户、金果镇5户、阿克塔什镇137户、柯克亚5户、伯西热克镇16户、依力克其乡7户、洛克乡56户。 | 42.2 | 26.7 | 26.7 |  |  |  |  | 26.7 | 100% | 是 | 是 | 100% | 人社局 | 第二批 | 就业创业
94 | 叶城县 | 叶城县2024年雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 项目总资金2400万元，本次安排资金1908.5409万元。 就读在中、高职业教育在校生中叶城县户籍脱贫户（含监测户）子女享受3000元补助，预计享受学生8000人。 | 2636.7 | 2636.7 | 2636.7 |  |  |  |  | 2458.2 | 93.23% | 是 | 是 | 100% | 教育局 | 第二批 | 就业创业
95 | 叶城县 | 叶城县2024年西合休乡垃圾处理项目 | 乡村建设行动 | 项目总资金800万元 建设内容：在西合休乡实施垃圾处理项目2座（西合休1村库地和西合休2村），配套设施设备。每个占地600平方米，包含厂房、地面硬化及其他附属设施。 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 776.1874 | 97.02% | 是 | 是 | 100% | 住建局 | 第三批
96 | 叶城县 | 叶城县易地扶贫搬迁调整融资模式后地方政府债券贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 叶城县易地扶贫搬迁调整融资模式后地方政府债券贴息补助2156.2万元。 | 2156.2 | 2156.2 | 2156.2 |  |  |  |  | 2156.2 | 100% | 是 | 是 | 100% | 财政局 | 第二批
97 | 叶城县 | 叶城县2024年阿克塔什镇设施农业补助项目 | 产业发展 | 项目投资58.5万元 建设内容：为85户“帮扶对象”承包的300座温室大棚补助菜苗，每座补助450元，维护温室大棚设施，每座补助1500元。 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |  |  |  |  | 58.5 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第三批 | 种植业
98 | 叶城县 | 叶城县2024年林粮间作节水设施配套项目 | 产业发展 | 项目总投资：4395.03万元 项目建设内容：1、吐古其乡高效节水设施配套2680亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 2、林粮间作节水设施配套1675亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等，其中江格勒斯乡9村1675亩、乌吉热克乡2332亩、洛克乡1587.2亩、巴仁乡1350亩、伯西热克镇1930亩、恰尔巴格镇2215亩、白杨镇1972.44亩、依提木孔镇2300亩、河园镇2200亩、夏合甫乡2200亩、依力克其乡2200亩。 | 1195 | 4335.03 | 4335.03 |  |  |  |  | 3777.2251 | 87.13% | 是 |  | 100% | 农业农村局 | 第三批
99 | 叶城县 | 叶城县2024年设施农业电力配套建设项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资265万元，本次安排资金251.63万元。 建设内容：新建10kV双回路线路6.291km，及其他附属设施。 | 265 | 243.932 | 243.932 |  |  |  |  | 243.932 | 100% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第三批
100 | 叶城县 | 叶城县2024年冷链仓储物流基地设备配套项目 | 产业发展 | 项目总投资：120万元 建设内容：为叶城县冷链仓储物流基地配套保鲜库货架2000个，每个600元。 | 120 | 84 |  |  |  | 84 |  | 84 | 100% | 是 | 是 | 100% | 供销社 | 第三批
101 | 叶城县 | 叶城县2024年巴仁乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：748万元 第一批：项目投资：350万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里,建设宽6米跨度8米桥梁1座，70万元/公里。 建设地点：巴仁乡2村 第二批：项目投资398万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里。 | 748 | 716.9118 | 716.9118 |  |  |  |  | 708.0569 | 98.76% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批、第二批
102 | 叶城县 | 叶城县2024年金果镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：770万元。 建设内容：新建0.5-0.8m³/s防渗渠11公里，70万元/公里， 建设地点：金果镇6村、7村、8村、10村、11村、13村 | 770 | 761.1 | 761.1 |  |  |  |  | 761.0149 | 99.99% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
103 | 叶城县 | 叶城县2024年洛克乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：968.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠14公里。其中：1村1.2公里，2村1.9公里，3村0.7公里，4村3.8公里，8村1.1公里，10村2.1公里，11村2公里，12村1.2公里。 建设地点：洛克乡1村、2村、3村、4村、8村、10村、11村、12村 | 968.5 | 868.5 | 868.5 |  |  |  |  | 840.8429 | 96.82% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
104 | 叶城县 | 叶城县2024年金果镇温室大棚附属配套建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：378万元 建设内容：1、新建蓄水池3座及附属配套，其中：巴什亚巴格1村新建2座蓄水池及管道铺设，每座300m³，每座投资59万元，投资118万元；杨提赛10村新建蓄水池600m³，600m³1座，投资140万元。 2、变压器3台，投资120万元，其中：6村400KW变压器1台，投资35万元；8村干式变压器1台315kv，投资35万元；9村1台变压器1台600kv，投资50万元。 建设地点：金果镇6村、8村、9村、10村 | 378 | 359.55 | 359.55 |  |  |  |  | 359.55 | 100% | 是 | 是 | 100% | 园艺站 | 第一批
105 | 叶城县 | 叶城县金果镇9村示范村乡村建设项目 | 产业发展 | 项目总投资：420万元 建设内容：新建0.5-0.8m³/s防渗渠6公里,每公里70万元。 建设地点：金果镇9村 | 420 | 419.95 | 419.95 |  |  |  |  | 401.0934 | 95.51% | 是 | 是 | 100% | 农业农村局 | 第一批
106 | 叶城县 | 西合休乡麻扎村饮水工程建造项目 | 乡村建设行动 | 项目总投资458万元 建设内容：共建造DN315取水渗管100米，压力等级1.0Mpa；新建输水及排水管道5.0km及配套设施，管道均为PE100级，压力等级1.0Mpa；新增自动化系统及一体化水处理设备各1套；新建100m3原水池一座；新建50m3清水池一座；新建单层加压水处理厂房1座。 建设地点：西合休乡麻扎村 | 458 | 458 | 458 |  |  |  |  | 458 | 100% | 是 | 是 | 100% | 水利局 | 第一批
107 | 叶城县 | 叶城县2024年低氟边销茶项目 | 其他 | 项目总投资：69.5万元 项目建设内容：为全县9931户监测户，发放饮用低氟茶，2公斤/户，35元/公斤 项目建设地点：叶城县 | 69.5 | 30.4 | 30.4 |  |  |  |  | 30.3895 | 99.97% | 是 | 是 | 100% | 统战部 | 第一批
108 | 叶城县 | 叶城县喀镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造4.2公里及配套附属设施。 | 260 | 260 | 260 |  |  |  |  | 254.4633 | 97.87% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
109 | 叶城县 | 叶城县金果镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造5公里及配套附属设施。 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 389.7549 | 99.94% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
110 | 叶城县 | 叶城县依提木孔镇农村交通基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造5公里及配套附属设施。 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  | 121.433 | 79.89% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
111 | 叶城县 | 叶城县宗朗乡农牧产业基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建防渗渠3公里，（Q=0.2-0.5m³／s L=3KM ）、村组巷道改造2.9公里及配套附属设施 | 389 | 389 | 389 |  |  |  |  | 377.2727 | 96.99% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
112 | 叶城县 | 叶城县喀镇人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌改造提升，道路硬化8公里（路面宽度5米）及附属设施。 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | 319.245 | 91.21% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
113 | 叶城县 | 叶城县阿克塔什镇村容村貌提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造7.5公里及配套附属设施。 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 389.5836 | 99.89% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
114 | 叶城县 | 叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建防渗渠5.5公里（Q=0.2-0.5m³／s L=5.5KM ）及配套附属设施 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | 368.3708 | 92.09% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
115 | 叶城县 | 叶城县依力克其乡村组巷道建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造6.5公里及配套附属设施 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 381.3829 | 97.79% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
116 | 叶城县 | 叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建防渗渠5公里(Q=0.2-0.5m³／s L=5KM)及配套附属设施。 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 337.4372 | 86.52% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
117 | 叶城县 | 叶城县洛克乡农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建防渗渠4.5公里(Q=0.2-0.5m³／s L=4.5KM)及配套附属设施 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 372.9063 | 95.62% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
118 | 叶城县 | 叶城县白杨镇农村水利基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 新建防渗渠5公里(Q=0.2-0.5m³／s L=5KM)及配套附属设施。 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 389.5911 | 99.9% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
119 | 叶城县 | 叶城县柯克亚乡村容村貌提升改造2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 修建长2公里，宽5米环形硬化路。 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 145.1661 | 96.78% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批
120 | 叶城县 | 叶城县吐古其乡村组道路提升改造建设2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 村组巷道改造6公里及配套附属设施。 | 390 | 390 | 390 |  |  |  |  | 368.2646 | 94.43% | 是 | 是 | 100% | 发改委 | 第一批