叶党农领字〔2025〕1号

叶城县2025年自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚成果同

乡村振兴有效衔接项目实施方案

为深入贯彻落实中央、自治区和地区关于巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴相关要求，紧密结合发展规划、资源禀赋、产业就业发展需求，依据“户申请、村申报、乡审核、县审定”的原则，按照自下而上申报程序，编制项目实施方案，确保已脱贫人口无返贫风险，持续巩固提升脱贫攻坚成效，接续乡村振兴。

一、项目编制原则

按照《叶城县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022—2025）》《叶城县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划》《叶城县国民经济和社会发展第十四个五年规划》《关于2024年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知》和年度巩固拓展脱贫攻坚成果任务，坚持“资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着需求走”的原则，围绕37个产业发展项目进行安排设计。

二、资金来源

叶城县2025年自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目37个，实际统筹资金12271万元，其中：《关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振〔2024〕11号）下达自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金12204万元（含深度贫困县农村道路管护人员补助1894.8万元）；《关于提前下达2025年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振〔2024〕10号）下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴任务资金67万元。

三、项目实施内容及职责分工

（一）实施产业发展项目24个，投资8737.8万元。

1、叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水（二期）项目：投资270万元，本次安排资金200万元。林粮间作节水1500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由巴仁乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：阿不都克力木·阿不都热西提（政府副县长）

项目责任单位：巴仁乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：巴仁乡党委书记曾恭勤、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

2、叶城县2025年铁提乡林粮间作节水（二期）项目：投资360万元，本次安排资金317.4万元。林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

3、叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水（二期）项目：投资378万元，本次安排资金300万元。林粮间作节水2100亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：罗杨（县人民检察院党组书记、副检察长）

项目责任单位：恰其库木管理区、农业技术推广服务中心

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖详军、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

4、叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水（二期）项目：投资360万元，本次安排资金270万元。林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

5、叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水（二期）项目：投资396万元，本次安排资金360万元。林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

6、叶城县2025年江格勒斯乡高效节水项目：投资810万元，本次安排资金780万元。高效节水4500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由江格勒斯乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈杰（县委副书记、政法委书记）

项目责任单位：江格勒斯乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：江格勒斯乡党委书记陈传波、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

7、叶城县2025年依提木孔镇高效节水项目：投资428.4万元，本次安排资金410万元。林粮间作节水2380亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

8、叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化（二期）建设项目：投资395万元，本次安排资金380万元。实施土地碎片化2750亩，1436元/亩。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业技术推广服务中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、农业技术推广服务中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、农业技术推广服务中心党支部书记吴勇

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

9、叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖设备采购项目：投资386万元。育苗筒规格6*6数量48个，微粒机1台，大水箱1台，细菌屋1台（10吨），锅炉1台，发电机1台250千瓦，增氧机泵2台，跑道式水库网箱养殖1组6个（10*40）。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，畜牧园区管委会负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、畜牧园区管委会

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、畜牧园区党工委书记周学鹏

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

10、叶城县2025年阿克塔什镇苗圃嫁接改优项目：投资80万元。对阿克塔什镇现有450亩40万株苹果苗嫁接为香妃海棠、水蜜桃苹果、瑞雪；141亩26万株桃苗嫁接为杏李及修剪移栽。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：阿克塔什镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：阿克塔什镇党委书记金森、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

11、叶城县2025年恰尔巴格镇菌类种植附属配套建设项目：投资60万元。采购增温设备5台、网格出菇架320个、3m*13m棉被125床、卷帘机5台、塑料膜10卷、菌袋（装袋）打包一体机1台、玉米芯（秸秆）粉碎一体机1台等附属配套。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，园艺站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、园艺站

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、园艺站党支部书记高华江

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

12、叶城县2025年白杨镇种植业基地配套（二期）建设项目：投资397.5万元，本次安排资金370万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套，75万元/公里。由白杨镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李亚敏（政府副县长）

项目责任单位：白杨镇、县农业农村局

项目责任人：白杨镇党委书记王雪强、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

13、叶城县2025年河园镇种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、县农业农村局

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

14、叶城县2025年铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资375万元，本次安排资金350万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、农业农村局

项目责任人：铁提乡党委书记王东、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

15、叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由夏合甫乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：陈诗（县委常委、副县长）

项目责任单位：夏合甫乡、农业农村局

项目责任人：夏合甫乡党委书记王友川、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

16、叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、农业农村局

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

17、叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目：投资390万元，本次安排资金375万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。由伯西热克镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：蒋小雪（县委常委、纪委书记、监委代主任）

项目责任单位：伯西热克镇、农业农村局

项目责任人：伯西热克镇镇长武进邹、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

18、叶城县2025年洛克乡种植业基地配套（二期）建设项目：投资375万元，本次安排资金241.4万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。由洛克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：丛品志（县政协党组书记）

项目责任单位：洛克乡、农业技术推广服务中心

项目责任人：洛克乡党委书记张海龙、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

19、叶城县2025年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目：投资450万元，本次安排资金430万元。新建0.2-0.8m³/s防渗渠6公里及配套，75万元/公里。由乌夏巴什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：玛丽艳·木沙（县委常委、宣传部长）

项目责任单位：乌夏巴什镇、农业农村局

项目责任人：乌夏巴什镇党委书记王英、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

20、叶城县2025年阿克塔什镇种植业基地建设项目：投资300万元，本次安排资金280万元。新建0.5m³/s矩形渠1.0公里及6000m³钢筋混凝土沉砂池等附属配套。由阿克塔什镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，农业农村局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：阿克塔什镇、农业农村局

项目责任人：阿克塔什镇党委书记金森、农业农村局局长唐俊

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

21、叶城县2025年乌吉热克乡16村樱桃园设施配套项目：投资345万元。为200亩樱桃园安装新型防雨、防冻棚并配套相关附属设施。由乌吉热克乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，园艺站负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：王起才（县委副书记）

项目责任单位：乌吉热克乡、园艺站

项目责任人：乌吉热克乡党委书记李晓倩、园艺站党支部书记高华江

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

22、叶城县2025年依提木孔镇核桃蛀果害虫绿色防控项目：投资680元。实施4万亩核桃蛀果害虫绿色防控，120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）；4万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

23、叶城县2026年河园镇核桃蛀果害虫绿色防控项目：投资488万元。实施2.4万亩核桃蛀果害虫绿色防控，120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）；4万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、核桃产业化发展中心

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

24、叶城县2025年铁提乡核桃蛀果害虫绿色防控项目：投资510万元。实施3万亩核桃蛀果害虫绿色防控，120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）；3万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，由核桃产业化发展中心负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、核桃产业化发展中心

项目责任人：铁提乡党委书记王东、核桃产业化发展中心主任晁岱荣

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

（二）实施就业项目2个，投资2533.2万元。

1、叶城县2025年农村道路管护人员补助：投资1894.8万元。农村道路日常养护补助资金项目，为1579个护路员发放补贴。由交通局、项目乡镇按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：曾辉（县人民政府党组成员、副县长候选人）

项目责任单位：交通局、项目乡镇（区）

项目责任人：交通局局长王智斌、项目乡镇长（主任）

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

2、叶城县2025年临时性公益岗位补助项目：投资1276.8万元，本次安排资金638.4万元。为608个临时性公益岗位进行补助，1750元/人/月。每个公益岗位就业人员就业时间不得超过6个月，参与就业人数不低于1216人。由人力资源和社会保障局按照相关规定组织实施，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吾拉木江·阿不都瓦依提（县委常委）

项目责任单位：人力资源和社会保障局

项目责任人：人力资源和社会保障局局长刘立魁

项目实施时间：2025年1月-2025年12月

（三）实施乡村建设项目1个，投资370万元。

1、叶城县2025年恰尔巴格镇污水回收利用建设项目：投资390万元本次安排资金370万元。新建500m3钢筋混凝土蓄水池以及配套设施设备；中水管网施工后路面恢复。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，住建局负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、住建局

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、住建局党组书记辜永亮

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

（四）实施扶持发展新型农村集体经济项目10个，投资630万元。

1、叶城县2025年恰尔巴格镇商铺改造提升及配套附属设施建设项目：投资500万元，本次安排资金150万元。对恰尔巴格镇赛先拜巴扎（1）村商铺、广场进行改造提升及配套附属设施建设。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

2、叶城县2025年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目：投资100万元，本次安排资金30万元。建设1200立方米的冷冻冷藏保鲜库及配套附属设施。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

3、叶城县2025年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目：投资100万元，本次安排资金30万元。建设占地面积65亩的苗木基地及配套附属设施。由恰尔巴格镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：龙世新（县委常委、组织部部长）

项目责任单位：恰尔巴格镇、组织部

项目责任人：恰尔巴格镇党委书记汪进飞、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

4、叶城县2025年恰其库木农机维修服务建设项目：投资600万元，本次安排资金180万元。新建30000平方米农机车辆维修场及配套附属设施。由恰其库木管理区按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：罗杨（县人民检察院党组书记、副检察长）

项目责任单位：恰其库木管理区、组织部

项目责任人：恰其库木管理区党委书记肖祥军、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

5、叶城县2025年河园镇霍依拉坎特（7）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金30万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、组织部

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

6、叶城县2025年河园镇库普其（19）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金30万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由河园镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：李双强（县人大常委会党组书记）

项目责任单位：河园镇、组织部

项目责任人：河园镇党委书记徐念泽、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

7、叶城县2025年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村采购农业机械设备项目：投资100万元，本次安排资金30万元。采购一批农业机械设备（MG2604拖拉机、MG1804拖拉机、2BXF-30小麦播种机、2MBQ-3玉米播种机、4JMILQ-210A整压机、1LFK-527A犁地机各一台）。由吐古其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：穆合塔尔·热衣木（县人民法院院长提名人选、三级高级法官）

项目责任单位：吐古其乡、组织部

项目责任人：吐古其乡党委书记黄林、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

8、叶城县2025年依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村购置机械设备项目：投资100万元，本次安排资金30万元。购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。由依提木孔镇按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：吴阳（县委常委）

项目责任单位：依提木孔镇、组织部

项目责任人：依提木孔镇党委书记朱辽荣、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

9、叶城县2025年依力克其乡（13）村林果保鲜库及附属设施建设项目：投资300万元，本次安排资金90万元。新建1200立方米林果保鲜库1座，对现有保鲜库提升改造4座，配套地磅1座、叉车2台及其他附属设施。由依力克其乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：沙迪克江·沙吾提（政府副县长）

项目责任单位：依力克其乡、组织部

项目责任人：依力克其乡党委书记张兆海、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

10、叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村渔业养殖项目：投资100万元，本次安排资金30万元。改建占地面积约为49亩的渔业养殖基地及其附属设施配套等。由铁提乡按照《中华人民共和国招标投标法》和政府采购法的相关规定组织实施，组织部负责监督指导服务，并报县委农村工作领导小组审查备案。由县农业农村局、财政局、发改委、审计局、纪委监委负责监督。

项目责任领导：茹克亚·买买提（县政协党组副书记、主席）

项目责任单位：铁提乡、组织部

项目责任人：铁提乡党委书记王东、组织部部务委员姚永硕

项目实施时间：2025年1月-2025年10月

- 实施原则

- （一）紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果为要求，坚持统筹规划，量力而行，分类指导，突出重点，兼顾一般，整村推进，注重效益的原则。各项目实施行业单位、乡镇（区）要充分发挥基层组织作用，着力提升农村群众的创业致富能力，认真抓好项目实施工作，提前做好项目启动实施前的各项准备，按照“实施方案”的要求，加强衔接与配合，确定受益户，不得以任何理由相互推诿、拖延项目执行时间，确保项目如期完工。

- （二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目的实施由县委副书记王起才同志负总责，资金拨付由县委常委、常务副县长向明清同志负责。同时成立财政衔接资金、项目实施工作领导小组，组长由县委副书记王起才同志，县委常委、常务副县长向明清同志担任，并下设：

- 项目督查小组：由农业农村局负责对项目公告公示、项目实施进度、项目实施质量的督促检查，成员由农业农村局、发展和改革委员会、纪委监委、项目实施等单位组成。

- 资金落实小组：由财政局负责对项目资金的落实、监督、使用管理、审计等负责，成员由财政局、审计局、项目实施等单位组成。

- 项目验收小组：由农业农村局负责对项目实施阶段验收和项目竣工验收，成员由县委统战部、发展和改革委员会、审计局、财政局、农业农村局（畜牧园区管委会、核桃产业化发展中心、农业农村机械化发展服务中心、园艺工作站、乡村振兴产业发展中心、农业技术推广服务中心、农业经济发展服务中心）、林业和草原局、自然资源局、住房和城乡建设局、商务和工业和信息化局、水利局（农村饮水安全工程建设服务站）、交通运输局、人力资源和社会保障局、教育局、项目实施等单位组成。

- 实施要求

- （一）各项目乡镇（区）要结合巩固拓展脱贫攻坚成果要求，将驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部与巩固拓展脱贫攻坚成果项目的实施进行责任挂钩，由驻村工作队和“两个全覆盖”工程帮扶干部共同负责脱贫户的入户项目实施监督与管理，确保项目早实施，脱贫户早受益的目标任务。

- （二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行公告公示制。项目资金额度、用途在县广播站、电视台、政府网站等媒体进行公告，在实施乡镇、村和项目受益范围内进行公示。通过资金项目的公告公示，提高群众的知晓率，接受群众的广泛监督，未进行项目公示的乡镇（区）、村，一律不予启动项目。

- （三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实行责任追究制。对项目实施和资金拨付进度缓慢的单位，县委农村工作领导小组将分别与项目主管部门、资金管理部门和项目实施单位（包含乡、镇、区）的主要领导进行约谈，并且将以书面形式向县委、县政府报告，同时，纪委作出相应的问责追责。

- （四）加强项目检查验收和管护，建立健全项目验收、检查和抽查及项目实施档案管理。项目竣工验收后，做好项目产权移交，签订项目产权管理责任书，明确管护责任。加强项目的管理和维护，跟踪问效，动态监测，确保项目在民生建设工作中发挥长期效益。

- （五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目全面实行安全生产责任追究制。严格按照“三管三必须”落实，各项目主管单位要督促项目施工单位做实安全生产工作，对施工现场进行科学监管，常态化进行安全生产隐患排查化解，保障施工安全。各项目单位要用好监理人员的技术力量，对监理加强管理，凡是发现施工不达标、质量不符合要求的，必须及时整改、落实到位。要严格实行衔接项目建设终身负责制，发现工程质量问题、出现安全事故，要追究责任，一查到底。

附：叶城县2025年自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划表

中共叶城县委农村工作领导小组

2025年1月2日