## 2025
叶城县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目完成情况统计表
填报单位（盖章）：叶城县农业农村局
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目子类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 计划总投资 | 资金规模及来源 | [10 empty] | 资金支出 | 资金支付率 | 项目进度 |  | 项目乡镇 | 项目主管部门 | 项目批次 | 备注
[11 empty] | 合计 | 衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农 整合资金 | 地方政府 债券资金 | 其他资金
[12 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | [5 empty] | 完工情概况 | 当前形象进度
[10 empty] | 105441.1586 | 97428 | 97149 | 90638 | 4083 | 2298 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 83311.4156 | 85.51%
1 | yc2025081 | 叶城县2025年阿克塔什镇特色鲜果保鲜库建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 阿克塔什镇 | 项目总投资960万元 建设内容：对阿克塔什镇特色鲜果基地建设1栋（12间）1000平方米空间电场保鲜库及附属配套设施。 | 平方米 | 1000 | 960 | 840 | 840 | 840 | [8 empty] | 701.952 | 83.57% | 已完工 | 100% | 阿克塔什镇 | 商工局 | 第一批
2 | yc2025180 | 叶城县2025年阿克塔什镇苗圃嫁接改优项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克塔什镇 | 项目总投资80万元 建设内容：对阿克塔什镇现有450亩40万株苹果苗嫁接为香妃海棠、水蜜桃苹果、瑞雪；141亩26万株桃苗嫁接为杏李及修剪移栽。 | 亩 | 591 | 80 | 78.87 | 78.87 | 78.87 | [8 empty] | 63.096 | 80% | 已完工 | 100% | 阿克塔什镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
3 | yc2025198 | 叶城县2025年阿克塔什镇种植业基地建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克塔什镇 | 项目总投资300万元 建设内容：新建0.5m³/s矩形渠1.0公里及6000m³钢筋混凝土沉砂池等附属配套。 | 公里 | 1 | 300 | 285 | 285 | 285 | [8 empty] | 284.7 | 99.89% | 已完工 | 100% | 阿克塔什镇 | 农业农村局 | 第一批、第二批
4 | yc2025059 | 叶城县2025年林场特色产业发展建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 林场 | 项目总投资85万元 建设内容：特色林果基地建设200亩，嫁接紫皮核桃改优品种，投资45万元；发展林下种养基地60亩，投资30万元；新建育苗基地20亩，主要进行杨树、柳树、沙枣等育苗，投资10万元。 | 亩 | 280 | 85 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | [8 empty] | 83.7 | 100% | 已完工 | 100% | 阿克塔什镇（林场） | 核桃产业化发展中心 | 第一批
5 | yc2025168 | 叶城县2025年林场种植业基地配套建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 林场 | 项目总投资225万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠3公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 3 | 225 | 220.2735 | 220.2735 | 220.2735 | [8 empty] | 220.0485 | 99.9% | 已完工 | 100% | 阿克塔什镇（林场） | 农业农村局 | 第一批
6 | yc2025027 | 叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡1村、2村、4村 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 389.7019 | 389.7019 | 389.7019 | [8 empty] | 389.7019 | 100% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
7 | yc2025086 | 叶城县2025年巴仁乡农副产品加工建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 巴仁乡6村 | 项目总投资270万元 建设内容：对已有厂房400㎡进行升级改造，安装彩钢天花板吊顶，铺设自流平地面，彩钢板隔墙，完善照明配电系统、并扩建彩钢厂房530㎡，对扩建厂房安装彩钢天花板吊顶，铺设自流平地面，彩钢板隔墙，完善照明配电系统，生产车间和包装车间实施无菌化改造，重点加工红薯干、红薯副食品等红薯产品。 | 座 | 1 | 270 | 270 | 270 | 270 | [8 empty] | 227.391 | 84.22% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 商工局 | 第一批
8 | yc2025092 | 叶城县2025年巴仁乡10村沉砂池建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡10村 | 项目总投资120万元 建设内容：建设沉砂池1座2000立方米，占地4亩，配套其他附属设施。 | 座 | 1 | 120 | 102.4823 | 102.4823 | 102.4823 | [8 empty] | 102.4823 | 100% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
9 | yc2025097 | 叶城县2025年巴仁乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡 | 项目总投资300万元 建设内容：建设0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠4公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 282.6252 | 94.21% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业农村局 | 第一批
10 | yc2025124 | 叶城县2025年巴仁乡桥梁建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 巴仁乡 | 项目总投资80万元 建设内容：新建6米*8米桥梁3座。 | 座 | 3 | 80 | 71.6705 | 71.6705 | 71.6705 | [8 empty] | 71.6705 | 100% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 交通局 | 第一批
11 | yc2025125 | 叶城县2025年巴仁乡渠系配套建设项目 | 乡村建设行动 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡 | 项目投资387万元 建设内容：新建桥涵2座，其中50米*6米1座，66米*10米1座，并配套其他基础设施。 | 座 | 2 | 387 | 372 | 372 |  |  | 372 | [6 empty] | 356.4687 | 95.82% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 统战部 | 第一批
12 | yc2025027 | 叶城县2025年巴仁乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡 | 项目总投资270万元 建设内容：林粮间作节水1500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 1500 | 270 | 263 | 263 | 263 | [8 empty] | 228.5455 | 86.9% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
13 | yc2025097 | 叶城县2025年巴仁乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡 | 项目总投资：390万元 建设内容：新建0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 334.448 | 85.76% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业农村局 | 第二批
14 | yc2025092 | 叶城县2025年巴仁乡6村沉砂池建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡6村 | 项目总投资：120万元 建设内容：建设2000m³沉砂池一座及其附属配套设施。 | 立方米 | 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | [8 empty] | 91.8726 | 76.56% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
15 | yc2025206 | 叶城县2025年巴仁乡10村渔业养殖配套设施项目 | 产业发展 | 水产养殖业发展 | 新建 | 巴仁乡10村 | 项目总投资：100万 建设内容：采购动力柜（XL21动力柜，三相四线380V）2台、配电箱（三级）80台、主电缆（95#铜芯电缆3+1铠装直埋电缆）2200米、电缆（电缆3+1铠装直埋电缆）480米、变压器（500KV箱式变压器）1台、高压线路（10KV高压线路）300米。 | 台 | 83 | 100 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | [8 empty] | 98.5 | 100% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 农业农村局 | 第二批
16 | yc2025209 | 叶城县2025年巴仁乡10村道路硬化建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 巴仁乡10村 | 项目总投资180万元。 建设内容：路面硬化12500平方米，道路拓宽3000平方米。 | 平方米 | 12500 | 180 | 180 | 180 | 180 | [8 empty] | 146.8272 | 81.57% | 已完工 | 100% | 巴仁乡 | 交通局 | 第二批
17 | yc2025028 | 叶城县2025年白杨镇林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 白杨镇20村 | 项目总投资368万元 建设内容：林粮间作节水2045亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2045 | 368 | 355 | 355 | 355 | [8 empty] | 335.3256 | 94.46% | 已完工 | 100% | 白杨镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
18 | yc2025098 | 叶城县2025年白杨镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 白杨镇20村 | 项目总投资395万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.5公里及配套，约75万元/公里。 | 公里 | 5.5 | 395 | 395 | 395 | 395 | [8 empty] | 368.9336 | 93.4% | 已完工 | 100% | 白杨镇 | 农业农村局 | 第一批、第二批
19 | yc2025098 | 叶城县2025年白杨镇种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 白杨镇9村 | 项目总投资397.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.3 | 397.5 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 369.3747 | 94.71% | 已完工 | 100% | 白杨镇 | 农业农村局 | 第一批、第二批
20 | yc2025098 | 叶城县2025年白杨镇12村种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 白杨镇12村 | 项目总投资：390万元 建设内容：新建0.2m³/s-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 324.8845 | 83.3% | 已完工 | 100% | 白杨镇 | 农业农村局 | 第二批
21 | yc2025204 | 叶城县2025年白杨镇博斯坦艾日克（18）村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设 | 污水处理 | 新建 | 白杨镇博斯坦艾日克（18）村 | 项目总投资898万元。 建设内容：1、新建污水管网约4.9公里，修建化粪池、检查井等配套附属设施，60万元/公里，资金294万元。 2、农贸市场改造升级，地面硬化5000平方米，新建彩钢棚536平方米，及其他市场相关附属设施，资金100万元。 3、林粮间作节水2800亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等，1800元/亩，资金504万元。 4、乡村振兴示范村规划编制。 | 公里 | 4.9 | 898 | 898 | 898 | 898 | [8 empty] | 459.0828 | 51.12% | 未完工 | 60% | 白杨镇 | 农业农村局、住建局 | 第二批
22 | yc2025220 | 叶城县2025年宝玉镇温室大棚建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 宝玉镇 | 项目总投资1000万元。 建设内容：在宝玉镇建设温室大棚10座及附属设施配套。 | 座 | 10 | 1000 | 400 | 400 | 400 | [8 empty] | 0 | 0% | 未完工 | 0% | 宝玉镇 | 园艺工作站 | 结余第二批
23 | yc2025029 | 叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇 | 项目总投资395万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 395 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 327.8707 | 85.16% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
24 | yc2025055 | 叶城县2025年伯西热克镇石榴定植项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇 | 项目总投资120万元 建设内容：种植石榴1000亩，1200元/亩。 | 亩 | 1000 | 120 | 120 | 120 | 120 | [8 empty] | 120 | 100% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
25 | yc2025066 | 叶城县2025年伯西热克镇温室大棚建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇15村 | 项目总投资：250万元。 建设内容：新建温室大棚5000平方米，折合50*10米标准温室大棚10座，25万元/座，及附属配套建设。 | 座 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | 224.5278 | 89.81% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 园艺站 | 第一批
26 | yc2025099 | 叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇 | 项目总投资1200万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠16公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 16 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | [8 empty] | 1048.9901 | 91.22% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业农村局 | 第一批
27 | yc2025029 | 叶城县2025年伯西热克镇林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 333.1197 | 86.52% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
28 | yc2025099 | 叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 384.0988 | 98.49% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业农村局 | 第一批、第二批
29 | yc2025029 | 叶城县2025年伯西热克镇5村林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇5村 | 项目总投资396万元。 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 293.8683 | 75.35% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
30 | yc2025099 | 叶城县2025年伯西热克镇2村种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇2村 | 项目总投资290万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠3.9公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 3.9 | 290 | 290 | 290 | 290 | [8 empty] | 239.838 | 82.7% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业农村局 | 第二批
31 | yc2025172 | 叶城县易地扶贫搬迁调整融资模式后地方政府债券贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 叶城县 | 叶城县易地扶贫搬迁调整融资模式后地方政府债券贴息补助1466.5万元。 | 万元 | 1466.5 | 1466.5 | 1466.5 | 1466.5 | 1466.5 | [8 empty] | 1466.5 | 100% | 已完工 | 100% | 财政局 | 财政局 | 第二批
32 | yc2025069 | 叶城县2025年畜禽粪污完善提升建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 洛克乡1村 | 项目总投资1600万元。 建设内容：家禽养殖小区新建300㎡堆粪场1座、200㎡堆粪场15座、100㎡堆粪场6座，200m³无害化处理池3座，购置污水处理设施设备2台/套及配套附属设施设备等。 | 座 | 22 | 1600 | 1550 | 1550 | 1550 | [8 empty] | 1038.9337 | 67.03% | 已完工 | 100% | 畜牧园区管委会 | 农业农村局 | 第一批
33 | yc2025073 | 叶城县2025年肉羊人工授精产业项目 | 产业发展 | 产业科技服务 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资400万元 建设内容：购买肉羊人工授精技术服务，完成全县10万只肉羊同期发情人工授精进，一步提高肉羊经济效益，带动养殖户增产增效。 | 万只 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | [8 empty] | 353.7 | 88.42% | 已完工 | 100% | 畜牧园区管委会 | 农业农村局 | 第一批
34 | yc2025074 | 叶城县2025年肉牛人工授精产业项目 | 产业发展 | 产业科技服务 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资200万元 建设内容：购买肉牛性控冻精人工授精技术服务，完成全县1万头肉牛发情人工授精，进一步提高肉牛经济效益，带动养殖户增产增效。 | 万头 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 173.7 | 86.85% | 已完工 | 100% | 畜牧园区管委会 | 农业农村局 | 第一批
35 | yc2025077 | 叶城县2025年畜牧兽医社会服务项目 | 产业发展 | 产业科技服务 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资700万元 建设内容：新建动物医院1座，及配套功能设施及设备；改造8个乡镇畜牧兽医服务站，完善诊疗、改良、饲草存储等功能，并配备相关设施设备，开展畜牧兽医社会化服务。 | 座 | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | [8 empty] | 68.9507 | 9.85% | 未完工 | 30% | 畜牧园区管委会 | 农业农村局 | 第一批
36 | yc2025096 | 叶城县2025年洛克乡1村水利设施配套提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡1村 | 项目总投资1700万元。 建设内容：铺设矩形渠22.12公里，流量0.2-1m³/秒，配套渠系建筑物等。 | 公里 | 22.12 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | [8 empty] | 1328.3307 | 83.02% | 已完工 | 100% | 畜牧园区管委会 | 农业农村局 | 第一批
37 | yc2025216 | 叶城县2025年冷链物流基地设备配套建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 洛克乡1村 | 项目总投资：400万元 建设内容：为冷链物流基地配套冰温抑菌保鲜柜、冰温电场保鲜柜、移动冰温电场保鲜柜、电场超级速冻库、电场精微冻库、超长波解冻机等设备配套。 | 套 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | [8 empty] | 119.307 | 29.83% | 未完工 | 30% | 供销社 | 供销社 | 结余第二批
38 | yc2025030 | 叶城县2025年河园镇林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇 | 项目总投资398万元 建设内容：林粮间作节水2260亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2260 | 398 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 326.5159 | 84.81% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
39 | yc2025100 | 叶城县2025年河园镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇 | 项目总投资900万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠12公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 12 | 900 | 850 | 850 | 850 | [8 empty] | 706.541 | 83.12% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业农村局 | 第一批
40 | yc2025190 | 叶城县2025年河园镇霍依拉坎特（7）村购置机械设备项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 河园镇霍依拉坎特（7）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。 | 台 | 2 | 100 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | [8 empty] | 87.8 | 100% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 组织部 | 第一批
41 | yc2025191 | 叶城县2025年河园镇库普其（19）村购置机械设备项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 河园镇库普其（19）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。 | 台 | 2 | 100 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | [8 empty] | 87.8 | 100% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 组织部 | 第一批
42 | yc2025164 | 叶城县河园镇水利基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 河园镇 | 新建闸口100个、防渗渠水面盖板30米，涵洞14个等附属设施 | 个 | 100 | 120 | 120 | 120 |  | 120 | [7 empty] | 115.9082 | 96.59% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 发改委 | 第一批
43 | yc2025100 | 叶城县2025年河园镇种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 330.2217 | 88.06% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业农村局 | 第一批
44 | yc2025061 | 叶城县2025年河园镇核桃蛀果害虫绿色防控项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇 | 项目总投资488万元 建设内容：实施2.4万亩核桃蛀果害虫绿色防控,120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）;4万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。 | 万亩 | 4 | 488 | 472.7148 | 472.7148 | 472.7148 | [8 empty] | 472.7148 | 100% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
45 | yc2025100 | 叶城县2025年河园镇7村8村种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇7村、8村 | 项目总投资375万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5 | 375 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 308.2142 | 82.19% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业农村局 | 第二批
46 | yc2025203 | 叶城县2025年河园镇萨依巴格（17）村美丽宜居村建设项目 | 乡村建设 | 污水处理 | 新建 | 河园镇萨依巴格（17）村 | 项目总投资924万元。 建设内容：1、新建污水管网并配套附属设施，建设主管网6.4公里，60万元/公里，资金384万元。 2、农贸市场改造升级，改造及新建2930平彩钢棚，合理设置摊位，新建60平方米公共厕所，资金240万元。 3、人居环境整治，对15000平方米地坪硬化等基础设施配套改造升级，资金300万元。 4、乡村振兴示范村规划编制。 | 公里 | 6.4 | 924 | 908.1 | 908.1 | 908.1 | [8 empty] | 236.117 | 26% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业农村局、住建局 | 第二批
47 | yc2025030 | 叶城县2025年河园镇喀勒塔恰斯木克（6）村林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 河园镇喀勒塔恰斯木克（6）村 | 项目总投资370万元 建设内容：林粮间作节水2057亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2057 | 370 | 370 | 370 | 370 | [8 empty] | 288.6135 | 78% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 农业农村局 | 第二批
48 | yc2025100 | 叶城县2025年河园镇种植业基地和道路硬化项目 | 产业发展 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 河园镇2、4、17村 | 项目总投资295.2万元。 建设内容:修缮混凝土道路共计约5200㎡，资金93万元。新建0.2~0.8m3/s防渗渠约2.7km，并配套相关附属设施，资金202.2万元。 | 平方米 | 5200 | 295.2 | 295.2 | 295.2 |  |  | 295.2 | [6 empty] | 243.9664 | 82.64% | 已完工 | 100% | 河园镇 | 统战部 | 第二批
49 | yc2025031 | 叶城县2025年江格勒斯乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡 | 项目总投资320万元 建设内容：林粮间作节水1788亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 1788 | 320 | 319 | 319 | 319 | [8 empty] | 308.8684 | 96.82% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
50 | yc2025045 | 叶城县2025年江格勒斯乡土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡 | 项目总投资675万元 建设内容：实施土地碎片化4500亩，1500元/亩。 | 亩 | 4500 | 675 | 675 | 675 | 675 | [8 empty] | 605.4818 | 89.7% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
51 | yc2025101 | 叶城县2025年江格勒斯乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡 | 项目总投资345万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠4.6公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 4.6 | 345 | 342.8 | 342.8 |  |  | 342.8 | [6 empty] | 331.106 | 96.59% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 统战部 | 第一批
52 | yc2025167 | 叶城县江格勒斯乡农村交通基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 江格勒斯乡 | 新建沥青道路3.0km，建设道路宽度4.5m并修建道路附属设施 | km | 3 | 167 | 167 | 167 |  | 167 | [7 empty] | 166.6665 | 99.8% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 发改委 | 第一批
53 | yc2025184 | 叶城县2025年江格勒斯乡高效节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡 | 项目总投资810万元 建设内容：高效节水4500亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 4500 | 810 | 790 | 790 | 790 | [8 empty] | 700.2484 | 88.64% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
54 | yc2025031 | 叶城县2025年江格勒斯乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡5村、7村 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 342.5849 | 87.84% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
55 | yc2025101 | 叶城县2025年江格勒斯乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格勒斯乡 | 项目总投资375万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5 | 375 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 334.4622 | 89.19% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业农村局 | 第二批
56 | yc2025035 | 叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰其库木管理区2村 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 361 | 361 | 361 | [8 empty] | 359.815 | 99.67% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
57 | yc2025113 | 叶城县2025年恰其库木管理区种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰其库木管理区3村、6村 | 项目总投资337.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠4.5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 4.5 | 337.5 | 320 | 320 | 320 | [8 empty] | 293.1417 | 91.61% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业农村局 | 第一批
58 | yc2025189 | 叶城县2025年江格勒斯乡农机采购项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 恰其库木片区 | 项目总投资600万元。 建设内容：为江格勒斯乡采购一批农机具，主要为小麦玉米等联合收割机、采棉机和玉米收割机（茎穗兼收）。 | 批 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 584.81 | 97.47% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 组织部 | 第一批
59 | yc2025101 | 叶城县2025年恰其库木管理区林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰其库木管理区 | 项目总投资378万元 建设内容：林粮间作节水2100亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2100 | 378 | 358 | 358 | 358 | [8 empty] | 319.1754 | 89.16% | 已完工 | 100% | 江格勒斯乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
60 | yc2025114 | 叶城县2025年农村道路管护人员补助 | 就业项目 | 生产奖补、劳务补助等 | 新建 | 叶城县各乡镇（区） | 项目总投资1894.8万元 建设内容：农村道路日常养护补助资金项目，为1579个护路员发放补贴。 | 个 | 1579 | 1894.8 | 1894.8 | 1894.8 | 1894.8 | [8 empty] | 1579 | 83.33% | 已完工 | 100% | 交通局 | 交通局 | 第一批
61 | yc2025171 | 叶城县2025年雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资2400万元。 建设内容：资助对象为就读于中职、中专（成人中专）、技工、高职等接受职业教育的叶城县户籍脱贫户家庭子女（含监测帮扶对象家庭子女）的实施补助，每人补助3000元，享受学生8000人。 | 人 | 8000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | [8 empty] | 1765.8 | 73.58% | 已完工 | 100% | 教育局 | 教育局 | 第一批
62 | yc2025067 | 叶城县2025年金果镇联栋温室建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 金果镇4村 | 项目总投资2980万元。 建设内容：新建联栋温室30610㎡，日光温室10538㎡，及相关配套附属设施等。 | 平方米 | 41148 | 2980 | 2940.7214 | 2940.7214 | 2940.7214 | [8 empty] | 1868.3477 | 63.53% | 未完工 | 64% | 金果镇 | 园艺站 | 第一批、第二批
63 | yc2025075 | 叶城县2025年渔业种苗培育中心建设项目 | 产业发展 | 水产养殖业发展 | 新建 | 金果镇 | 项目总投资395万元 建设内容:建设水产渔业育苗培育中心，鱼苗等繁育基地，水产饲料加工车间。 | 间 | 1 | 395 | 395 | 395 |  |  | 395 | [6 empty] | 346.759 | 87.79% | 已完工 | 100% | 金果镇 | 统战部 | 第一批
64 | yc2025211 | 叶城县2025年金果镇13村干、鲜切花种植基地建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 金果镇13村 | 项目总投资：380万元 建设内容：建设现代化干、鲜切花产业种植基地110亩（月季20亩、绣球花90亩），配套3.5千米输水管网、1.2千米输电线路及水泵、水肥一体化设施等附属设施。 | 亩 | 110 | 380 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 126.875 | 33.39% | 已完工 | 100% | 金果镇 | 园艺站 | 第二批
65 | yc2025159 | 叶城县柯克亚乡农村水利基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 柯克亚乡 | 新建0.2~1.0m³/s防渗渠约5.62公里及附属设施。本次建设5条渠道，配套渠系建筑物33座. | 公里 | 5.62 | 390 | 390 | 390 |  | 390 | [7 empty] | 376.3483 | 96.5% | 已完工 | 100% | 柯克亚乡 | 发改委 | 第一批
66 | yc2025033 | 叶城县2025年洛克乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 379.7556 | 98.64% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
67 | yc2025091 | 叶城县2025年洛克乡蓄水池建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资200万元 建设内容：新建蓄水池1座及配套附属。 | 座 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 187.9564 | 93.98% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
68 | yc2025102 | 叶城县2025年洛克乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资384万元 建设内容：新建0.2-0.8/S流量的防渗渠5.2公里及其配套附属(水闸、涵洞、农桥、跌水等），75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 384 | 384 | 384 |  |  | 384 | [6 empty] | 382.9601 | 99.73% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 统战部 | 第一批
69 | yc2025163 | 叶城县洛克乡农村水利基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 洛克乡 | 新建0.2-1m³/s防渗渠约3.9公里及附属设施。 | 公里 | 3.9 | 274 | 274 | 274 |  | 274 | [7 empty] | 261.5421 | 95.45% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 发改委 | 第一批
70 | yc2025102 | 叶城县2025年洛克乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资375万元 建设内容：新建0.2-0.8/S流量的防渗渠5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5 | 375 | 373.2918 | 373.2918 | 373.2918 | [8 empty] | 373.2918 | 100% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 农业农村局 | 第一批、第二批
71 | yc2025033 | 叶城县2025年洛克乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 396 | 396 | 396 | [8 empty] | 352.2995 | 88.96% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
72 | yc2025122 | 叶城县2025年洛克乡村组道路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 洛克乡7村、10村、12村 | 项目总投资390万元。 建设内容：道路建设5.3公里及其配套附属。 | 公里 | 5.3 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 337.1002 | 86.44% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 交通局 | 第二批
73 | yc2025091 | 叶城县2025年洛克乡5村蓄水池建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 0 | 项目总投资270万元 建设内容：新建蓄水池1座及配套附属。 | 座 | 1 | 270 | 270 | 270 | 270 | [8 empty] | 230.488 | 85.37% | 已完工 | 100% | 洛克乡 | 农业技术推广服务中心 | 结余第三批
74 | yc2025152 | 叶城县2025年农村公共厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 洛克乡、金果镇、恰尔巴格镇、伯西热克镇、乌夏巴什镇、阿克塔什镇 | 项目总投资200万元 建设内容：建设农村公共厕所18座，30㎡/座，配套化粪池，10万元/座。其中洛克乡1座、金果镇4座（40㎡/座，15万元/座）、恰尔巴格镇6座、伯西热克镇2座、乌夏巴什镇3座、阿克塔什镇2座。 | 座 | 18 | 200 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | [8 empty] | 180.18 | 92.31% | 已完工 | 100% | 洛克乡、金果镇、恰尔巴格镇、伯西热克镇、乌夏巴什镇、阿克塔什镇 | 乡村振兴产业发展中心 | 第一批
75 | yc2025093 | 叶城县2025年洛克乡1村沉砂池建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 洛克乡1村 | 项目总投资395万元。 建设内容：在洛克乡1村建设占地面积46亩的沉砂池、蓄水池，蓄水量7万立方米，配套附属设施设备等，覆盖全乡5000亩地用水问题。 | 亩 | 46 | 395 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 111.0822 | 29.62% | 未完工 | 30% | 农业技术推广中心 | 农业农村局 | 第一批
76 | yc2025026 | 叶城县2025年小额贷款贴息 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 叶城县各乡镇 | 项目总投资1000万元 建设内容：为全县有贷款意愿的脱贫户、监测户实施小额贷款贴息补助。 | 户 | 42858 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 527.9495 | 52.79% | 已完工 | 100% | 农业农村局 | 农业农村局 | 第一批
77 | yc2025034 | 叶城县2025年恰尔巴格镇林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格镇 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 391 | 391 | 391 | [8 empty] | 361.7992 | 92.53% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
78 | yc2025104 | 叶城县2025年恰尔巴格镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格镇 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 368.5041 | 95.72% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 农业农村局 | 第一批、第二批
79 | yc2025128 | 叶城县2025年恰尔巴格镇中水集中灌溉建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 恰尔巴格镇 | 项目总投资390万元 建设内容：1.新增中水管道DE160PE管约6公里以及配套设施设备； 2.单项顶管施工工艺； 3.灌溉以及配套设施设备。 | 公里 | 6 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 387.8384 | 99.45% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 住建局 | 第一批
80 | yc2025186 | 叶城县恰尔巴格镇十三针手套针织机设备采购项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 恰尔巴格镇赛先拜巴扎（1）村 | 项目总投资500万元。 建设内容：采购290台十三针手套针织机等设施。 | 台 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 395.937 | 79.19% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 组织部 | 第一批
81 | yc2025187 | 叶城县2025年恰尔巴格镇锦绣园艺（15）村冷冻冷藏保鲜库项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 恰尔巴格镇15村 | 项目总投资100万元。 建设内容：建设1200立方米的冷冻冷藏保鲜库及配套附属设施。 | 立方米 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 98.7223 | 98.72% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 组织部 | 第一批
82 | yc2025188 | 叶城县2025年恰尔巴格镇阿热买里（10）村苗木基地建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格镇阿热买里（10）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：建设占地面积65亩的苗木基地及配套附属设施。 | 亩 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 86.9023 | 86.9% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 组织部 | 第一批
83 | yc2025169 | 叶城县恰尔巴格镇水利基础设施提升改造2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 恰尔巴格镇 | 新建0.2-0.8m³/s防渗渠约5.5公里及附属设施 | 公里 | 5.5 | 385 | 385 | 385 |  | 385 | [7 empty] | 334.2513 | 86.82% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 发改委 | 第一批
84 | yc2025183 | 叶城县2025年恰尔巴格镇菌类种植附属配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 恰尔巴格镇15村 | 项目总投资60万元 建设内容：采购增温设备5台、网格出菇架320个、3m*13m棉被125床、卷帘机5台、塑料膜10卷、菌袋（装袋）打包一体机1台、玉米芯（秸秆）粉碎一体机1台等附属配套。 | 台 | 12 | 60 | 41.6666 | 41.6666 | 41.6666 | [8 empty] | 41.6666 | 100% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 园艺站 | 第一批
85 | yc2025129 | 叶城县2025年恰尔巴格镇污水回收利用建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 恰尔巴格镇 | 项目总投资390万元 建设内容：1.新建500m3钢筋混凝土蓄水池以及配套设施设备； 2.中水管网施工后路面恢复。 | 立方米 | 500 | 390 | 389 | 389 | 389 | [8 empty] | 388.9072 | 99.98% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 住建局 | 第一批、第二批
86 | yc2025215 | 叶城县2025年恰尔巴格镇道路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 恰尔巴格镇 | 项目总投资300万元。 建设内容：对恰尔巴格镇辖区内道路两侧水泥混凝土路面加宽约14800平方米，坑槽修补，钢筋混凝土圆管涵接长2道及其它附属设施等。 | 平方米 | 14800 | 300 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 253.815 | 84.61% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 交通局 | 结余第二批
87 | yc2025215 | 叶城县2025年恰尔巴格镇8村道路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 0 | 项目总投资370万元 建设内容：恰尔巴格镇8村辖区内道路加铺沥青混凝土约0.29万m²、硬化约0.94万m²及其他附属设施。 | 万平方米 | 1.23 | 370 | 370 | 370 | 370 | [8 empty] | 310.3791 | 83.89% | 已完工 | 100% | 恰尔巴格镇 | 交通局 | 结余第三批
88 | yc2025116 | 叶城县2025年跨省就业一次性交通补助 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资450万元 建设内容：跨省就业2250人，按照每人不超过2000元的标准进行补贴。 | 人 | 2250 | 450 | 350 | 350 | 350 | [8 empty] | 293.9503 | 83.99% | 已完工 | 100% | 人社局 | 人社局 | 第一批
89 | yc2025119 | 叶城县2025年自主创业（20㎡以上）补助项目 | 就业项目 | 创业奖补 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资112.2万元 建设内容：自主创业（20㎡以上）561人，按照每人2000元的标准补贴。 | 人 | 561 | 112.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | [8 empty] | 45.6 | 100% | 已完工 | 100% | 人社局 | 人社局 | 第一批
90 | yc2025120 | 叶城县2025年自主创业（20㎡以下）补助项目 | 就业项目 | 创业奖补 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资27.6万元 建设内容：自主创业（20㎡以下）276人，按照每人1000元的标准补贴。 | 人 | 276 | 27.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | [8 empty] | 2.4 | 54.55% | 已完工 | 100% | 人社局 | 人社局 | 第一批
91 | yc2025115 | 叶城县2025年临时性公益岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 叶城县各乡镇（区） | 项目总投资1276.8万元。 建设内容：为608个临时性公益岗位进行补助，1750元/人/月。每个公益岗位就业人员就业时间不得超过6个月，参与就业人数不低于1216人。 | 人 | 1216 | 1276.8 | 1276.8 | 1276.8 | 1276.8 | [8 empty] | 1064 | 83.33% | 已完工 | 100% | 人社局 | 人社局 | 第一批、第二批
92 | yc2025117 | 叶城县2025年疆内跨地州市（含兵团）就业一次性交通补助 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 叶城县各乡镇（区） | 项目总投资1216万元 建设内容：疆内跨地州市（含兵团）就业12160人，每人不超过1000元。 | 人 | 12160 | 1216 | 1212 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 212 | 1402 | 115.7% | 已完工 | 100% | 人社局 | 人社局 | 结余第二批
93 | yc2025154 | 叶城县2025年巴仁乡农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 巴仁乡 | 项目总投资1469.61万元 建设内容：更换及改造管道约123公里及配套各类附属建筑物 | 公里 | 123 | 1469.61 | 1400 | 1400 | 1400 | [8 empty] | 1251.7667 | 89.41% | 已完工 | 100% | 水利局 | 水利局 | 第一批
94 | yc2025153 | 叶城县2025年金果镇9村农村供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 金果镇9村 | 项目总投资514万元 建设内容：更换及改造管道约21公里及配套各类附属建筑物。 | 公里 | 21 | 514 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 446.1244 | 89.22% | 已完工 | 100% | 水利局 | 水利局 | 第一批
95 | 0 | 叶城县2025年夏合甫乡园艺社区饮水管网改造工程 | 乡村建设 | 农村污水治理 | 新建 | 夏合甫乡园艺社区 | 项目总投资361.67万元 建设内容：对园艺社区饮水管网进行全面升级更换，管网总长度17.16KM，均为pe100级，管道承压等级为0.8Mpa-1.6Mpa，配套各类附属建筑物71座，受益443户1517人。 | 公里 | 17.16 | 361.67 | 361.67 | 361.67 | 361.67 | [8 empty] | 188.2936 | 52.06% | 已完工 | 100% | 水利局 | 水利局 | 结余第三批
96 | yc2025036 | 叶城县2025年铁提乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 铁提乡 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 369.881 | 97.34% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
97 | yc2025105 | 叶城县2025年铁提乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 铁提乡 | 项目总投资1125万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠15公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 15 | 1125 | 1048.6 | 1048.6 | 1048.6 | [8 empty] | 936.6493 | 89.32% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 农业农村局 | 第一批
98 | yc2025123 | 叶城县2025年铁提乡道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 铁提乡3村、8村、10村 | 项目总投资360万元 建设内容:铁提乡3村和10村5.3公里道路进行硬化及其他附属设施，约60万元/公里；8村道路硬化拓展3976平方米。 | 公里 | 5.3 | 360 | 360 | 360 | 360 | [8 empty] | 344.1661 | 95.6% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 交通局 | 第一批
99 | yc2025195 | 叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村渔业养殖项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：改建占地面积约为49亩的渔业养殖基地及其附属设施配套等。 | 亩 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 76.104 | 76.1% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 组织部 | 第一批
100 | yc2025162 | 叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 铁提乡 | 改扩建0.6km防洪墙、护坡、护岸等附属设施 | 公里 | 0.6 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 400 | 100% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 发改委 | 第一批
101 | yc2025036 | 叶城县2025年铁提乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 铁提乡 | 项目总投资360万元 建设内容：林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2000 | 360 | 337.4 | 270.4 | 270.4 | [7 empty] | 67 | 317.1551 | 94% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
102 | yc2025105 | 叶城县2025年铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 铁提乡 | 项目总投资375万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5 | 375 | 350 | 350 | 350 | [8 empty] | 319.0336 | 91.15% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 农业农村局 | 第一批
103 | yc2025061 | 叶城县2025年铁提乡核桃蛀果害虫绿色防控项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 铁提乡 | 项目总投资510万元 建设内容：实施3万亩核桃蛀果害虫绿色防控,120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）;3万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。 | 万亩 | 3 | 510 | 510 | 510 | 510 | [8 empty] | 474.0975 | 92.96% | 已完工 | 100% | 铁提乡 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
104 | yc2025213 | 叶城县2025年铁提乡桥梁建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 铁提乡8村 | 项目总投资390万元。 建设内容：铁提乡8村拓宽改造原有8.5米宽27米长的桥梁一座，在两侧分别增加约9米，扩展桥面至27米。 | 座 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 214.7506 | 55.06% | 未完工 | 60% | 铁提乡 | 交通局 | 结余第二批
105 | yc2025174 | 叶城县2025年“健康饮茶，送茶入户”项目 | 其他 | 其他 | 新建 | 叶城县 | 项目总投资：48万元 项目建设内容：为全县10185户监测户，发放饮用低氟茶，2公斤/户，24元/公斤 | 户 | 10185 | 48 | 44 | 44 |  |  | 44 | [6 empty] | 44 | 100% | 已完工 | 100% | 统战部 | 统战部 | 第一批
106 | yc2025037 | 叶城县2025年吐古其乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 吐古其乡 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 383 | 383 | 383 | [8 empty] | 343.7542 | 89.75% | 已完工 | 100% | 吐古其乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
107 | yc2025078 | 叶城县吐古其乡16村核桃晾晒场扩建项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 吐古其乡16村 | 项目总投资：240万元 建设内容：硬化核桃晾晒场地9324平方米，配套水电等附属设施。 | 平方米 | 9324 | 240 | 240 | 240 | 240 | [8 empty] | 211.0915 | 87.95% | 已完工 | 100% | 吐古其乡 | 农业经济发展服务中心 | 第一批
108 | yc2025106 | 叶城县2025年吐古其乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 吐古其乡 | 项目总投资1462.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠19.5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 19.5 | 1462.5 | 1400 | 1400 | 1400 | [8 empty] | 1440.0717 | 102.9% | 已完工 | 100% | 吐古其乡 | 农业农村局 | 第一批
109 | yc2025192 | 叶城县2025年吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村采购农业机械设备项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 吐古其乡尤喀克苏盖特艾日克（11）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：采购一批农业机械设备（MG2604拖拉机、MG1804拖拉机、2BXF-30小麦播种机、2MBQ-3玉米播种机、4JMILQ-210A整压机、1LFK-527A犁地机各一台）。 | 台 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 91.961 | 91.96% | 已完工 | 100% | 吐古其乡 | 组织部 | 第一批
110 | yc2025156 | 叶城县吐古其乡道路提升改造建设2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 吐古其乡 | 道路拓宽13.5公里，硬化面积21000平方米及配套附属工程。 | 公里 | 13.5 | 390 | 390 | 390 |  | 390 | [7 empty] | 379.2036 | 97.23% | 已完工 | 100% | 吐古其乡 | 发改委 | 第一批
111 | yc2025038 | 叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 乌吉热克乡10村、11村 | 项目总投资395万元 建设内容：林粮间作节水2367亩，其中：10村1405亩、11村962亩，1668元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2367 | 395 | 395 | 395 | 395 | [8 empty] | 364.5998 | 92.3% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
112 | yc2025071 | 叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 乌吉热克乡18村 | 项目总投资：214万元 建设内容：新建一座育苗车间1200㎡，新建化验室及库房600㎡，规格10*45米池子40个配套110管道及阀门、产品展示间300平方米及相关附属设施。养殖水域面积320亩。 | 座 | 1 | 214 | 214 | 214 | 214 | [8 empty] | 200.9718 | 93.91% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 农业农村局 | 第一批
113 | yc2025084 | 叶城县2025年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 乌吉热克乡12村、16村 | 项目总投资790万元。 建设内容：对12村现有农贸市场进行改建，建设1100平方米商铺，完成市场地面硬化5000平方米，规划约市场就业摊位、市场道路，配套完善货物堆放场等市场相关附属设施。 对16村现有农贸市场进行提升改造，完成市场地面硬化8500平方米，规划市场就业摊位、市场道路，配套完善货物堆放场等市场相关附属设施。 | 平方米 | 1100 | 790 | 750 | 750 | 750 | [8 empty] | 689.4461 | 91.93% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 住建局 | 第一批
114 | yc2025107 | 叶城县2025年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 乌吉热克乡 | 项目总投资1841.25万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠24.55公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 24.55 | 1841.25 | 1785 | 1785 | 1785 | [8 empty] | 1680.9114 | 94.17% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 农业农村局 | 第一批
115 | yc2025121 | 叶城县2025年乌吉热克乡道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 乌吉热克乡17村、18村 | 项目总投资：342万元 建设内容：乌吉热克乡17村道路拓宽硬化14000平方米并配套相关附属设施，18村路面硬化5700平方米。 | 平方米 | 19700 | 342 | 342 | 342 | 342 | [8 empty] | 324.3936 | 94.85% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 交通局 | 第一批
116 | yc2025038 | 叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 乌吉热克乡 | 项目总投资360万元 建设内容：林粮间作节水2000亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2000 | 360 | 360 | 360 | 360 | [8 empty] | 341.0456 | 94.73% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
117 | yc2025072 | 叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖设备采购项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 乌吉热克乡18村 | 项目总投资：386万元 建设内容：育苗筒规格6*6数量48个，微粒机1台，大水箱1台，细菌屋1台（10吨），锅炉1台，发电机1台250千瓦，增氧机泵2台，跑道式水库网箱养殖1组6个（10*40）。 | 个 | 54 | 386 | 386 | 386 | 386 | [8 empty] | 374.3179 | 96.97% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 畜牧园区管委会 | 第一批
118 | yc2025085 | 叶城县2025年乌吉热克乡16村樱桃园设施配套项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 乌吉热克乡16村 | 项目总投资345万元 建设内容：为200亩樱桃园安装新型防雨、防冻棚并配套相关附属设施。 | 亩 | 200 | 345 | 345 | 345 | 345 | [8 empty] | 345 | 100% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 园艺站 | 第一批
119 | yc2025217 | 叶城县2025年年加工2万吨核桃、油粉酱联产及高附加值产品精深加工建设项目 | 产业发展 | 加工业 | 新建 | 恰尔巴格镇8村 | 项目总投资500万元。 建设内容：采购核桃智能自动剥壳生产线1条，20T/D去衣核桃仁生产线1条，存储油罐及吹罐联产生产线3条。 | 套 | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 257.5 | 51.5% | 未完工 | 50% | 乌吉热克乡 | 核桃产业化发展中心 | 结余第二批
120 | 0 | 叶城县2025年乌吉热克乡道路提升改造建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 乌吉热克乡4村、6村、17村 | 项目总投资230万元。 建设内容：道路硬化拓宽1.75万㎡。 | 万平方米 | 1.75 | 230 | 230 | 230 | 230 | [8 empty] | 204.057 | 88.72% | 已完工 | 100% | 乌吉热克乡 | 交通局 | 结余第三批
121 | 0 | 叶城县2025年乌吉热克乡商铺建设项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 乌吉热克乡17村 | 项目总投资385万元。 建设内容：新建商铺1000㎡并配套消防水池等相关附属设施。 | 平方米 | 1000 | 385 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 13.475 | 3.5% | 未完工 | 10% | 乌吉热克乡 | 住建局 | 结余第三批
122 | yc2025170 | 叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 乌夏巴什镇 | 硬化农村道路2.94万平方米及配套道路附属设施 | 万平方米 | 2.94 | 395 | 395 | 395 |  | 395 | [7 empty] | 383.9288 | 97.2% | 已完工 | 100% | 乌夏巴什镇 | 发改委 | 第一批
123 | yc2025108 | 叶城县2025年乌夏巴什镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 乌夏巴什镇 | 项目总投资450万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠6公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 6 | 450 | 430 | 430 | 430 | [8 empty] | 378.2426 | 87.96% | 已完工 | 100% | 乌夏巴什镇 | 农业农村局 | 第一批
124 | yc2025208 | 叶城县2025年乌夏巴什镇农村道路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 乌夏巴什镇 | 项目总投资190万元 建设内容：新建村组巷道2.2公里，并配套过水路面等附属建筑物。 | 公里 | 2.2 | 190 | 190 | 190 | 190 | [8 empty] | 164.7023 | 86.69% | 已完工 | 100% | 乌夏巴什镇 | 交通局 | 第二批
125 | yc2025039 | 叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 368.0436 | 95.6% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
126 | yc2025051 | 叶城县2025年夏合甫乡土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡 | 项目总投资506.25万元。 建设内容：实施土地碎片化3375亩，1500元/亩。 | 亩 | 3375 | 506.25 | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 425.984 | 85.2% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
127 | yc2025056 | 叶城县2025年欠发达国有农场资金建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡园艺场（叶城县果有缘园艺有限公司） | 项目总投资101万元 建设内容：土地平整280亩，林果定植280亩。 | 亩 | 280 | 101 | 101 | 101 |  |  |  | 101 | [5 empty] | 101 | 100% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 第一批
128 | yc2025082 | 叶城县2025年夏合甫乡产业就业园区三期项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 夏合甫乡3村 | 项目总投资2000万元。 建设内容：建设厂房7000㎡及泵房、消防水池等配套附属设施，总占地面积35亩。 | 平方米 | 7000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | [8 empty] | 1561.777 | 86.77% | 未完工 | 90% | 夏合甫乡 | 商工局 | 第一批
129 | yc2025083 | 叶城县2025年夏合甫乡欧松板厂房建设项目 | 产业发展 | 产业园（区） | 新建 | 夏合甫乡3村 | 项目总投资2900万元。 建设内容：建设欧松板制造厂房10000㎡及泵房、消防水池等配套附属设施，总占地面积85亩。 | 平方米 | 10000 | 2900 | 2800 | 2800 | 2800 | [8 empty] | 2242.8753 | 80.1% | 未完工 | 90% | 夏合甫乡 | 商工局 | 第一批
130 | yc2025109 | 叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡 | 项目总投资397.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.3公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.3 | 397.5 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 370.1636 | 96.15% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 第一批
131 | yc2025161 | 叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 夏合甫乡 | 村级道路拓宽零星硬化24000平方米及附属配套 | 平方米 | 24000 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | [7 empty] | 373.3671 | 93.34% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 发改委 | 第一批
132 | yc2025109 | 叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 335.1283 | 89.37% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 第一批
133 | yc2025039 | 叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡5村、6村 | 项目总投资396万元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 396 | 396 | 396 | [8 empty] | 365.9076 | 92.4% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
134 | yc2025109 | 叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套建设（三期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 夏合甫乡5村、10村、11村 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 355.6332 | 91.19% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 第二批
135 | yc2025205 | 叶城县2025年夏合甫乡5村稻虾共作示范区建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏合甫乡5村 | 项目总投资278万元 建设内容：购置1604马力拖拉机1台、3米旋耕机1台、5齿铧犁1台、卫星平整机1台、移动生产用房20间、生产监测设备3套、全自动育秧生产线、车间1套；养殖繁育棚。 | 台 | 4 | 278 | 278 | 278 | 278 | [8 empty] | 208.56 | 75.02% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 第二批
136 | 0 | 叶城县2025年夏合甫乡5村300亩标准化虾稻共作标准化种养殖基地建设项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 夏合甫乡5村 | 项目总投资190万元 建设内容：虾稻共作农田改造300亩，可拆式移动育苗棚11米*70米，1.54万㎡，抽水泵4台，管网20亩，船式耕田机（25匹三驱）2台，小型插秧机（久保田）1台，收割打捆一体机1台，新型砻碾一体机2台，电力设施及其他附属设施。 | 亩 | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | [8 empty] | 146.274 | 76.99% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 农业农村局 | 结余第一批
137 | yc2025207 | 叶城县2025年夏合甫乡5村稻虾产业路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 夏合甫乡5村 | 项目总投资：390万元。 建设内容：完善产业配套道路建设5.54公里。 | 公里 | 5.54 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 338.9719 | 86.92% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 交通局 | 第二批
138 | yc2025056 | 叶城县2025年欠发达国有农场资金（二期）建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 夏合甫乡园艺场（叶城县果有缘园艺有限公司） | 项目总投资29万元。 建设内容：道路硬化1812.5㎡。 | 平方米 | 1812.5 | 29 | 29 | 29 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29 | 100% | 已完工 | 100% | 夏合甫乡 | 交通局 | 第二批
139 | yc2025004 | 叶城县2025年杏病虫害防治补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇、棋盘乡、乌夏巴什镇、依力克其乡、宗朗乡 | 项目总投资133.279965万元 建设内容：杏病虫害防治2528户14029.47亩，95元/亩，其中伯西热克镇300户1422.3亩、金果镇11户20.3亩、柯克亚乡1户5亩、棋盘乡160户1760亩、乌夏巴什镇890户3639.77亩、依力克其乡537户3575.8亩、依提木孔镇4户11亩、宗朗乡625户3595.3亩。 | 亩 | 14029.47 | 133.28 | 79.7019 | 79.7019 | 79.7019 | [8 empty] | 79.7019 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
140 | yc2025005 | 叶城县2025年林果业提质增效项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资4416.4495万元 建设内容：林果提质增效23113户176657.98亩，250元/亩，主要用于购买油渣或化肥。其中阿克塔什镇1548户5100亩、巴仁乡592户6978.6亩、白杨镇1079户12069.89亩、伯西热克镇2703户11489.2亩、河园镇1700户14527.14亩、江格勒斯乡606户5400.3亩、金果镇506户2069.8亩、柯克亚乡26户99.5亩、洛克乡2258户14619.2亩、棋盘乡63户2152亩、恰尔巴格镇1668户18590.3亩、恰其库木管理区727户5649.5亩、铁提乡784户5234.06亩、吐古其乡1019户7408.42亩、乌吉热克乡1566户13747.95亩、乌夏巴什镇1158户5532.25亩、夏合甫乡1549户14946.47亩、依力克其乡1321户11481.5亩、依提木孔镇1495户12879.2亩、宗朗乡745户6682.7亩。 | 亩 | 176657.98 | 4416.4495 | 4295.9595 | 4295.9595 | 4295.9595 | [8 empty] | 4295.9595 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
141 | yc2025006 | 叶城县2025年核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资692.24004万元 建设内容：核桃提质增效石硫合剂涂白剂补助22051户173060.01亩，40元/亩，其中巴仁乡588户6678.4亩、白杨镇1079户12069.89亩、伯西热克镇2703户11489.2亩、河园镇1820户15565.76亩、江格勒斯乡317户2704.3亩、金果镇506户2069.8亩、柯克亚乡316户1272.65亩、洛克乡2258户14632.2亩、恰尔巴格镇1671户18581.7亩、恰其库木管理区727户5649.5亩、铁提乡744户4965.06亩、吐古其乡1019户7408.42亩、乌吉热克乡1520户14181.36亩、乌夏巴什镇1452户7544.7亩、夏合甫乡1549户14946.47亩、依力克其乡1317户11437.7亩、依提木孔镇1504户12830.2亩、宗朗乡960户9032.7亩。 | 亩 | 173060.01 | 692.24 | 632.3263 | 632.3263 | 632.3263 | [8 empty] | 632.3263 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
142 | yc2025009 | 叶城县2025年滴灌灌溉补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、江格勒斯乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资57.18546万元 建设内容：滴灌灌溉补助2747户19061.82亩，30元/亩，其中巴仁乡314户1743.3亩、白杨镇372户2158.81亩、伯西热克镇28户165.7亩、江格勒斯乡171户1261亩、恰尔巴格镇240户2286.4亩、恰其库木管理区316户4089.1亩、铁提乡157户579.1亩、吐古其乡138户917.39亩、乌吉热克乡143户1040.8亩、乌夏巴什镇96户930.02亩、夏合甫乡401户1484.3亩、依力克其乡239户1398亩、依提木孔镇107户517.9亩、宗朗乡25户490亩。 | 亩 | 19061.82 | 57.1855 | 41.9237 | 41.9237 | 41.9237 | [8 empty] | 41.9237 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
143 | yc2025010 | 叶城县2025年托管服务补助项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 江格勒斯乡、乌夏巴什镇、依力克其乡 | 项目总投资38.2585万元 建设内容：托管服务补助448户3825.85亩，100元/亩，其中江格勒斯乡46户195.2亩、乌夏巴什镇201户1420.65亩、依力克其乡201户2210亩。 | 亩 | 3825.85 | 38.2585 | 33.753 | 33.753 | 33.753 | [8 empty] | 33.753 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 农业经济发展服务中心 | 第一批
144 | yc2025011 | 叶城县2025年设施农业菜苗补助 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、恰尔巴格镇、铁提乡、吐古其乡乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇 | 项目总投资82.0656万元 建设内容：设施农业菜苗补助1611户1823.68亩，450元/亩，其中阿克塔什镇80户240亩、巴仁乡64户112.7亩、白杨镇59户132.3亩、伯西热克镇119户69.4亩、河园镇204户319亩、江格勒斯乡132户73.9亩、金果镇47户66.3亩、恰尔巴格镇29户61.5亩、铁提乡28户84.9亩、吐古其乡522户138.98亩、夏合甫乡74户176.4亩、依力克其乡6户22.5亩、依提木孔镇247户325.8亩。 | 亩 | 1823.68 | 82.0656 | 50.0902 | 50.0902 | 50.0902 | [8 empty] | 50.0902 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 园艺站 | 第一批
145 | yc2025012 | 叶城县2025年拱棚改造提升补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、铁提乡、吐古其乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资19.2045万元 建设内容：拱棚改造提升852户640.15亩，300元/亩，其中白杨镇3户22亩、伯西热克镇47户22.2亩、河园镇25户31亩、江格勒斯乡239户188.5亩、金果镇38户33.2亩、铁提乡1户1亩、吐古其乡405户204.15亩、依力克其乡3户19.2亩、依提木孔镇90户98.9亩、宗朗乡1户20亩。 | 亩 | 640.15 | 19.2045 | 11.148 | 11.148 | 11.148 | [8 empty] | 11.148 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 园艺站 | 第一批
146 | yc2025013 | 叶城县2025年发展家庭特色种植 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资656.303万元 建设内容：发展家庭特色种植16659户6563.03亩，1000元/亩，其中阿克塔什镇2759户746.6亩、巴仁乡422户98.3亩、白杨镇899户313.4亩、伯西热克镇1541户616.1亩、河园镇385户787.5亩、江格勒斯乡927户430.7亩、金果镇58户17.6亩、洛克乡1174户456.25亩、棋盘乡109户56亩、恰尔巴格镇622户195.1亩、恰其库木管理区861户337.1亩、吐古其乡914户240.64亩、乌吉热克乡135户52.6亩、乌夏巴什镇1706户626.84亩、夏合甫乡1488户600.2亩、依力克其乡972户325.3亩、依提木孔镇982户281.2亩、宗朗乡705户381.6亩。 | 亩 | 6563.03 | 656.303 | 511.814 | 511.814 | 511.814 | [8 empty] | 511.814 | 100% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 园艺站 | 第一批
147 | yc2025014 | 叶城县2025年引进良种母牛补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡、东城区、中城区 | 项目总投资3972万元 建设内容：引进良种母牛6184户9930头，4000元/头，其中阿克塔什镇227户500头、巴仁乡104户190头、白杨镇145户187头、伯西热克镇1401户2737头、河园镇245户294头、江格勒斯乡44户63头、金果镇56户109头、柯克亚乡79户155头、洛克乡337户534头、棋盘乡2户5头、恰尔巴格镇757户1027头、恰其库木管理区162户270头、铁提乡222户366头、吐古其乡286户356头、乌吉热克乡121户174头、乌夏巴什镇364户767头、夏合甫乡706户832头、依力克其乡159户199头、依提木孔镇459户620头、宗朗乡277户478头、东城区16户39头、中城区15户28头。 | 头 | 9930 | 3972 | 2365.2599 | 2365.2599 | 2365.2599 | [8 empty] | 2326.3747 | 98.36% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
148 | yc2025015 | 叶城县2025年引进良种母羊补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡、东城区、中城区 | 项目总投资1614.84万元 建设内容：引进良种母羊6538户40371只，400元/只，其中阿克塔什镇186户2589只、巴仁乡61户454只、白杨镇147户383只、伯西热克镇1432户12689只、河园镇439户1620只、江格勒斯乡66户228只、金果镇44户250只、柯克亚乡35户456只、洛克乡261户1125只、恰尔巴格镇717户5361只、恰其库木管理区64户555只、铁提乡126户527只、吐古其乡632户1811只、乌吉热克乡134户950只、乌夏巴什镇375户3978只、夏合甫乡772户1926只、依力克其乡219户703只、依提木孔镇479户1935只、宗朗乡316户2469只、东城区9户122只、中城区24户240只。 | 只 | 40371 | 1614.84 | 884.84 | 884.84 | 884.84 | [8 empty] | 788.5647 | 89.12% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
149 | yc2025016 | 叶城县2025年自繁良种母牛补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、西合休乡、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡、东城区、中城区 | 项目总投资6075.9万元 建设内容：自繁良种母牛13014户20253头，3000元/头，其中阿克塔什镇511户605头、巴仁乡198户332头、白杨镇419户607头、伯西热克镇1391户2215头、河园镇440户536头、江格勒斯乡369户529头、金果镇84户178头、柯克亚乡209户521头、洛克乡997户2062头、棋盘乡326户928头、恰尔巴格镇663户933头、恰其库木管理区236户243头、铁提乡373户490头、吐古其乡481户812头、乌吉热克乡551户681头、乌夏巴什镇1567户3013头、西合休乡1016户1016头、夏合甫乡779户1000头、依力克其乡671户1010头、依提木孔镇745户1135头、宗朗乡433户642头、东城区99户309头、中城区456户456头。 | 头 | 20253 | 6075.9 | 4484.4135 | 4484.4135 | 4484.4135 | [8 empty] | 3779.4445 | 84.28% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
150 | yc2025017 | 叶城县2025年自繁良种母羊补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 阿克塔什镇、巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌吉热克乡、乌夏巴什镇、西合休乡、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡、东城区、中城区 | 项目总投资3815.13万元 建设内容：自繁良种母羊19488户127171只，300元/只，其中阿克塔什镇669户9006只、巴仁乡373户1913只、白杨镇694户3172只、伯西热克镇1890户12413只、河园镇958户3914只、江格勒斯乡576户2659只、金果镇304户1845只、柯克亚乡289户3869只、洛克乡1673户12481只、棋盘乡328户4768只、恰尔巴格镇910户5920只、恰其库木管理区182户491只、铁提乡453户1410只、吐古其乡946户3909只、乌吉热克乡855户3702只、乌夏巴什镇2278户20318只、西合休乡1016户5080亩、夏合甫乡1094户3965只、依力克其乡886户4579只、依提木孔镇1333户6955只、宗朗乡626户3858只、东城区384户7186只、中城区771户3758只。 | 只 | 127171 | 3815.13 | 3455.6329 | 3455.6329 | 3455.6329 | [8 empty] | 3415.0258 | 98.82% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
151 | yc2025018 | 叶城县2025年鸡养殖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 巴仁乡、白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、洛克乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资237.283万元 建设内容：鸡养殖4426户237283羽，10元/羽，其中巴仁乡8户500羽、白杨镇132户9450羽、伯西热克镇525户30953羽、河园镇324户9010羽、江格勒斯乡231户11780羽、金果镇56户11815羽、洛克乡639户26701羽、棋盘乡13户770羽、恰尔巴格镇320户17000羽、恰其库木管理区239户12955羽、铁提乡112户6462羽、吐古其乡719户35950羽、乌夏巴什镇32户2005羽、夏合甫乡108户5740羽、依力克其乡352户20819羽、依提木孔镇524户29813羽、宗朗乡92户5560羽。 | 羽 | 237283 | 237.283 | 157.283 | 157.283 | 157.283 | [8 empty] | 146.7084 | 93.28% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
152 | yc2025019 | 叶城县2025年鸭养殖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、洛克乡、恰尔巴格镇、铁提乡、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇 | 项目总投资50.399万元 建设内容：鸭养殖1036户50399羽，10元/羽，其中白杨镇13户770羽、伯西热克镇183户9814羽、河园镇100户1530羽、江格勒斯乡56户2850羽、金果镇10户550羽、洛克乡203户10687羽、恰尔巴格镇42户2400羽、铁提乡2户100羽、吐古其乡320户16000羽、乌夏巴什镇5户250羽、夏合甫乡30户1568羽、依力克其乡8户550羽、依提木孔镇64户3330羽。 | 羽 | 50399 | 50.399 | 37.399 | 37.399 | 37.399 | [8 empty] | 31.616 | 84.54% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
153 | yc2025020 | 叶城县2025年鹅养殖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、洛克乡、恰尔巴格镇、恰其库木管理区、铁提乡、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资43.44万元 建设内容：鹅养殖841户43440羽，10元/羽，其中伯西热克镇236户12958羽、河园镇39户350羽、江格勒斯乡10户500羽、金果镇6户500羽、洛克乡78户4605羽、恰尔巴格镇50户2610羽、恰其库木管理区50户2500羽、铁提乡2户200羽、吐古其乡287户14350羽、乌夏巴什镇9户500羽、夏合甫乡15户750羽、依力克其乡12户850羽、依提木孔镇41户2257羽、宗朗乡6户510羽。 | 羽 | 43440 | 43.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | [8 empty] | 25.1515 | 80% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
154 | yc2025022 | 叶城县2025年新建青贮窖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、洛克乡、恰尔巴格镇、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资24.4万元 建设内容：新建青贮窖241户244座，1000元/座，其中白杨镇17户17座、伯西热克镇78户79座、河园镇4户4座、江格勒斯乡11户13座、金果镇1户1座、洛克乡1户1座、恰尔巴格镇21户21座、吐古其乡49户49座、乌夏巴什镇5户5座、夏合甫乡10户10座、依力克其乡1户1座、依提木孔镇13户13座、宗朗乡30户30座。 | 座 | 244 | 24.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | [8 empty] | 3.767 | 40.07% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
155 | yc2025023 | 叶城县2025年改造青贮窖补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 白杨镇、伯西热克镇、江格勒斯乡、金果镇、恰尔巴格镇、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资15.7万元 建设内容：改造青贮窖295户314座，500元/座，其中白杨镇3户3座、伯西热克镇24户24座、江格勒斯乡5户7座、金果镇2户2座、恰尔巴格镇15户16座、吐古其乡58户58座、乌夏巴什镇161户177座、夏合甫乡4户4座、依提木孔镇3户3座、宗朗乡20户20座。 | 座 | 314 | 15.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | [8 empty] | 0.55 | 11.7% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
156 | yc2025024 | 叶城县2025年养殖圈舍设施改造补助项目 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 白杨镇、伯西热克镇、河园镇、江格勒斯乡、金果镇、柯克亚乡、棋盘乡、恰尔巴格镇、铁提乡、吐古其乡、乌夏巴什镇、夏合甫乡、依力克其乡、依提木孔镇、宗朗乡 | 项目总投资277.8万元 建设内容：养殖圈舍设施改造2756户2778座，1000元/座，其中白杨镇409户409座、伯西热克镇197户197座、河园镇171户193座、江格勒斯乡285户285座、金果镇7户7座、柯克亚乡4户4座、棋盘乡83户83座、恰尔巴格镇268户268座、铁提乡5户5座、吐古其乡951户951座、乌夏巴什镇80户80座、夏合甫乡13户13座、依力克其乡2户2座、依提木孔镇179户179座、宗朗乡102户102座。 | 座 | 2778 | 277.8 | 147.8 | 147.8 | 147.8 | [8 empty] | 113.2482 | 76.62% | 已完工 | 100% | 项目乡镇 | 畜牧园区管委会 | 第一批
157 | yc2025040 | 叶城县2025年依力克其乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依力克其乡14村 | 项目总投资387万元 建设内容：林粮间作节水2150亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2150 | 387 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 357.3456 | 94.04% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
158 | yc2025110 | 叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依力克其乡 | 项目总投资375万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5 | 375 | 368 | 368 | 368 | [8 empty] | 337.5783 | 91.73% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 农业农村局 | 第一批、第二批
159 | yc2025194 | 叶城县2025年依力克其乡（13）村林果保鲜库及附属设施建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 依力克其乡（13）村 | 项目总投资300万元。 建设内容：新建1200立方米林果保鲜库1座，对现有保鲜库提升改造4座，配套地磅1座、叉车2台及其他附属设施。 | 座 | 5 | 300 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 263.7379 | 87.91% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 组织部 | 第一批
160 | yc2025157 | 叶城县依力克其乡农村水利基础设施提升2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 依力克其乡 | 新建 0.2~0.8m3/s 防渗渠约 5.4公里及附属设施。本次建设5条渠道，配套渠系建筑物34座。 | 公里 | 5.4 | 375 | 375 | 375 |  | 375 | [7 empty] | 368.3421 | 98.22% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 发改委 | 第一批
161 | yc2025110 | 叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依力克其乡 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 385 | 385 | 385 | [8 empty] | 365.5081 | 94.94% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 农业农村局 | 第一批、第二批
162 | yc2025040 | 叶城县2025年依力克其乡林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依力克其乡4村 | 项目总投资396万元。 建设内容：林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 328.4547 | 84.22% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
163 | yc2025040 | 叶城县2025年依力克其乡12村水稻田节水灌溉设施配套建设项目 | 产业发展 | 水产养殖业发展 | 新建 | 依力克其乡12村 | 项目总投资390万元 建设内容：土地平整1050亩、节水灌溉900亩，配套沉沙池、泵房及电力设施。 | 亩 | 1050 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 229.0672 | 58.74% | 未完工 | 60% | 依力克其乡 | 农业农村局 | 第二批
164 | yc2025110 | 叶城县2025年依力克其乡种植业基地配套建设（三期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依力克其乡6村、7村、8村、9村 | 项目总投资390万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 5.2 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 339.1659 | 86.97% | 已完工 | 100% | 依力克其乡 | 农业农村局 | 第二批
165 | yc2025041 | 叶城县2025年依提木孔镇林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资396元 建设内容：林粮间作节水2200亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 396 | 363 | 363 | 363 | [8 empty] | 357.9237 | 98.6% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批、第二批
166 | yc2025053 | 叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资357万元 建设内容：实施土地碎片化2380亩，1500元/亩。 | 亩 | 2380 | 357 | 350 | 350 | 350 | [8 empty] | 311.2557 | 88.93% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
167 | yc2025111 | 叶城县2025年依提木孔镇种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资1125万元。 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠15公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 15 | 1125 | 1070 | 1070 | 1070 | [8 empty] | 932.8356 | 87.18% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业农村局 | 第一批
168 | yc2025193 | 叶城县2025年依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村购置机械设备项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 依提木孔镇亚勒古孜巴格（7）村 | 项目总投资100万元。 建设内容：购买挖掘机（150马力）、装载机（855马力）各一台。 | 台 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 95.59 | 95.59% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 组织部 | 第一批
169 | yc2025160 | 叶城县依提木孔镇种植业基地基础设施配套2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 依提木孔镇 | 修建 0.2-0.8m3/s防渗渠道5.5 公里，并配套渠系建筑物。 | 公里 | 5.5 | 395 | 395 | 395 |  | 395 | [7 empty] | 314.7346 | 79.68% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 发改委 | 第一批
170 | yc2025185 | 叶城县2025年依提木孔镇高效节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资428.4万元 建设内容：高效节水2380亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2380 | 428.4 | 410 | 410 | 410 | [8 empty] | 346.4801 | 84.51% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
171 | yc2025053 | 叶城县2025年依提木孔镇土地碎片化（二期）建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资395万元 建设内容：实施土地碎片化2750亩，1436元/亩。 | 亩 | 2750 | 395 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 320.9959 | 84.47% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
172 | yc2025061 | 叶城县2025年依提木孔镇核桃蛀果害虫绿色防控项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资680万元 建设内容：实施4万亩核桃蛀果害虫绿色防控,120元/亩，采购迷香丝（时效性6月以上，高效混合迷香）;4万亩核桃飞防2次，人工防治2次，50元/亩。 | 万亩 | 4 | 680 | 680 | 680 | 680 | [8 empty] | 661.14 | 97.23% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 核桃产业化发展中心 | 第一批
173 | yc2025041 | 叶城县2025年依提木孔镇林粮间作节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资390万元 建设内容：林粮间作节水设施配套2200亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2200 | 390 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 320.8678 | 82.27% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
174 | yc2025185 | 叶城县2025年依提木孔镇高效节水（二期）项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 依提木孔镇 | 项目总投资495万元 建设内容：高效节水2750亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2750 | 495 | 438 | 438 | 438 | [8 empty] | 423.3897 | 96.66% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业技术推广服务中心 | 第二批
175 | yc2025210 | 叶城县2025年依提木孔镇14村容村貌整治项目 | 乡村建设 | 污水处理 | 新建 | 依提木孔镇14村 | 项目总投资398万元 建设内容：新建沥青混凝土路面3200平方米,污水管网5公里及附属配套。 | 公里 | 5 | 398 | 398 | 398 | 398 | [8 empty] | 335.0082 | 84.17% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 农业农村局 | 第二批
176 | yc2025214 | 叶城县2025年依提木孔镇道路建设项目 | 乡村建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 依提木孔镇16村、17村、29村、25村、26村 | 项目总投资260万元。 建设内容：对依提木孔镇辖区内水泥混凝土路面加宽13149㎡，1座1-8米小桥两侧各加宽2.37米，1-0.75米圆管涵接长3米。 | 平方米 | 13149 | 260 | 260 | 260 | 260 | [8 empty] | 221.6293 | 85.24% | 已完工 | 100% | 依提木孔镇 | 交通局 | 结余第二批
177 | yc2025219 | 叶城县2025年玉叶镇玉叶村抵边村牧民居住地污水处理项目 | 乡村建设 | 农村污水治理 | 新建 | 玉叶镇玉叶村 | 项目总投资565万元 建设内容：对玉叶村337套住房实施污水处理管网和附属设施建设。 | 套 | 377 | 565 | 565 | 565 | 565 | [8 empty] | 286.8784 | 50.77% | 未完工 | 60% | 玉叶镇 | 农业农村局 | 结余第二批
178 | yc2025218 | 叶城县2025年玉叶镇畜牧产品附加值提升建设 | 产业发展 | 加工业 | 新建 | 玉叶镇 | 项目总投资390万元。 建设内容：新建293㎡的畜牧产品交易市场及畜牧产品附属配套设施设备。 | 平方米 | 293 | 390 | 90 | 90 | 90 | [8 empty] | 0 | 0% | 未完工 | 0% | 玉叶镇 | 农业农村局 | 结余第三批
179 | yc2025212 | 叶城县洛克乡特色产业设施林果温室种植土换填建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 洛克乡 | 项目总投资207万元 建设内容：为洛克乡温室大棚换填种植土约5.41万m³、土工布铺设7.58万㎡。 建设地点：洛克乡 | 万m³ | 5.41 | 207 | 207 | 207 | 207 | [8 empty] | 191.818 | 92.67% | 已完工 | 100% | 园艺站 | 农业农村局 | 第二批
180 | yc2025042 | 叶城县2025年宗朗乡林粮间作节水项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 宗朗乡 | 项目总投资441万元 建设内容：林粮间作节水2450亩，1800元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。 | 亩 | 2450 | 441 | 420 | 420 | 420 | [8 empty] | 398.2298 | 94.82% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
181 | yc2025054 | 叶城县2025年宗朗乡土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 宗朗乡 | 项目总投资616.5万元。 建设内容：实施土地碎片化4110亩，1500元/亩。 | 亩 | 4110 | 616.5 | 590 | 590 | 590 | [8 empty] | 531.726 | 90.12% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 农业技术推广服务中心 | 第一批
182 | yc2025089 | 叶城县2025年宗朗乡产业园区基础配套及改造提升建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 宗朗乡3村 | 项目总投资395万元。 建设内容：在宗朗乡产业园区新建彩钢棚2座、3000平方米及水电提升改造等配套附属设施。 | 座 | 2 | 395 | 375 | 375 | 375 | [8 empty] | 350.3153 | 93.42% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 商工局 | 第一批
183 | yc2025112 | 叶城县2025年宗朗乡种植业基地配套建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 宗朗乡 | 项目总投资472.5万元 建设内容：新建0.2-0.8m³/s防渗渠6.3公里及配套，75万元/公里。 | 公里 | 6.3 | 472.5 | 465 | 465 |  |  | 465 | [6 empty] | 451.9723 | 97.2% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 统战部 | 第一批
184 | yc2025165 | 叶城县宗朗乡种植业基地配套设施2025年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 以工代赈 | 新建 | 宗朗乡 | 新建0.2-0.8流量防渗渠5.6公里 | 公里 | 5.6 | 392 | 392 | 392 |  | 392 | [7 empty] | 379.5321 | 96.82% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 发改委 | 第一批
185 | yc2025090 | 叶城县2025年宗朗乡产业园区鲜食玉米加工设备采购项目 | 产业发展 | 加工业 | 新建 | 宗朗乡3村 | 项目总投资395万元 建设内容：采购一批气吹剥皮机、挑选输送机、自动滚杠清洗机、龙门提升漂烫机、玉米自动杀菌锅、翻转除水机等鲜食玉米加工设备。 | 套 | 1 | 395 | 395 | 395 | 395 | [8 empty] | 391.3139 | 99.07% | 已完工 | 100% | 宗朗乡 | 商工局 | 第二批
186 | yc2025044 | 叶城县2025年伯西热克镇土地碎片化建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 伯西热克镇12村 | 项目总投资280万元，其中衔接资金197.64万元、区内协作帮扶资金82.36万元）。 建设内容：平整土地1000亩，铺设管道、修建沉沙池及其他附属设施。 建设地点：伯西热克镇12村 | 亩 | 1000 | 280 | 183.8523 | 183.8523 | 183.8523 | [8 empty] | 179.4827 | 97.62% | 已完工 | 100% | 伯西热克镇 | 农业农村局