## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 中央补助地方公共文化县级融媒体发展补贴资金项目
主管部门 |  | 叶城县广播电视台（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县广播电视台（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 34.76 |  | 24.04 |  | 10 |  | 69.1% |  | 6.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 34.76 |  | 24.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障1个县级融媒体中心，用于媒体人员培训费、新媒体设备配置及上级媒体合作等方面。通过项目实施使新媒体发展从人员素质得到提高、媒体运营设施设备有效运行、与上级媒体合作更加顺畅，新媒体事业发展更加高效。 | [5 empty] | 项目支付资金24.04万元，保障1个县级融媒体中心，用于媒体人员培训费、新媒体设备配置及上级媒体合作等方面，使新媒体发展从人员素质得到提高、媒体运营设施设备有效运行、与上级媒体合作更加顺畅，新媒体事业发展更加高效。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障县级融媒体中心数量（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金到位率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 补贴资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 媒体发展补贴资成本（万元/个） |  |  | =34.76万元/个 | 24.04万元/个 | 10 |  | 6.92 |  | 偏差原因：因疫情原因减少了补贴资金。措施：疫情结束后，按时支付资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 媒体信息综合人口覆盖率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  |  | =167197人 | 167197人 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  |  | =1年 | 1年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查。措施：项目完成后发放问卷。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.82
项目负责人： |  | 廖祖富 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909983710
经 办 人： |  | 张建彩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909981331