## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年广播电视村村通维护经费及地县台站运行维护费
主管部门 |  | 叶城县广播电视台（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 叶城县广播电视台（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 74.13 |  | 55.00 |  | 10 |  | 74.1% |  | 7.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 74.13 |  | 55 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现“三满”播出要求，完成3套中央广播节目和12套中央电视节目数字信号的转播任务，维修调频发射机和电视发射机4台，巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，提高广播电视节目质量；确保纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护。 | [5 empty] | 该项目维修调频发射机和电视发射机4台，巩固了中央广播电视节目无线覆盖成果，提高了广播电视节目质量；确保了纳入广播电视西新工程的台站按照“满功率、满调幅度、满时间”播出所需的设备正常运行维护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修调频发射机和电视发射机（台） |  |  | =4台 | 4台 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 村村通设备维护乡镇村数（个） |  |  | =290个 | 290个 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 维修发射机材料质量符合国家标准（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 设备质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 村村通设备维护成本（万元/台） |  |  | =18.5325万元/台 | 13.75万元/台 | 8.35 |  | 6.2 |  | 剩余资金为结转资金，2021年继续使用。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续年限（年） |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未做问卷调查。措施：项目完成后发放问卷。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.25
项目负责人： |  | 廖祖富 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13909983710
经 办 人： |  | 张建彩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909981331